Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2014 года                  с. Ермаковское                                       № 344-п

О подготовке и проведении мероприятий,

посвященных 90-летию Ермаковского района

В целях  подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Ермаковского района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  посвященных 90-летию  Ермаковского района (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,  посвященных 90-летию  Ермаковского района (Приложение 2).

3.   Отделу культуры администрации Ермаковского района  (Верфель Ж. А.) обеспечить подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию  90-летию Ермаковского района.

4. КГБУЗ «Ермаковская РБ» (Черноусова С. А.)  обеспечить медицинский контроль за состоянием здоровья участников праздничных мероприятий  на Центральном стадионе с. Ермаковское и по маршруту движения  праздничной колонны.

5. ОП МО МВД России «Шушенский» (Пумбрасов М. А.) обеспечить охрану правопорядка в местах проведения праздничных мероприятий (по согласованию).

    - Пожарной части № 43 (Заякин С.В.) взять на учет информацию о местах проведения праздничных мероприятий (по согласованию).

7. Редакции газеты «Нива» (Поповский А.В.),  отдел  культуры (Верфель Ж. А.) обеспечить  освещение мероприятия в районных   СМИ.

8. Рекомендовать сельским администрациям района  разработать план мероприятий по подготовке и проведению в селах праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Ермаковского района, а также обеспечить благоустройство и порядок на территориях социокультурных объектах сел района.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10.Постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глав администрации района                                                          В.И.Форсель

Приложение № 1

к постановлению

администрации района

от «15» 05.2014г.

№ 344-п

С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 90-летию Ермаковского района.

| Форсель Владимир Иванович Добросоцкая Ирина Петровна | - Глава администрации Ермаковского района, председатель организационного комитета - заместитель Главы администрации Ермаковского района, заместитель председателя организационного комитета |
| --- | --- |
| Члены | оргкомитета: |
| Сарлин Юрий Валерьевич Грибов Александр Иванович | - заместитель Главы администрации Ермаковского района - депутат районного Совета депутатов (по согласованию) |
| Бовкун Оксана Владимировна | - председатель Совета Глав муниципальных образований Ермаковского района, Глава Танзыбейского сельсовета |
| Дашкевич Владимир Михайлович | - Глава Ермаковского сельсовета |
| Шугалеев Анатолий Георгиевич Исакова Ирина Викторовна | - Глава администрации Ермаковского сельсовета - руководитель Управления образования администрации Ермаковского района |
| Синявская Светлана Ивановна | - руководитель финансового управления администрации Ермаковского района |
| Верфель Жанна Александровна Черноусова Светлана Александровна | -начальник отдела культуры администрации Ермаковского района - главный врач КГБУЗ «Ермаковская РБ» |
| Пумбрасов Максим Александрович | - начальник полиции ОП МО МВД России «Шушенский» (по согласованию) |
| Заякин Сергей Валерьевич | - начальник ПЧ-43 ГУ «ОФПС-27 по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Мурашкина Надежда Леонидовна | - директор МБУК «Ермаковский районный Дом культуры» |
| Налькин Александр Николаевич | - директор МБУ «Молодежный центр «Звездный» |
| Лепин Александр Владимирович | - директор МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны» |
| Кремен Сергей | - директор Ермаковского РЭС |
| Тимурович Назаров Виктор Николаевич Поповский Александр Владимирович | - директор ООО «Тепловик-2» - редактор районной газеты «Нива» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от «15» 05. 2014 г.

№ 344-п

План

работы по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 90-летию Ермаковского района

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета | В течение периода подготовки | Форсель В. И. Дашкевич В. М. |
| 2 | Подготовка и представление в администрацию района списков для награждения | До 31.05.2014 | Главы поселений, руководители организаций |
| 3 | Подведение итогов конкурса на разработку эмблемы (логотипа) Юбилея района | До 23.05.2014 | Добросоцкая И. П. |
| 4 | Уборка территорий и праздничное оформление населенных пунктов района | Май-август | Главы поселений |
| 5 | Благоустройство территорий организаций, учреждений, памятников, парков, скверов и мест отдыха жителей в с. Ермаковское | В течение года | Шугалеев А. Г. |
| 6 | Утверждение концепции проведения праздника, посвященного 90-летию Ермаковского района | До 01.05.2014 | Оргкомитет |
| 7 | Разработка сценария праздника: дневной концертной программы и вечерней спортивно-массовой программы по силовому экстриму | До 10.06.2014 | Верфель Ж. А. Мурашкина Н. Л. Лепин А. В. |
| 8 | Утверждение списка гостей и приглашенных | До 01.06.2014 | Форсель В. И. Дашкевич В. М. |
| 9 | Формирование сувенирных подарков гостям района | До 10.08.2014 | Добросоцкая И. П. |
| 10 | Организационно-методическая помощь учреждениям культуры при подготовке и проведении брендовых мероприятий в поселениях | По положениям | Верфель Ж. А. Мурашкина Н. Л. |
| 11 | Организационно-методическая помощь учреждениям культуры при разработке концепции ярмарочных площадок в рамках праздничных мероприятий 10 августа | До 15.06.2014 | Верфель Ж. А. Мурашкина Н. Л. |
| 12 | Разработка и реализация планов мероприятий, посвященных 90-летию Ермаковского района, планируемых к проведению в поселениях района | В течение года | Главы поселений |
| 13 | Обеспечение подготовки ярмарочных площадок и делегаций поселений для участия в праздничных мероприятиях 10 августа | До 10.08.2014 | Главы поселений, специалисты КДУ |
| 14 | Организация энергообеспечения и освещения на Центральном стадионе 10 августа | До 10.08.2014 | Форсель В. И. Шугалеев А. Г. Кремен С. Т. |
| 15 | Организация волонтерской службы для сопровождения делегаций поселений, ярмарочных площадок, гостей района, а также уборки территории стадиона перед спортивно-массовым мероприятием | До 10.08.2014 | Налькин А. Н. |
| 16 | Строительство эстрады на Центральном стадионе (10,0 м х 8,0 м) | До 09.08.2014 | Форсель В. И. Шугалеев А. Г. Назаров В. Н. |
| 17 | Проведение репетиций на Центральном стадионе (не менее 2-х) | До 09.08.2014 | Верфель Ж. А. Мурашкина Н. Л. |
| 18 | Обеспечение награждения участников и победителей спортивно-масовой программы по силовому экстриму | До 10.08.2014 | Дашкевич В. М. Шугалеев А. Г. |
| 19 | Заключение муниципального контракта на проведение фейерверка | До 10.08.2014 | Шугалеев А. Г. |
| 20 | Приглашение творческих коллективов из других районов для участия в праздничном дневном концерте и вечерней программе | До 10.08.2014 | Верфель Ж. А. Мурашкина Н. Л. |
| 21 | Приглашение детских аттракционов | До 10.08.2014 | Шугалеев А. Г. |
| 22 | Приглашение огненно-светового театра «Стихия» | До 10.08.2014 | Шугалеев А. Г. |
| 23 | Распространение Положения о соревнованиях по силовому экстриму и приглашение делегаций из других районов | До 01.08.2014 | Лепин А. В. |
| 24 | Разработка и издание Программы Юбилея | До 10.08.2014 | Мурашкина Н. Л. |
| ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 25 | Разработка макетов для рекламно-информационных материалов и сувенирной продукции | До 01.06.2014 | Носова С. А. Макарова Л. В. |
| 26 | Изготовление и размещение праздничных баннеров в с. Ермаковское | До 05.06.2014 | Добросоцкая И. П. Шугалеев А. Г. |
| 27 | Изготовление сувенирной продукции из глины | До 01.08.2014 | Мурашкина Н. Л. |
| 28 | Разработка и издание буклетов о достижениях отраслей | До 01.08.2014 | Руководители управлений, отделов |
| 29 | Размещение на сайтах учреждений и организаций района праздничной эмблемы (логотипа) | В течение года | Руководители организаций и учреждений |
| 30 | Создание в районной общественно-политической газете «Нива» рубрик, посвященных истории района, заслуженным людям, памятным и праздничным событиям | В течение года | Поповский А. В. |
| 31 | Подготовка материалов и оформление выставки архивных материалов «История Ермаковского района в документах» | До 01.05.2014 | Чеховская Н. А. |
| 32 | Создание книги «Люди культуры Ермаковского района» | До 10.10.2014 | Мурашкина Н.Л. |
| СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ |
| 33 | Организация поздравления долгожителей, ровесников района | В течение года | Добросоцкая И. П. Главы поселений |
| 34 | Торжественная регистрация новорожденных, родившихся в день празднования Юбилея | 10.08.2014 | Добросоцкая И. П. |
| 35 | Торжественная регистрация брака 90-ой пары молодоженов Ермаковского района, впервые вступающих в брак | В день регистрации 90-й пары | Добросоцкая И. П. |
| 36 | Чествование молодоженов, вступивших в брак в день празднования Юбилея | 10.08.2014 | Добросоцкая И. П. |
| 37 | Чествование семейных пар, отметивших юбилей совместной жизни – 50,55, 60, 65 лет | 10.08.2014 | Добросоцкая И. П. Мурашкина Н. Л. |
| 38 | Юбилей с. Новополтавка – 125 лет | По отдельному плану | Пумбрасова В. К. |
| 39 | Юбилей п. Новоозерное – 55 лет | По отдельному плану | Дашкевич В. М. Шугалеев А. Г. |
| 40 | Юбилей с. Ермаковское – 185 лет | 10.08.2014 | Дашкевич В. М. Шугалеев А. Г. |
| 41 | Юбилей МБУК «Ермаковский районный Дом культуры» - 90 лет | По отдельному плану | Верфель Ж. А. Мурашкина Н. Л. |
| 42 | Юбилей МБУ «Культурный центр» Верхнеусинского сельсовета – 60 лет | По отдельному плану | Екимов А. И. Акимова Е. В. |
| 43 | МБУ «Народный дом» Григорьевского сельсовета – 50 лет | По отдельному плану | Изместьев И. В. Гостева Т. И. |
| 44 | Конкурс профессионального мастерства работников культуры | Октябрь 2014 | Верфель Ж. А. Мурашкина Н. Л. |
| ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 10 августа 2014 года на Центральном стадионе с. Ермаковское |
| 45 | Оформление стадиона праздничными флагами, флагами РФ, Красноярского края и Ермаковского района | 09.08.2014 | Шугалеев А. Г. |
| 46 | Установка скамеек на Центральном стадионе с. Ермаковское | До 10.00 ч. | Шугалеев А. Г. |
| 47 | Встреча и сопровождение VIP персон и гостей района | В течение дня | Добросоцкая И. П. |
| 48 | Формирование колонны у здания администрации для праздничного шествия до Центрального стадиона | 10.00 - 10.30 ч. | Сарлин Ю. Г. |
| 49 | Организация работы ярмарочных площадок поселений | 10.00 – 16.00 ч. | Главы поселений, специалисты КДУ |
| 50 | Выставка-презентация товаров и услуг предпринимателей района | В течение дня | Грибов А. И. |
| 51 | Обеспечение работы волонтеров | В течение дня | Налькин А. Н. |
| 52 | Обеспечение работы аттракционов | В течение дня | Шугалеев А. Г. |
| 53 | Проведение торжественного награждения | 12.00 – 13.00 ч. | Форсель В. И. |
| 54 | Проведение праздничного дневного концерта | 12.00 – 15.30 ч. | Мурашкина Н. Л. |
| 55 | Проведение спортивно-массовых соревнований по силовому экстриму | 19.00 – 21.00 ч. | Дашкевич В. М. Лепин А. В. Налькин А. Н. |
| 56 | Обеспечение выступления огненно-светового театра «Стихия» | 21.00 ч. | Шугалеев А. Г. |
| 57 | Проведение дискотеки | 21.30 -22.40 ч. | Мурашкина Н. Л. |
| 58 | Организация праздничного фейерверка | 22.40 ч. | Шугалеев А. Г. |
| 59 | Организация работы уличного кинотеатра | 23.00 ч. | Мурашкина Н. Л. |