Администрация Ермаковского района

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД**

**с. Ермаковское**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В 2014 году на реализацию 17 муниципальных программ утверждено 914457,21 тыс. рублей.

Общая сумма распределенных бюджетных средств составила 870738,0439 тыс. рублей. или 95,22 % от запланированного объема финансирования.

В результате проведенной оценки муниципальные программы реализованы эффективно:

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 97,09 |
| 2 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 88,94 |
| 3 | МП «Развитие культуры» | 104,68 |
| 4 | МП «Развитие образования Ермаковского района» | 99,23 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 100 |
| 6 | МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» | 97,45 |
| 7 | МП «Система социальной защиты населения» | 99,26 |
| 8 | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 96,53 |
| 9 | МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 100,00 |
| 10 | МП «Управление муниципальными финансами» | 99,92 |
| 11 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 88,75 |
| 12 | МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» | 118,20 |
| 13 | МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | 100 |
| 14 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 94 |

Муниципальные программы реализованные с низкой эффективностью по сравнению с запланированной

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 48,99 |
| 2 | МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» | 46,77 |
| 3 | МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 54,14 |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2014 ГОДУ**

**1. Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края».**

**Органы администрации района, ответственные за реализацию программы:** исполнитель - Администрация Ермаковского района;

соисполнители - МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района, Управление образования администрации Ермаковского района, органы местного самоуправления поселений.

**Цели программы:**

1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ;

2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения;

3. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

5. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом.

**Задачи программы:**

1. Ввод в эксплуатацию жилья;

1. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское;

1. Строительство социально значимых объектов;

2. Разработка генеральных планов сельских поселений;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем;

4. Ремонт жилищного фонда.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **174487,58 тыс. руб.**

в том числе за счет средств:

- районного бюджета – 2971,441 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 150467,997 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 21048,14тыс. руб.

Объем исполнения программы – 162184,511 тыс. руб. (92,95%),

в том числе за счет средств:

- районного бюджета – 2952,595 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 138183,776 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 21048,14 тыс. руб.

Объем неисполнения – 12303,069 тыс. руб. (7,05%).

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1 «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района»**

**-** введено в эксплуатацию 5935 м2 общей площади жилья;

- не введен в эксплуатацию объект «Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ» на 30 мест;

-не введен в эксплуатацию объект «Сельский дом культуры в с. Мигна»» на 250 мест;

-не введен в эксплуатацию объект детский сад с. Верхнеусинское на 55 мест, после капитального ремонта.

**Подпрограмма 2 «Территориальное планирование Ермаковского района»**

**О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Мигнинского сельсовета Ермаковского района:**

* В соответствии с муниципальным контрактом №45 от 17.12.2013 года проведены работы по разработке генерального плана Мигнинского сельсовета, до 31.12.2014 года генеральный план не согласован в Правительстве Красноярского края.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы**:**

за счет средств местного бюджета запланировано –2219,19 тыс. руб. фактически исполнено 2219,02 тыс. руб., не использовано 0,17тыс. руб. или 0,01%.

**Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района»**

Отсутствие финансирования в бюджете на капитальный ремонт объектов жилищного фонда.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 5 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Уровень освоения запланированного объема финансирования Программы | 92,95 | высокая |
| Уровень достижения целевых индикаторов Программы | 40,82 | низкая |
| Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной Программы | 33,33 | низкая |
| Итоговая эффективность реализации Программы | 48,99 | низкая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана неудовлетворительной.

**2. Муниципальная программа «Развитие образования Ермаковского района» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.**

**Органы администрации района, ответственные за реализацию программы:** ответственный исполнитель - управление образования администрации Ермаковского района;

соисполнители - Отдел культуры администрации Ермаковского района;

Управление социальной защиты населения администрации Ермаковского района; МКУ «Ермаковский центр капитального строительства».

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ермаковского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

**Задачи программы:**

1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей;

2.развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

3.создание условий для выявления, сопровождения   
и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей;

4.организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период, детей дошкольного возраста;

5.организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, **направленной на эффективное управление отраслью.**

***Финансирование* программы**

Объем финансирования составил – 423179,026 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 156919,262 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 262007,564 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 4252,200 тыс. руб.

Объем исполнения Программы составил –414335,681 тыс. руб.(99,99%),

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 156653,815 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 253940,654 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 3741,212 тыс. руб.

Объем неисполнения Программы составил – 3,61тыс. руб. (0,01%).

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**

Обеспечена деятельность 14 дошкольных образовательных учреждений, 18 общеобразовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 1 учреждения начального профессионального образования:

-численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая посещающих школы-детские сады, группы дошкольного образования при школах и т.д.- 897 чел.;

**-** доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций-75,38%;

**-**доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций -100%;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций- 0,8%;

-доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования-26,67%;

- доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге-55%;

- участие детей в мероприятиях, организованных на базе муниципального координационного центра Ермаковского района по работе с одарёнными детьми-21%;

- доля детей и молодежи, получающих дополнительное образование-85%;

- увеличение количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях района -91%;

-организована учебная деятельность учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и уровня образовательных запросов;

- организовано участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников -37%, причиной невысокого процента участников -длительный карантин по внебольничной пневмонии, запрет на организацию и посещение мероприятий любого уровня;

- созданы необходимые условия для обучения детей с ОВЗ и обеспечения равной доступности образования;

- организация прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками основной и средней школы-99,2%, недостаточно качественно организована работа по обучению школьников;

-созданы необходимые условия для развития творческого потенциала учащихся (организация работы районного школьного парламента и участие в работе краевого школьного парламента для представителей органов ученического самоуправления, проведение спартакиад, соревнований, фестивалей обучающихся образовательных учреждений);

-создание необходимые условий для формирования физического и психологического здоровья

учащихся, привычки к здоровому образу жизни (обеспечение деятельности физкультурно - спортивных клубов - методическое сопровождение, организация и проведение районной спартакиады физкультурно-спортивных клубов, внедрение здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную работу образовательных учреждений, организация деятельности по профилактике наркомании несовершеннолетних, организация деятельности образовательных учреждений по пропаганде здорового питания (по планам образовательных учреждений);

- охват школьников горячим питанием-100%;

- организация и проведение курсов «Разработка проектов и заявок на гранты», «Современное педагогическое проектирование» -4ед.;

-проведены мероприятия по комплексному капитальному и текущему ремонту зданий образовательных учреждений в соответствии с адресными программами, обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений - 238,15тыс.руб.;

- обеспечены образовательные учреждения компьютерным и мультимедийным оборудованием, цифровыми лабораториями и иными средствами информатизации, в том числе для организации дистанционного обучения -342 ед.;

- обучены руководители и педагоги по внедрению ФГОС основного общего образования в количестве 401 чел.;

- обучено руководителей и педагогов ДОУ- 61 чел.;

- проведение семинаров, вебинаров, конференций, организация онлайн – консультирования-25ед.;

- проведение 3 районных конкурса профессионального мастерства работников образовательных учреждений;

- участие в Сибирском образовательном форуме -10 чел.;

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 389204,477 тыс. руб. фактически исполнено 382003,085 тыс. руб. не использовано 7201,392 тыс. руб. или 1,85 %. в том числе;

за счет средств местного бюджета запланировано – 136923,653 тыс. руб. фактически исполнено 136730,509 тыс. руб., не использовано 193,144 тыс. руб. или 0,15 %

за счет средств краевого бюджета запланировано –252280,824 тыс. руб. фактически исполнено 245272,576 тыс. руб., не использовано 7008,248 тыс. руб. или 2,78% , в том числе :

5940,5 тыс. руб. - задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту МБОУ «Григорьевская СОШ», 649,3 тыс. руб. – неиспользованный остаток средств, выделенных на обеспечение горячим питанием детей в общеобразовательных учреждениях;

345,145 тыс. руб. – остаток средств субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в связи с закрытием МБДОУ «Верхнеусинский детский сад» на капитальный ремонт здания;

34,190 тыс. руб.- неиспользованный остаток средств, выделенных на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей;

37,942 тыс. руб. – неиспользованный остаток средств, выделенных на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

1,124 тыс. руб. – неиспользованный остаток средств, на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

0,047 тыс. руб. – остаток средств, выделенных на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

**Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»**

- приобретено 7 жилых помещения для детей –сирот и лицам из их числа.

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы**:**

за счет средств краевого бюджета запланировано – 5764,1тыс. руб. фактически исполнено 4988,283 тыс. руб., не использовано 775,817 тыс. руб. или 13,45 %

за счет средств федерального бюджета запланировано – 4252,2 тыс. руб. фактически исполнено 3741,212 тыс. руб., не использовано 510,988 тыс. руб. или 12,02 %.

Остаток денежных средств возник в связи с тем, что при проведении конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на аукцион по приобретению жилого помещения не заявился ни один участник и аукцион признан не состоявшимся.

**Подпрограмма 3 «Одаренные дети Ермаковского района»**

- доля увеличения числа обучающихся в районе, охваченными формами работы с одарёнными детьми 21%, выполнение обусловлено реализацией запланированных мероприятий и введения в практику работы образовательных учреждений индивидуальных программ сопровождения одарённых обучающихся;

- доля увеличения числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района 45%, созданы необходимые условия для развития творческого потенциала учащихся;

**-** увеличено количество педагогов, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одарённых детей -46 чел., выполнение показателя в полном объеме реализовано за счет курсов повышения квалификации на базе СФУ, КИПКРО и дистанционного обучения, а также проведения обучающих семинаров районной школы «ДАР»;

-доля увеличения числа родителей, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одарённых детей-16%, проводились заседания районной школы «ДАР» и индивидуальной работой с родителями.

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы:

за счет средств местного бюджета запланировано –151,9 тыс. руб. фактически исполнено 128,2 тыс. руб., не использовано 23,7 тыс. руб. или 15,6 % .

Денежные средства не были освоены в полном объеме, так как не было обучающихся, сдавших ЕГЭ на 100 баллов и не была проведена, запланированная встреча одарённых детей «Звездная встреча у Главы района».

**Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков»**

**-** доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста - 91%, развитие разнообразных форм и моделей отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

**-** охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей -860 чел.;

**-** охват подростков в возрасте 14-18 лет, устроенных на временную занятость в общем числе подростков района -167 чел.;

- доля оздоровленных детей дошкольного возраста -100%.

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы

- за счет средств местного бюджета запланировано – 1022,11 тыс. руб. фактически исполнено 1019,42 тыс. руб., не использовано 2,69 тыс. руб. или 0,3%

-за счет средств краевого бюджета запланировано – 2472,40 тыс. руб. фактически исполнено 2195,18 тыс. руб., не использовано 277,22 тыс. руб. или 11,2 % .

Экономия денежных средств в части оплаты стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей возникла в связи со снижением цены путевки при проведении аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

**Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

- обеспечена деятельность аппарата управления отраслью «Образование», 1 МКУ, 14 МБДОУ, 18 МБОУ, 5 МБОУДОД, 1 МУДПО «Межшкольный -методический центр», 1 МАУ;

- осуществлены государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы :

- за счет средств местного бюджета запланировано –18821,599 тыс. руб. фактически исполнено 18805,486 тыс. руб., не использовано 16,113тыс. руб. или 0,1% ,экономия денежных средств образовалась по расходам на оплату услуг связи, служебных командировок, приобретению канцелярских и расходных материалов.

- за счет средств краевого бюджета запланировано –1490,24 тыс. руб. фактически исполнено 1484,615 тыс. руб., не использовано 5,625 тыс. руб. или 0,4 %, остаток средств по целевой статье « Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» образовался в связи с уменьшением взносов в фонд государственного социального страхования(ФГСС) за счет возмещения оплаты по листам временной нетрудоспособности за счет средств ФГСС.

**Мероприятия по охране труда.**

Проводится работа по координации действий по следующим основным направлениям:

- внедрение принципов социального партнерства при реализации в учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления;

- улучшение состояния условий и охраны труда на рабочих местах учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Ермаковского района.

Специальная оценка условий труда в 2014 году проведена в 4 образовательных учреждениях: МАОУ «Ермаковский МУК», МБОУ «Ермаковская СОШ №1», МБОУ «Новоозерновская ООШ», МБОУ «Семенниковская СОШ».

По результатам оценки условий труда разработаны мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах.

- установление в образовательных учреждениях Ермаковского района внутреннего и ведомственного контроля за соблюдением требований охраны труда.

Для организации внутреннего контроля с учетом принципов социального партнерства в учреждениях созданы комиссии по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа работников. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.

В каждом образовательном учреждении назначены уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.

В целях повышения уровня квалификации работников образовательных учреждений в области «Охрана труда» в 2014 году прошли обучение:

-по программе «Охрана труда», руководители образовательных учреждений, уполномоченные, представители профсоюзных организаций в количестве 37 человек, проводится обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда всех работников,

-по программе «Электробезопасность», ответственные лица в количестве 43 человека,

-по программе «Пожарно-технический минимум» 11 человек,

-по программе «Санитарно-технический минимум»- 120 человек,

-по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» -ответственные в количестве 4 человека.

В 2014 году во всех образовательных учреждениях проведены обязательные ежегодные медицинские осмотры работников. Категориям работников, определенных условиями труда, приобретена специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 8 целевых индикаторов программы и 41 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,99 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 99,3 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 99,23 | Высокая |

Подведомственные учреждения в рамках реализации Программы выполнили муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**3. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**: Администрация Ермаковского района (отдел планирования и экономического развития).

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района

**Задачи программы:**

1. финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством с 18571,06 тыс. рублей до 21907,68 тыс.руб.

3. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно), 3 единицы (при условии краевого софинансирования).

4. количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства ежегодно (при условии краевого софинансирования) - 8 единиц.

5. количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы, 5 единиц.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 1331,2 тыс.руб.,

в том числе, за счет средств:

- бюджета района – 118,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 399,00 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 814,0 тыс. руб.

Объем исполнения – 1331,2 тыс.руб. (100%),

в том числе, за счет средств:

- бюджета района – 118,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 399,00 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 814,0 тыс. руб.

**Основные результаты выполнения Программы**

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку - 2 единицы;

-количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (при условии краевого софинансирования) -9 единиц;

-количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства - 5 человек;

-объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за 214 год- 1331,2 тыс. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на возмещения части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 67,2 тыс. рублей. Поддержан 1 субъект малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 51,0 тыс. рублей. Поддержан 1 субъект малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Все значения целевых индикаторов и показателей в 2014 году выполнены, за исключением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из-за отсутствия заявителей.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 03.10.2014 № 468-п «О распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)» в 2014 году бюджету Ермаковского района выделены средства в размере 1213,0 тыс. рублей, в том числе:

- из краевого бюджета в рамках соглашения от 10.10.2014 № 34-1/2014 в размере 399,00 тыс. рублей;

- из федерального бюджета в рамках соглашения от 24.11.2014 № 29-2/2014 в размере 814,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в размере 399,00 тыс. рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». На 01.01.2015 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства.

Средства федерального бюджета в размере 814 тыс. рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг». На 01.01.2015 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 93,06 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 96,53 | Высокая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Ермаковского района» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

**Ответственный исполнитель программы**: Администрация Ермаковского района;

Соисполнители программы: Финансовое управление администрации Ермаковского района; управление образования администрации Ермаковского района; администрации поселений.

**Перечень подпрограмм:**

подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе»;

подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»;

подпрограмма 3 «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»»

**Цель программы:** - Повышение доступности транспортных услуг для населения;

- безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети Ермаковского района;

- сохранение и улучшение состояния районных автомобильных дорог.

**Задачи программы:**

1. обеспечение потребности населения в перевозках;

2. обеспечение безопасности дорожного движения;

3. выполнение текущих регламентных работ по содержанию районных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 8121,69 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

Объем исполнения – 8121,69 тыс. руб. (100%).

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1.** «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе»

* количество перевезенных пассажиров-210,98 тыс. чел.;
* доля муниципальных образований, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок -100%;
* доля населенных пунктов, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок -89,3%..

**Подпрограмма 2. «**Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»

* снижение количества пострадавших в ДТП (5 чел.).

**Подпрограмма 3.** «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район»

- содержание муниципальных дорог протяженностью 20 км, очистка дороги от снега, подсыпка противогололёдным материалом (3,8 км).

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 106,18 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 80 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 97,09 | Высокая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**5.** **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.**

**Ответственный исполнитель** Программы - Отдел культуры администрации Ермаковского района;

соисполнители Программы- Администрация Ермаковского района, муниципальные учреждения культуры; администрации сельских советов.

**Цель программы:** создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района.

**Задачи программы:**

1. обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам;

2. обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

3. обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием;

4. создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы –40504,06 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 39134,82 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1319,24 тыс. руб.;

-федерального бюджета – 50,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 40504,06 тыс. руб.. (100%),

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 39134,82 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1319,24 тыс. руб.;

-федерального бюджета – 50,0 тыс. руб.

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1**  **«Поддержка библиотечного дела»:**

-среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения - 6429 чел.;

- среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения-19451 экз.;

- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек-20%;

- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек-50,6 тыс. ед.;

- зарегистрировано 15880 пользователей;

- зарегистрировано 117318 посещений публичных библиотек;

- оказано 5000 единиц услуг консультаций и справок посетителям библиотек;

- выдано 353866 единиц документов из фондов библиотек.

Все мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме, средства полностью освоены.

**Подпрограмма 2** «**Поддержка искусства и народного творчества».**

-количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения - 20112 чел.;

-число клубных формирований на 1 тыс. человек населения - 29ед;

-число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения -410 чел.;

-число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно-171 чел.

-проведено 3696 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 239 438 человек, в том числе для детей 1464, с общим количеством посетителей 61138 человек;

- в течение года продолжили работу 210 клубных формирований с общим количеством участников в них 2922, в том числе для детей 106, участников в них 1477;

- мастера ДПИ приняли участие в 6 фестивалях-конкурсах и фестивалях международного уровня, в 12–ти краевого и регионального уровней, в 1-ом межрайонном фестивале, в 3-х межрегиональных и в 1-ом региональном празднике;

- проведены традиционные районные конкурсы, фестивали: Районный фестиваль солдатской и патриотической песни, Районный смотр-конкурс народного творчества «Шире круг», Районный фестиваль детского творчества «Утренняя звезда», Районный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», Районный фестиваль молодежного творчества «ART», Районный фестиваль семейного творчества « Музыка в нашем доме».

Значимыми культурными событиями года стали: торжественная Церемония открытия Года культуры, районный Фестиваль солдатской и патриотической песни, районный Смотр-конкурс народного творчества «Шире круг», районный Фестиваль молодежного творчества «АРТ», районный Фестиваль детского творчества «Утренняя звезда», районный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», проведение декады инвалидов в Ермаковском районе, юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию Красноярского края, 90-летию Ермаковского района, 185-летию села Ермаковское, 90-летие МБУК «Ермаковский районный Дом культуры», Праздник ко Дню семьи, любви и верности (с. Ермаковское); региональный фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй» (с. Ермаковское); муниципальный этап краевого МЕДИАФЕСТИВАЛЯ народного творчества «Созвездие талантов»; торжественная церемония закрытия Года культуры.

Все мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в полном объеме, средства полностью освоены.

**Подпрограмма 3 «Поддержка дополнительного образования детей».**

-доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся -77,2%;

-доля количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях-26,6%.

-предоставлены образовательные услуги 220 учащимся школы;

-было принято 60 детей в младшую группу, 27 учеников стали выпускниками школы;

-проведены отчетные концерты для родителей, зрителей района, ученики приняли участие в конкурсах в п. Шушенское, г. Минусинск, г. Красноярск для солистов – инструменталистов, хоров, а также теоретических конкурсах;

-проведено 60 мероприятий, 28 выставок рисунков ДПИ с участием 360 человек, 54 участника заняли призовые места в конкурсах различного уровня;

-разработано 7 методических пособий, 15 рабочих образовательных программ, произведена аранжировка 5 оркестровых и хоровых партитур, проведены 15 открытых уроков преподавателей.

Все мероприятия Подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, средства полностью освоены. В течение 2014 года, факторы, влиявшие на ход реализации подпрограммы, отсутствовали.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

В 2014 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 были предусмотрены средства в размере 4093,76 тыс. рублей. На 01.01.2015 кассовое исполнение составило 4093,76 тыс. рублей, что составляет 100%.

-обеспечена деятельность аппарата управления отраслью «Культура», 2 МБУ.

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы:

- за счет средств местного бюджета запланировано –4093,76 тыс. руб. фактически исполнено 4093,76 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,9 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 109,4 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 104,68 | Высокая |

Подведомственные учреждения в рамках реализации программы выполнили муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**6. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ермаковского района» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.**

**Ответственный исполнитель** **Программы:** Управление социальной защиты населения Ермаковского района

**Цель программы:** Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению; повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Задачи программы:

1. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.
2. создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
3. обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
4. создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы –40422,6 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 40422,6 тыс. руб.,

Объем исполнения – 40422,6 тыс. руб. (100%),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 40422,6 тыс. руб.

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»**

- в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, путем осуществления ежемесячных и ежегодных денежных выплат;

- в полном объеме предоставлена единовременная адресная материальная помощь гражданам по запланированным мероприятиям подпрограммы;

- оказано содействие ветеранскому движению в Ермаковском районе;

- количество услуг, предоставляемых населению - 8202;

- предоставлено социальное пособие на погребение 58 гражданин.

**Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:**

- в полном объеме предоставлены ежемесячные, ежегодные, компенсационные выплаты гражданам, имеющим детей;

- обеспечен бесплатный проезд детям и возмещены расходы 159 в детские оздоровительные лагеря и обратно;

- ежемесячное пособие на ребенка получили 2707 человек.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»**

- в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг - 4365 граждан;

- в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан -1595 чел.

**Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»**

- оборудован компьютерный класс МБУ «КЦСОН Ермаковский»;

- проведен текущий ремонт МБУ «КЦСОН Ермаковский».

**Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

- органами управления в полном объеме реализованы переданные государственные полномочия по социальной поддержке отдельных категорий населения района, а также инициативные полномочия органов местного самоуправления с отсутствием обоснованных претензий (жалоб) со стороны получателей муниципальных услуг, в том числе по системе «одно окно»;

- проведено 5 мероприятий: День семьи, День социального работника, Международный день пожилого человека, Международный день инвалидов, , обучающие семинары для специалистов и клиентов учреждений.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 7 целевых индикаторов программы и 30 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 96,3 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 99,26 | Высокая |

Подведомственные учреждения в рамках реализации Программы выполнили муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.**

**Ответственный исполнитель** Программы- Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района;

соисполнители Муниципальной программы: Администрации сельских поселений Ермаковского района.

**Цели муниципальной программы**: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

**Задачи муниципальной программы**:

1. поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

2. обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере развития агропромышленного комплекса района.

3. улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности, за счет предоставления государственной поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве жилья в сельской местности.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы –3407,1 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

-районного бюджета -203,90 тыс. руб.,

- краевого бюджета – 3040,60 тыс. руб.,

-федерального бюджета – 162,60 тыс. руб.

Объем исполнения – 3403,19 тыс. руб. (99,89%),

в том числе, за счет средств:

-районного бюджета -203,89 тыс. руб.,

- краевого бюджета – 3003,67 тыс. руб.,

-федерального бюджета – 162,60 тыс. руб.

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования и прочие мероприятия»**

- проведено соревнование в агропромышленном комплексе;

- оказана адресная материальная помощь 1 молодому специалисту сельского хозяйства в размере 2000 руб.;

- оказана поддержка 18 личным подсобным хозяйствам, в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов в сумме 144,005 тыс. руб. Сократилось число граждан ведущих ЛПХ, пользующиеся субсидиями, в связи с отменой субсидирования кредитов, выданных гражданам, ведущим ЛПХ, на приобретение техники;

-проведена работа по уничтожению сорняков дикорастущей конопли, на проведение мероприятия израсходовано 88,37тыс.руб.;

-проведены мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными- финансирование составило 598,34тыс.руб.;

Неосвоенными остались средства из краевого бюджета в сумме 3,9 тыс. рублей, в том числе:

- по отлову безнадзорных бродячих животных в сумме 2,7 тыс. рублей;

- по субсидиям на возмещение части затрат по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство в сумме 1,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности на 2014-2016 годы»**

в 2014 году не работала в связи с тем, что в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» мероприятия на софинансирование средств из местного бюджета в 2014 году не предусмотрены.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 4 целевых индикаторов программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,89 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 94,68 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 71,43 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 88,75 | Средняя |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

8. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района»** **на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.**

**Ответственный исполнитель** **Программы** - Администрация Ермаковского района, (отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района).

**Цель программы:** Повышение эффективности использования муниципальной собственности Ермаковского района

**Задачи программы:**

1. обеспечение стабильного поступления неналоговых доходов в бюджет района;

2. увеличение количества граждан, участвующих в приватизации жилья;

3. увеличение количества земельных участков, вовлеченных в арендные отношения;

4. передача муниципального районного имущества в собственность поселений района.

**Финансирование программы.**

Объем финансирования – 100 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

Объем исполнения программы – 100 тыс. руб., (100%).

**Основные результаты выполнения Программы**

-доходы от аренды муниципальных нежилых помещений и земельных участков составили 6609,5 тыс. руб.;

-количество квартир переданных гражданам по приватизации - 8 ед.;

-заключены договора аренды земельных участков -164;

-передано при разграничении имущество в собственность 2 –м поселениям;

На выполнение мероприятий по инвентаризации муниципального имущества было предусмотрено и освоено:

- на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества – 3,0 тыс. рублей

- на выполнение кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков – 49,0 тыс. рублей:

Проведены кадастровые работы по формированию земельных участков расположенных с. Ермаковское, (ул. Аэродромная, 29В, ул. Песочная, ул. Надежды, 31 , ул. Надежды, 10, ул.Юности,1, мкр. Северный, ул.Курнатовского,194), п. Арадан (ул. Шоссейная, 4/1, ул.Шоссейная,4/3), с. Верхнеусинское (ул. Урицкого).

-на оплату услуг по оценке рыночной стоимости права аренды 22 земельных участков - 30,0 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 77,87 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 88,94 | Средняя |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**9. Муниципальная программа Ермаковского района «Содействие развитию местного самоуправления» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

**Ответственный исполнитель Программы** - Администрация Ермаковского района;

соисполнители Программы: Финансовое управление администрации Ермаковского района, органы местного самоуправления поселений района, Управление образования администрации Ермаковского района, Отдел культуры администрации Ермаковского района.

**Цель программы:** содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в учреждениях Ермаковского района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями.

**Задачи программы:**

1. создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности;
2. развитие муниципальных учреждений.

**Финансирование программы:**

Объем финансирования – 5 673,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Объем исполнения – 5 673,5 тыс. рублей (100,0 %).

Объем неисполнения – 0,3 тыс. рублей (экономия при заключении муниципальных контрактов).

**Основные результаты выполнения Программы**

– увеличилось количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования: с 2,5 тыс. человек по плану до 11,6 тыс. человек фактически;

– выросла доля муниципальных учреждений района, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального имущества от общего количества: на 56 % от запланированного показателя.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 100 | Высокая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.**

**Ответственный исполнитель Программы:** финансовое управление администрации района.

**Цель программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности устойчивости бюджетной системы Ермаковского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Задачи программы:**

1. обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов поселений;
2. обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово– бюджетной сфере;
3. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

**Финансирование программы:**

Объем финансирования: 51 369,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 13 200,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 51 366,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета (100,0 %); 13 200,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. (100,0 %).

Объем неисполнения – 3,2 тыс. рублей (сокращение расходов бюджета).

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ермаковского района:**

* своевременно составлены проект «программного бюджета» района и отчет о его исполнении;

– сохранился минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ермаковского района после выравнивания (13,4 тыс. рублей);

– увеличился объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме местных бюджетов (на 1 910,07 тыс. рублей от запланированного);

– отдельные полномочия в муниципальных поселениях исполняются надлежащим образом;

– в бюджете отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

-увеличилась на 16,2 % доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ермаковского района;

– возросло на 4,74 % обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений);

– все органы местного самоуправления обеспечены возможностью работы в информационных системах исполнения районного бюджета;

– разработана и размещена на официальном сайте администрации района информация «Путеводитель по бюджету Ермаковского района».

**Подпрограмма 2. Организация и осуществление муниципального финансового контроля в Ермаковском районе:**

– увеличилось до 100 % соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию;

– увеличилось до 100 % соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным денежным обязательствам;

– значительно увеличилось соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных контрольных мероприятий (на 81,8 %);

– выросло соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета (на 7,2%).

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,59 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 99,92 | Высокая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**11. Муниципальная программа «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.**

**Ответственный исполнитель Программы** -Отдел молодежной политики, спорта, туризма воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации Ермаковского района;

соисполнители Программы: Муниципальное бюджетной учреждение «Молодежный центр «Звездный», Администрация Ермаковского сельсовета,

Администрация Ойского сельсовета, Администрация Нижнесуэтукского сельсовета, Администрация Верхнеусинского сельсовета.

**Цель Программы:** Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ермаковского района и Красноярского края

**Задачи Программы:**

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 8607,51 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

- районного бюджета –2846,6 тыс. руб.,

-краевого бюджета – 4572,08 тыс. руб.,

-федерального бюджета -1188,83 тыс. руб.

Объем исполнения программы –6777,11тыс. руб. (78,73%),

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета –2575,72 тыс.руб.,

-краевого бюджета – 3349,52 тыс. руб.,

-федерального бюджета -851,87 тыс. руб.

Объем неисполнения – 1830,40 тыс. руб.(21,27%).

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Ермаковского района в социальную практику»**

-количество поддержанных социально-экономических проектов -12,

(в краевой грантовой программе «Социальное партнерство во имя развития» было поддержано 2 проекта, в муниципальном грантовом конкурсе прошли 10 проектов).

- количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Ермаковском районе 50;

- количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Ермаковском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях 12 чел.

**Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района»**

-удельный вес молодых граждан в возрасте 14-18 лет, проживающих в Ермаковском районе, являющихся участниками военно-спортивных мероприятий - 32,4%;

-удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность - 10,2%;

-удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, являющихся членами патриотических объединений муниципальных учреждений и общественных организаций Ермаковского района-3,4%;

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском районе»**

-улучшили жилищные условия за счет полученных социальных выплат- 4 семьи.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 78,73 | Средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 103,4 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 97,45 | Высокая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.**

**Ответственный исполнитель Программы** - Отдел молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних Управления образования администрации Ермаковского района;

соисполнители Программы: Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Саяны»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Ланс»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Ермаковская станция юных туристов «Ермак»; Управление социальной защиты населения администрации Ермаковского района (далее УСЗН); Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб по месту жительства «Прометей» администрации Танзыбейского сельсовета (далее МБУ «СК «Прометей»);

**Цели программы:**

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса.

**Задачи программы:**

1. обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района;

2. поддержка детско-юношеского спорта;

3. содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Ермаковском районе;

4. повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района;

5. информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы –5188,31 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- районный бюджет – 4539,23 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 649,08 тыс. руб.;

Объем исполнения –5188,31 тыс. руб. (100%),

в том числе, за счет средств:

в том числе, за счет средств:

- районный бюджет – 4539,23 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 649,08 тыс. руб.;

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».**

- организованы и проведены мероприятия в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ермаковского района, развитию спортивной инфраструктуры на 2014 год;

- в спортивных соревнованиях «Звезды Красноярья» приняли участие 70 спортсменов;

- в спортивных соревнованиях «Юный Олимпиец» приняли участие -85 спортсменов;

- устроено 63 плоскостных спортивных сооружений для организации зимнего и летнего активного отдыха жителей района.

**Подпрограмма 2 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе».**

- организованы и проведены мероприятия в соответствии с календарным планом для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; организованы и проведены мероприятия с населением по месту жительства; освещены в средствах массовой информации спортивно-массовые мероприятия и иные события физкультурно-спортивной направленности;

- в краевых соревнованиях и фестивалях приняли участие -20 чел.;

- приняли участие в районных фестивалях и соревнованиях для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья -35 чел.;

- открыта 1 группа по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан.

**Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Ермаковском районе»**

- жителей занимающихся несельскохозяйственной деятельностью (сельский туризм) -4 чел.

- проведено мероприятий спортивно-туристической направленности -3.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 100 | Высокая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**13. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.**

**Ответственный исполнитель** Программы - Муниципальное казенное учреждение «Архив Ермаковского района».

**Цель программы:** Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда РФ в Ермаковском районе в интересах граждан.

**Задачи программы:**

1. создание нормативных условий для сохранения и развития Архивного фонда РФ в Ермаковском районе, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия района в соответствии с современными требованиями;

2. укрепление материально-технической базы МКУ «Архив Ермаковского района»;

3. повышение профессионального уровня работников МКУ «Архив Ермаковского района»;

4. оснащение средствами связи, серверным оборудованием и оргтехникой;

5. пополнение Архивного фонда, обеспечение необходимых технологических процессов в работе с документами Архивного фонда;

6. создание и совершенствование информационно- поисковых систем, баз данных о документах Архивного фонда;

7. повышение качества комплектования Архивного фонда новыми архивными документами, в том числе за счет приема документов на электронных носителях;

8. организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан;

9. создание условий для обеспечения доступа юридических и физических лиц к информационным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в архивной информации;

10. развитие электронного документооборота, в том числе оказание муниципальных услуг в области архивного дела в электронном виде;

11. внедрение автоматизированной системы учета документов Архивного фонда, создаваемой по принципу единой информационной сети

12. повышение роли МКУ «Архив Ермаковского района» в формировании у граждан Российской Федерации патриотического сознания, ценностного отношения к личности, обществу, государству, приобщение граждан Российской Федерации к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры Отечества.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 1869,03 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета –1789,52 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 79,5 тыс. руб.

Объем исполнения – 1869,02 рублей (100%),

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета –1789,52 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 79,5 тыс. руб.

**Основные результаты выполнения Программы**

- за 2014 год исполнено 680 запросов социально-правового, тематического, генеалогического (опекунство) и имущественного характера, из них переадресовано в другие организации 15 запросов, исполнено по документам Архива 665 запросов, из них 489 запросов социально-правового характера и 176 запросов тематического характера;

-из хранилища было вынесено на все виды услуг 9209 ед. хр.;

-проведена проверка 31 фонда (Р-1, Р-2, Р-44, Р-49, Р-50, Р-55, Р- 61, Р-74, Р-76, Р-81, Р-85, Р- 86, Р-93, Р-102, Р-103, Р-106, Р-115, Р-116, Р-132, Р -133, Р-135, Р -138, Р-139, Р-140, Р-164, Р-166, Р-180, Р-194, Р-206, Р-207, Р-208);

-проверено 6494 ед. хр.;

-оказывалась постоянно помощь в читальном зале пользователям, за 2014 год было 28 посещений 17 пользователями для которых выдавалось 127 ед. хр. из 14 фондов;

- оформлено 6 выставок: «Наше Ермаковское», «Есть в России такая Земля», «В Сибири не было войны, но …», «Земной поклон Вам ветераны», «Из истории народного образования» и «Сквозь времена»;

- архив работал с 31 источником комплектования;

- по плану комплектования производился прием дел постоянного срока хранения- 612 ед. хр., из них 126 ед. хр. по личному составу.

- приняты документы ликвидированного учреждения «Ермаковский райпромкомбинат».

- за 2014г. было оцифровано 945 ед. хр..

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 6 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 141,86 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 90,91 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 118,20 | Высокая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**14. Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

**Ответственный исполни­тель Про­граммы** - Администрация Ермаковского района.

**Цели муници­пальной программы**: Снижение негативного воздействия твердых бытовых

отходов на окружающую среду и здоровье населения на территории Ермаковского

района, Красноярского края.

**Задачи муниципальной программы:**

1. разработка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское;

2. доля складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов, на временных площадках расположенных на территории района планируемая 100%.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 4989,84 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 1689,84 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3300 тыс. руб.

Объем исполнения - 1689,84 тыс. руб.; (33,87%),

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 1689,84 тыс. руб.;

Объем неисполнения - 3300 тыс. руб. (66,13%).

**Основные результаты выполнения Программы**

-складирование и уплотнение твердых бытовых отходов на временных площадках, расположенных на территории района

-проектно-сметная документация по строительству полигона ТБО в с. Ермаковское не получила положительного заключения экологической и государственной экспертиз.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки муниципальная программа реализуется неэффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 33,87 | Низкая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 50 | Низкая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 50 | Низкая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 46,77 | Низкая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана не удовлетворительной.

**15. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

**Ответственный исполнитель Программы -** Администрация Ермаковского района;

соисполнители программы: Администрации сельских советов, муниципальные учреждения, главные распорядители бюджетных средств.

**Цели программы:** Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи программы:**

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ермаковского района;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 21459,92 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 510,82 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 20949,1 тыс. руб.;

Объем исполнения – 9805,42 тыс. руб. (45,69%),

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 509,41 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 9296,01 тыс. руб.;

Объем неисполнения 11654,50 - (54,31%).

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1«Модернизация жилищно- коммунального хозяйства Ермаковского района» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

* повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
* предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
* произведена замена 4-х котлов в котельных п. Танзыбей, с. Жеблахты, с. Нижний Суэтук.

**Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

* муниципальными учреждениями района разработаны энергетические паспорта, на основании которых учреждениями проводятся мероприятия по экономии энергетических ресурсов, всего разработано 56 энергетических паспортов: в 39 учреждениях отрасли «Образование», в 3 учреждениях отрасли «Культура» и 14 администрациях сельсоветов.

**Мероприятия программы:**

1. компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в сумме 145,7 тыс. руб. ОАО «Славянка», предоставляющей коммунальные услуги жилому сектору находящемуся на территории войсковой части в Ермаковском районе.

2. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающей организации в сумме 4930,5 тыс. руб., связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельной электростанцией п. Арадан Ермаковского района. Обеспечено электроэнергией население численностью 230 человек.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки муниципальная программа реализуется неэффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 50 | Низкая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 45,69 | Низкая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 66,67 | Низкая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 54,14 | Низкая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана не удовлетворительной.

**16.** **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

Ответственный исполнитель программы - Администрация Ермаковского района

Соисполнители программы: МКУ «ЕДДС Ермаковского района»

**Цель программы**: создание эффективной системы защиты населения и территорий Ермаковского района (далее – района) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**Задачи программы:**

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ермаковском районе, Красноярского края.

2. Обеспечение безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 1745,84 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 1745,84 тыс. руб.;

Объем исполнения – 1745,84 тыс. руб. (100%),

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 1745,84 тыс. руб.;

**Основные результаты выполнения Программы**

**Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Ермаковского района»**

- обеспечена деятельность аппарата МКУ «ЕДДС Ермаковского района».

**Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»**

-страхование гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна;

-организация безопасной эксплуатации ГТС.

**-**декларации безопасности ГТС не разработаны из-за отсутствия финансирования.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 80 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 94 | Высокая |

Муниципальное казенные учреждения"Единая дежурная диспетчерская служба Ермаковского района" в рамках реализации Программы выполнили муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) в полной мере.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

**17. Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов**

**Ответственный исполнитель Программы** - Администрация Ермаковского района.

**Цели программы:**

Развитие информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении Ермаковского района.

**Задачи муниципальной программы:**

1. обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ);

2. расширение и внедрение модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов;

3. приобретение лицензионного программного обеспечения.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 230,2 тыс. руб.

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 230,2 тыс. руб.;

Объем исполнения – 230,2 тыс. руб. (100%),

в том числе, за счет средств:

- районного бюджета – 230,2 тыс. руб.

**Основные результаты выполнения Программы**

- увеличение на 10% доли предоставления муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме;

-выполнены требования законодательства в сфере интеллектуальной собственности (приобретение лицензий).

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2014 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 2 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 100 | Высокая |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ признана удовлетворительной.

Глава администрации района В.И. Форсель