**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЕРМАКОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2015 ГОД**

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 30.11.2013 № 712-п. Изменения вносились в соответствии с потребностью и перераспределением бюджетных средств, сложившейся экономией для реализации мероприятий Программы:

* постановление администрации района от 30.10.2014 № 861-п;
* постановление администрации района от 14.11.2014 № 907-п.
* постановление администрации района от 20.02.2015 № 79-п;
* постановление администрации района от 18.05.2015 № 282-п;
* постановление администрации района от 18.08.2015 № 517-п;
* постановление администрации района от 25.09.2015 № 623-п;
* постановление администрации района от 30.10.2015 № 731-п.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

На финансирование в 2015 году за счет средств бюджета района выделены средства в сумме 1785,12 тыс. рублей. На 01.01.2016 средства освоены в сумме 1785,12 тыс. рублей, что составляет 100%.

При реализации Программы в 2015 году были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей результативности.

Целевой индикатор: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку-в 2015 году 4 единицы, при запланированных -2, что составило 200%.

В администрацию района за отчетный период на предоставление субсидий с целью возмещения затрат поступили 4 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 4 заявок одобрено.

Целевой индикатор: Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (при условии краевого софинансирования) – в 2015 году -10 единиц, при запланированных 8, что составило 125%.

Целевой индикатор: Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в 2015 году - 10 человек, при запланированных 5, что составило 200%.

Целевой индикатор: Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за 2015 год- 1785,12 тыс. рублей, при запланированных 1785,12 тыс. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на возмещения части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 13,92 тыс. рублей. Поддержано 3 субъекта малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 3,93 тыс. рублей. Поддержан 1 субъект малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Все значения целевых индикаторов и показателей в 2015 году выполнены.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 03.10.2014 № 468-п «О распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)» в 2015 году бюджету Ермаковского района выделены средства в размере 1767,27 тыс. рублей, в том числе:

- из краевого бюджета в рамках соглашения от 01.10.2015 № 1/24/2015 в размере 520,00 тыс. рублей;

- из федерального бюджета в рамках соглашения от 30.11.2015 № 2-25/2015 в размере 1247,27 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в размере 520,00 тыс. рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». На 01.01.2016 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства.

Средства федерального бюджета в размере 1247,27 тыс. рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг». На 01.01.2016 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 3 субъекта малого и среднего предпринимательства.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 175 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 137,5 | Высокая |

Начальник отдела планирования

и экономического развития

администрации Ермаковского района Р.К. Рейнварт