**Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 30.11.2013 № 712-п. Изменения вносились в соответствии с потребностью и перераспределением бюджетных средств, сложившейся экономией для реализации мероприятий Программы:

* постановление администрации района от 30.10.2014 № 861-п;
* постановление администрации района от 14.11.2014 № 907-п.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

На финансирование в 2014 году за счет средств бюджета района выделены средства в сумме 1331,2 тыс. рублей. На 01.01.2015 средства освоены в сумме 1331,2 тыс. рублей, что составляет 100%.

При реализации Программы в 2014 году были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей результативности.

Целевой индикатор: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку-в 2014 году 2 единицы, при запланированных -3, что составило 66,67%.

В администрацию района за отчетный период на предоставление субсидий с целью возмещения затрат поступили 2 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 2 заявок одобрено.

Целевой индикатор: Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (при условии краевого софинансирования) – в 2014 году -9 единиц, при запланированных 8, что составило 112,5%.

Целевой индикатор: Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в 2014 году - 5 человек, при запланированных 5, что составило 100%.

Целевой индикатор: Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за 214 год- 1331,2 тыс. рублей, при запланированных 1331,2 тыс. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на возмещения части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 67,2 тыс. рублей. Поддержан 1 субъект малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 51,0 тыс. рублей. Поддержан 1 субъект малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Все значения целевых индикаторов и показателей в 2014 году выполнены, за исключением количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из-за отсутствия заявителей.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 03.10.2014 № 468-п «О распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)» в 2014 году бюджету Ермаковского района выделены средства в размере 1213,0 тыс. рублей, в том числе:

- из краевого бюджета в рамках соглашения от 10.10.2014 № 34-1/2014 в размере 399,00 тыс. рублей;

- из федерального бюджета в рамках соглашения от 24.11.2014 № 29-2/2014 в размере 814,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в размере 399,00 тыс. рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». На 01.01.2015 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства.

Средства федерального бюджета в размере 814 тыс. рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг». На 01.01.2015 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с произведенным расчетом реализация Программы признана эффективной.

Начальник отдела планирования

и экономического развития

администрации Ермаковского района Р.К. Рейнварт