Отчет

о реализации муниципальных программ Ермаковского района

Красноярского края за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освое-ния | примечание |
| **1. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | 3469,71119 | 3149,20458 | 90,76 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования и прочие мероприятия» | 3469,71119 | 3149,20458 | 90,76 |  |
| Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» |  |  |  |  |
| **2. МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | 8016,745 | 6694,69145 | 83,51 |  |
| Мероприятие 1. Расходы на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений | 8016,745 | 6694,69145 | 83,51 | Не освоены средства в сумме 1296,0 на ремонт кровли Ермаковского РДК |
| **3. МП «Управление муниципальными финансами»** | 58372,76777 | 56971,81374 | 97,60 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ермаковского района» | 52500,73 | 51218,105 | 97,56 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы, организация, осуществление муниципального финансового контроля и прочие мероприятия в Ермаковском районе» | 5872,03777 | 5753,70874 | 97,98 |  |
| **4.** **МП «Система социальной защиты населения»** | 36256,672 | 36256,672 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т.ч. инвалидов степени их социальной защищенности» | 29736,9203 | 29736,9203 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей имеющих детей» | 30,26 | 30,26 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 6489,487 | 6489,487 | 100,00 |  |
| 5. **МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | 4 544,88 | 3 991,49 | 87,82 |  |
| Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Ермаковского района в социальную практику» | 1902,6647 | 1872,6445 | 98,42 |  |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района» | 40,5 | 39,845 | 98,38 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском районе» | 2601,72 | 2079 | 79,91 | 522,7 тыс. руб. у участника программы истек срок действия сертификата на приобретение жилья |
| **6. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»** | 6099,08044 | 6077,31092 | 99,64 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 6099,08044 | 6077,31092 | 99,64 |  |
| Подпрограмма 2«Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Ермаковском районе» |  |  |  |  |
| **7. МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | 8408,5 | 8408,462 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1 « Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» | 8 319,10 | 8 319,06 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 « Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» | 20,00 | 20,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 3 « Муниципальный дорожный фонд Мо «Ермаковский район» | 69,40 | 69,40 | 100,00 |  |
| **8. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | 190,34 | 190,34 | 100,00 |  |
| Проведение рыночной оценки права аренды имущества | 4, 000 | 4, 000 | 100,00 |  |
| Межевание земельных участков | 186, 33631 | 186, 33631 | 100,00 |  |
| **9. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | 491277,3123 | 481159,5657 | 97,94 |  |
| Подпрограмма 1 « Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 460359,4891 | 450733,6144 | 97,91 |  |
| Подпрограмма 2 « Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | 6547,1 | 6474,27 | 98,89 |  |
| Подпрограмма 3 «Одаренные дети Ермаковского района» | 106,2 | 106,2 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 4 « Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | 3629,03 | 3530,44051 | 97,28 |  |
| Подпрограмма 5 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 20635,49325 | 20315,04076 | 98,45 |  |
| **10. МП «Развитие культуры»** | 44912,68606 | 39767,80832 | 88,54 |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка библиотечного дела» | 15465,451 | 14804,63661 | 95,73 |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» | 14013,265 | 12860,857 | 91,78 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка дополнительного образования детей» | 8306,24 | 8138,99365 | 97,99 |  |
| Подпрограмма 4 « Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 7127,73 | 3963,32027 | 55,60 | Не освоены 3013,6 тыс. руб. на капитальный ремонт Верхнеусинского ДК |
| **11. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | 14259,1 | 13561,0821 | 95,10 |  |
| Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ермаковского района» | 6903 | 6903 | 100,00 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ермаковском районе» | 1,700 | 0 | 000 |  |
| отдельные мероприятия программы, в том числе | 7354,4 | 6658,0821 | 90,53 |  |
| компенсация выпадающих доходов энергосберегающих организаций | 5675,4 | 5627,6441 | 99,16 |  |
| реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | 1679 | 1030,438 | 61,37 | По фактической потребности |
| **12. МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | 4990,00 | 4912,91 | 98,46 |  |
| Мероприятие 1  разработка проектной документации на строительство полигонов твердых бытовых отходов, получение положительного заключения государственной экспертизы | 3 259 700,00 | 3 259 670,00 | 100,00 |  |
| Мероприятие 2 Обращение с твердыми бытовыми отходами | 1 645 300,00 | 1 568 237,00 | 95,32 |  |
| **13. МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | 22780,76656 | 22583,7584 | 99,14 |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» | 19581,66498 | 19498,63298 | 99,58 |  |
| Подпрограмма 2 «Территориальное планирование Ермаковского района» | 228,2 | 228,2 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 3 « Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2665,22158 | 2597,0851 | 97,44 |  |
| Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» |  |  |  |  |
| **14.** **МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | 1785,12 | 1785,12 | 100,00 |  |
| Мероприятие 1 «Субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства связанная с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизация производства товаров и услуг» | 401,8 | 401,8 | 100 |  |
| Мероприятие 2 «Субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования» | 1383,32 | 1383,32 | 100 |  |
| **15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | 1 923,78 | 1 888,15 | 98,15 |  |
| **16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | 0 | 0 |  |  |
| **17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | 1742,6 | 1735,68736 | 99,60 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС Ермаковского района» | 1717,6 | 1710,68736 | 99,60 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | 25 | 25 | 100,00 |  |