|  |
| --- |
| Оценка эффективности муниципальных программ МО «Ермаковский район» Красноярского края» за 2015 г. |
|   | Уровень достижения показателей (индикаторов)  | Уровень освоения запланированного объема финансирования  | Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы  | Весовые коэффициенты  | Эффективность реализации программы Эj | Эффективность программы |
| ВК1 | ВК2 | ВК3 |
| 1 |   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 76,39 | 99,14 | 81,82 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 82,57 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» | 50 | 98,46 | 50 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 59,69 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 100 | 95,1 | 104,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 100,31 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| 4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 97,6 | 100 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 98,80 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| 5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 112,39 | 100 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 106,20 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| 6.МП «Развитие культуры» | 109,19 | 88,54 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 102,30 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| 7. МП «Развитие образования Ермаковского района» | 95,68 | 97,94 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 97,43 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| 8. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 87,36 | 99,64 | 72,73 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 85,43 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»  | 78,97 | 87,82 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 87,05 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 10.МП «Система социальной защиты населения» | 100 | 100 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 100,00 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| 11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 175 | 100 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 137,50 | эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной |
| 12.МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 190,67 | 83,51 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 142,04 | эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной |
| 13. МП «Управление муниципальными финансами» | 101,23 | 97,6 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 100,14 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| 14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 87,67 | 90,76 | 71,43 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 83,42 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» | 141,86 | 98,15 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 120,56 | эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной |
| 16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | 100 |   | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 80,00 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 100 | 99,6 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 99,92 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| Значение показателя ( Эj) от 90% до 110% -реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов -запланированная эффективность муниципальной программы |
| Значение показателя ( Эj) более 110% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной |
| Значение показателя ( Эj) от 50% до 90% -эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| Значение показателя ( Эj) менее 50% -муниципальная программа реализуется неэффективно |