Администрация Ермаковского района

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД**

с. Ермаковское

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В 2015 году на реализацию 17 муниципальных программ утверждено 709029,9 тыс. рублей.

Общая сумма распределенных бюджетных средств составила 689134,0 тыс. рублей или 97,2 % от запланированного объема финансирования.

В результате проведенной оценки муниципальные программы реализованы эффективно:

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 98,8 |
| 2 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 106,2 |
| 3 | МП «Развитие культуры» | 102,3 |
| 4 | МП «Развитие образования Ермаковского района» | 97,43 |
| 5 | МП «Система социальной защиты населения» | 100,0 |
| 6 | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 137,5 |
| 7 | МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 142,04 |
| 8 | МП «Управление муниципальными финансами» | 100,14 |
| 9 | МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» | 120,56 |
| 10 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 99,92 |
| 11 | МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 100,31 |

Муниципальные программы, реализованные с низкой эффективностью по сравнению с запланированной

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 82,57 |
| 2 | МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» | 59,69 |
| 3 | МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | 80 |
| 4 | МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 85,43 |
| 5 | МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» | 86,05 |
| 6 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 83,42 |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2015 ГОДУ**

**1. Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края».**

**Органы администрации района, ответственные за реализацию программы:** исполнитель-Администрация Ермаковского района

**Цели программы:**

1. Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ.

2. Создание благоприятной социальной обстановки и условий проживания населения.

3. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

5. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом.

**Задачи программы:**

1. Ввод в эксплуатацию жилья.

2. Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское.

3. Строительство социально значимых объектов.

4. Разработка генеральных планов сельских поселений.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем.

6. Ремонт жилищного фонда.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – **22780,766 тыс. руб.**

в том числе за счет средств:

- районного бюджета – 3794,402 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 18986,364 тыс. руб.

**Объем исполнения программы – 22583,75 тыс. руб. (99,14%),**

в том числе за счет средств:

- районного бюджета – 3680,298 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 18903,452 тыс. руб..

Объем неисполнения – 197,01 тыс. руб. (0,86 %).

**Подпрограмма 1 «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района»**

На реализацию подпрограммы 1 «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» в 2015 году предусмотрено 19581,66 тыс. руб., фактически финансирование составило 19498,63 тыс. руб., 99,58%. не использовано 83,03 тыс. руб. или 0,42 %.

**-** введено в эксплуатацию 7306 м2 общей площади жилья при плане 6200 м2, или 117,8%от плана;

- введен в эксплуатацию объект "Реконструкция детского сада на 30 мест в с. Жеблахты";

- проведены капитальный ремонт объекта детский сад с. Верхнеусинское на 55 мест, ремонт кровли МБДУ "Ермаковский детский сад №2 комбинированного типа" - 1110 м2, ремонт кровли МБОУ "Салбинская средняя общеобразовательная школа" -1668 м2.

-не введен в эксплуатацию объект «Сельский дом культуры в с. Мигна»» на 250 мест, ввод которого в эксплуатацию планировался в 2015 году. Проводятся мероприятия для ввода объекта – получение заключений соответствующих организаций.

Строительство коммунальной инфраструктуры в с. Ермаковское на 2015 год не планировалось.

**Подпрограмма 2 *«Территориальное планирование Ермаковского района»***

На реализацию подпрограммы 2 «Территориальное планирование Ермаковского района» в 2015 году предусмотрено 228,2 тыс. руб., фактически финансирование составило 228,2 тыс. руб., 100%.

В соответствии с муниципальным контрактом проведены работы по разработке генерального плана Мигнинского сельсовета. Генеральный план не согласован с профильными министерствами Красноярского края (Министерство сельского хозяйства Красноярского края).

**Подпрограмма 3 *«Обеспечение реализации муниципальной программы»***

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2015 году предусмотрено 2665,222 тыс. руб., фактически финансирование составило 2596,76 тыс. руб., 97,44%, не использовано 68,14 тыс. руб. или 2,56 %.

**Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района»***

На реализацию подпрограммы 4 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» в 2015 году предусмотрено 305,68 тыс. руб., фактически финансирование составило 259,83 тыс. руб., 85%.

Реестр проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов составил региональный оператор, в котором определено количество жилых домов и сроки проведения капитальных ремонтов. Так в 2015 году был осуществлен капитальный ремонт крыши одного многоквартирного дома (с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 64).

Оплата взносов на капитальный ремонт помещений муниципального жилищного фонда в сумме 210,156 тыс. рублей из запланированных 256,0 тыс. рублей, что составило 82,01% к плану. Оплата услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда составил 100%.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 5 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Уровень освоения запланированного объема финансирования Программы | 99,14 | высокая |
| Уровень достижения целевых индикаторов Программы | 76,39 | средняя |
| Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной Программы | 81,82 | средняя |
| Итоговая эффективность реализации Программы | 82,57 | средняя |

**2. Муниципальная программа «Развитие образования Ермаковского района»**

**Органы администрации района, ответственные за реализацию программы:** ответственный исполнитель - управление образования администрации Ермаковского района;

соисполнители - Отдел культуры администрации Ермаковского района;

Управление социальной защиты населения администрации Ермаковского района; МКУ «Ермаковский центр капитального строительства».

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ермаковского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы**

«Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая посещающих школы-детские сады, группы дошкольного образования при школах и т.д.», составило 966 чел. при плане 927чел;

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» по итогам 2015 года составила 75,4 % при плане 75,4%;

« Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций» по итогам 2015 года составила 97,5% при плане 100%;

«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» по итогам 2015 года составила 1% при плане 0%;

«Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования» по итогам 2015 года составила 27,8% при плане 27,8%;

«Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге» за 2015 год составила 99 % при плане 78%;

«Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства» за 2015 год при плане 35% исполнено 35%;

«Доля детей и молодежи, получающих дополнительное образование» по итогам 2015 год составила 85% при плане 85%.

**На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено**

– 491277,312 тыс. руб., фактически финансирование составило 481159,565 тыс. руб., не использовано 10117,75 тыс. руб. или 2,06%.

**Задачи муниципальной программы:**

1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей;

2.развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

3.создание условий для выявления, сопровождения   
и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей;

4.организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период, детей дошкольного возраста;

5.организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**

Подпрограмма 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»направлена на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

***На реализацию* подпрограммы в 2015 году предусмотрено**  460359,481 тыс. руб., фактически финансирование составило 450733,604 тыс. руб., не использовано 9625,877. руб. или 2,1 %.

**Задачи:** обеспечить гарантированное получение доступного качественного образования в соответствии с государственными стандартами и запросами общества;

развивать материально-техническую базу образовательных учреждений для создания условий, обеспечивающих комфортность и безопасность при осуществлении образовательного процесса;

создавать условия для повышения квалификации и профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, реализовать комплекс социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса педагогических работников.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить равные возможности для образования разных категорий детей.

На конец 2015 года в районе функционировало деятельность 15 дошкольных образовательных учреждений, 18 общеобразовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 1 учреждения начального профессионального образования.

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций 75,4%.

Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций-97,5%.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение дошкольным образованием населения района, за счет уплотнения существующих и открытия новых групп.

Организована учебная деятельность учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и уровня образовательных запросов.

Образовательные учреждения обеспечены компьютерным и мультимедийным оборудованием, цифровыми лабораториями и иными средствами информатизации, в том числе для организации дистанционного обучения в количестве 371 ед.

Обучено руководителей и педагогов по внедрению ФГОС основного общего образования 198 чел., повысили квалификацию 24 педагога ДОУ по программам «Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольного образования», «Воспитатель в современном образовательном пространстве ДОУ», «Воспитание здорового ребёнка», проведено семинаров, вебинаров, конференций, организация онлайн – консультирования-27ед., проведено 3 районных конкурса профессионального мастерства работников образовательных учреждений, приняли участие в Сибирском образовательном форуме -13 чел.

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ермаковского района (с учетом групп кратковременного пребывания)-62%.

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Ермаковского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Ермаковского района с худшими результатами ЕГЭ-1,64%.

Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам на базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений Ермаковского района-1200 чел.

Проведены мероприятия по комплексному капитальному и текущему ремонту зданий образовательных учреждений в соответствии с адресными программами Введен в эксплуатацию детский сад на 30 мест с. Жеблахты, сделан капитальный ремонт здания Верхнеусинского детского сада на 55 мест, ремонт кровли детского сада №», ремонт кровли Салбинской общеобразовательной школы.

**Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»**

**На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено**  6547,1 тыс. руб., фактически финансирование составило 6474,27 тыс. руб., не использовано 72,83 руб. или 0,99 %.

Подпрограмма «Господдержка детей - сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» направлена на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задачи: создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях;

обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Ермаковском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Реализация комплекса программных мероприятий направлена на снижение количества детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и улучшения условий их жизни.

Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне -207 чел.

Сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального и краевого бюджета бюджету Ермаковского района-215 чел.

Для детей – сирот и лицам из их числа. приобретено 5 жилых помещений.

**Подпрограмма 3 «Одаренные дети Ермаковского района»**

**На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено**  106,2 тыс. руб., фактически финансирование составило 106,2 тыс. руб., исполнение 100%.

Подпрограмма «Одарённые дети Ермаковского район» рассматривается как комплекс научных исследований, практической психолого-педагогической работы и системы социальной поддержки учреждений в сферах образования, культуры и спорта Ермаковского района.

Подпрограмма призвана обеспечивать комплексность всех методов и форм работы с одарёнными детьми на всех этапах их возрастного развития и обучения (детский сад – школа – дополнительное образование). Реализация такого подхода будет способствовать развитию системы непрерывного образования.

Реалистичность подпрограммы обеспечена:

- максимально эффективным использованием кадрового потенциала образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования;

- привлечением к работе по подпрограмме высококвалифицированных специалистов в рамках мобильных групп для  выполнения отдельных этапов программы;  
- координацией деятельности в рамках района различных учреждений;  
- изысканием дополнительных материальных и финансовых ресурсов для реализации подпрограммы.

Целевые показатели подпрограммы выполнены на 100%:

- доля увеличения числа обучающихся в районе, охваченными формами работы с одарёнными детьми 21%, выполнение обусловлено реализацией запланированных мероприятий и введения в практику работы образовательных учреждений индивидуальных программ сопровождения одарённых обучающихся;

- доля увеличения числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района 45%, для этого созданы необходимые условия для развития творческого потенциала учащихся;

**-**количество педагогов, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одарённых детей -54 чел., выполнение показателя в полном объеме реализовано за счет курсов повышения квалификации на базе СФУ, КИПКРО и дистанционного обучения, а также проведения обучающих семинаров районной школы «ДАР»;

- с целью увеличения доли числа родителей, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одарённых детей-16%, проводились заседания районной школы «ДАР» и индивидуальная работа с родителями.

**Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков»**

**На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено**  3629,03 тыс. руб., фактически финансирование составило 3530,45 тыс. руб., не использовано 98,58 тыс. руб. или 2,72 %.

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» направлена на осуществление информационно-методического сопровождения отдыха детей, их оздоровления и занятости, на обеспечение организации деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений района и детей дошкольного возраста круглогодично, на выделение бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря детям, на функционирование районного палаточного лагеря «Ергаки».

Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей в период летних каникул осуществляется через создание педагогической воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей, через формирование благоприятных условий.

Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста – 94,7%, развитие разнообразных форм и моделей отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей -860 чел.

Охват подростков в возрасте 14-18 лет, устроенных на временную занятость в общем числе подростков района -211 чел.

Доля оздоровленных детей дошкольного возраста -100%.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» направлена на создание условий для эффективного управления отраслью.

Основная задача: Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

**На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено**  19050,022 тыс. руб., фактически финансирование составило 18760,629 тыс. руб., не использовано 289,393 тыс. руб. или 1,5 %.

Обеспечена деятельность аппарата управления отраслью «Образование», 1 МКУ, 14 МБДОУ, 18 МБОУ, 5 МБОУДОД, 1 МУДПО «Межшкольный - методический центр», 1 МАУ.

**Мероприятия по охране труда.**

Система мероприятий по охране труда определяется на основе всестороннего анализа состояния условий и эффективности управления системой охраны труда в образовательных учреждениях Ермаковского района, статистической, аналитической информации и предложений, поступивших от органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, работодателей, профессиональных союзов, научных учреждений и организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда. Проводится работа по координации действий по следующим основным направлениям:

1. Внедрение принципов социального партнерства при реализации в учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления

2. установление в образовательных учреждениях Ермаковского района внутреннего и ведомственного контроля за соблюдением требований охраны труда.

Для организации внутреннего контроля с учетом принципов социального партнерства в учреждениях созданы комиссии по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа работников.

Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.

3. Улучшение состояния условий и охраны труда на рабочих местах учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Ермаковского района.

Специальная оценка условий труда является обязательным мероприятием в виде обязанности работодателя ст. 212 ТК РФ, позволяет:

• Получить фактическое представление состояния условий труда на рабочих местах для проведения необходимых конкретных мероприятий с целью улучшения и оздоровления условий труда;

• Получить скидку к страховым тарифам, оплачиваемым организацией по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве в зависимости от категории организации по степени профессионального риска.

4. Повышение уровня квалификации работников образовательных учреждений в области «Охрана труда»

Целью данного обучения руководителей и специалистов организаций является приобретение, усвоение и овладение необходимых знаний правовых основ регулирования отношений в области охраны труда, умение применять их в практической деятельности с целью исключения угрозы безопасности жизни и здоровья окружающих посредством обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 2015 году обучены по программе «Электробезопасность» ответственные лица в количестве 33 человек, по программе «Пожарно-технический минимум» 20 человек, по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» -ответственные в количестве 2 человек .

5. Мероприятия данного раздела по информационно-консультационному сопровождению, пропаганде охраны труда предусматривают:

-разработку и внедрение системы информационного обеспечения и анализа условий и охраны труда, причин травматизма и профессиональных заболеваний, формирования банка данных по актуальным проблемам условий и охраны труда;

-усиление мотивации и формирование положительного отношения работников к вопросам безопасности труда.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 8 целевых индикаторов программы и 40 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 97,94 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 91,2 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 97,43 | Высокая |

Подведомственные учреждения в рамках реализации Программы выполнили муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме.

**3. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе».**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**: Администрация Ермаковского района (отдел планирования и экономического развития).

**Основной целью** Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено1785,12 тыс. руб., фактически финансирование составило 1785,12 тыс. руб., что составляет 100%.

При реализации Программы в 2015 году были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей результативности.

Целевой индикатор: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку-в 2015 году 4 единицы, при запланированных -2, что составило 200%.

В администрацию района за отчетный период на предоставление субсидий с целью возмещения затрат поступили 5 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 4 заявок одобрено.

Целевой индикатор: Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (при условии краевого софинансирования) – в 2015 году -10 единиц, при запланированных 8, что составило 125%.

Целевой индикатор: Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в 2015 году - 10 человек, при запланированных 5, что составило 200%.

Целевой индикатор: Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за 2015 год- 1785,12 тыс. рублей, при запланированных 1785,12 тыс. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на возмещения части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 13,92 тыс. рублей. Поддержано 3 субъекта малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 3,93 тыс. рублей. Поддержан 1 субъект малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Все значения целевых индикаторов и показателей в 2015 году выполнены.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 03.10.2014 № 468-п «О распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)» в 2015 году бюджету Ермаковского района выделены средства в размере 1767,27 тыс. рублей, в том числе:

- из краевого бюджета в рамках соглашения от 01.10.2015 № 1/24/2015 в размере 520,00 тыс. рублей;

- из федерального бюджета в рамках соглашения от 30.11.2015 № 2-25/2015 в размере 1247,27 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в размере 520,00 тыс. рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования», оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства.

Средства федерального бюджета в размере 397,87 тыс. рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг», оказана поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства. Средства федерального бюджета в размере 849,4 тыс. рублей направлены на мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования», оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 175 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 137,5 | Высокая |

**4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Ермаковского района**

**Ответственный исполнитель программы**: Администрация Ермаковского района.;

***На реализацию муниципальной*  *программы в 2015 году предусмотрено*** 8408,5 тыс. руб., фактически финансирование составило 8408,5 тыс. руб., что составляет 100%.

Основной целью муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района» является повышение доступности транспортных услуг для населения; безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети Ермаковского района; сохранение и улучшение состояния районных автомобильных дорог.

В данную муниципальную программу входят подпрограммы:

«Развитие транспортного комплекса Ермаковского района»;

«Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»;

«Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район».

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной комплекса Ермаковского района»** Целью подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Ермаковского района» является обеспечение потребности населения в перевозках, целевым показателем является количество перевезенных пассажиров.

***На реализацию* подпрограммы в 2015 году предусмотрено**  финансирование в размере 8319,1 тыс. руб., фактически финансирование составило 8319,1 тыс. руб..

На 2015 год было запланировано перевезти 195,8 тыс. чел., фактически перевезено 186,4 тыс. чел., в связи с уменьшением населения.

Целью подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе» является безопасное дорожное движение на дорогах и улично- дорожной сети в Ермаковском районе, целевым показателем является количество пострадавших в ДТП.

**На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено**  финансирование в размере 20,0 тыс. руб., фактически финансирование составило 20,0 тыс. руб..

Проведен ежегодный конкурс "Безопасное колесо".

Целью подпрограммы «Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район» является сохранение и улучшение состояния существующих районных автомобильных дорог, выполнение текущих регламентных работ по содержанию районных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. Целевым показателем этой подпрограммы является протяженность районных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов.

***На реализацию* подпрограммы в 2015 году предусмотрено**  финансирование в размере 69,4 тыс. руб., фактически финансирование составило 69,4 тыс. руб..

На 2015 год было запланировано 20 км протяжённость районных дорог, фактически протяженность районных дорог соответствует плану. В пределах поступивших средств в 2015 году один раз была выполнена очистка дороги от снега (20 км) и подсыпка противогололедным материалом (3,8 км). Состояние дороги -неудовлетворительное. Ремонт в отчетном году не проводился т.к. отсутствуют средства для выполнения данной задачи. В пределах средств, поступивших в дорожный фонд, осуществлялось только зимнее содержание дороги.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 97,6 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 98,8 | Высокая |

**5.** **Муниципальная программа «Развитие культуры»**

**Ответственный исполнитель** Программы - Отдел культуры администрации Ермаковского района.

**Основной целью** Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района.

На финансирование реализации программы «Развитие культуры» в 2015 году запланировано 44912,7 тыс. руб., фактически финансирование составило 39767,8 тыс.руб., не использовано 5144,9 тыс. руб. или 11,46%.

При реализации Программы в 2015 году были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей результативности.

Целевой показатель 1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – в 2015 году составило 468,7%, при запланированных 457,01%.

Целевой показатель 2. количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – в 2015 году составило 625 экз., при запланированных 500 экз.

Целевой показатель 3: доля выпускников поступившие в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры – в 2015 году составило 6,4%, при запланированных 6,4%.

Все значения целевых показателей в 2015 году выполнены в полном объеме.

**Задачи программы:**

1. обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам;

2. обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

3. обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием;

4. создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе.

**Подпрограмма 1 ««Поддержка библиотечного дела».**

На финансирование реализации Подпрограммы 1 **««Поддержка библиотечного дела»** в 2015 году запланировано 15465,45 тыс. рублей. фактически финансирование составило 14804,6 тыс. рублей, что составляет 95,7%. В течение 2015 года финансирование муниципального задания сокращено на 902,52 тыс. руб., а также федеральные средства в размере 17.9 тыс. руб. на подключение библиотек к сети интернет были предоставлены позднее 20.12.2015 года, освоить не было возможности, средства возвращены в федеральный бюджет.

Мероприятия Подпрограммы 1:

«Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения» 6357 чел., при плане 6382 чел. Произведено снижение показателей, в связи с приведением в соответствие расчета на 1 тыс. человек населения.

«Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения» 19111 экземпляров, исполнение 100%.

«Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек» составила 39% при запланированных 25%.

«Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек»- 60 тыс. ед., исполнение 100%.

**Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества».**

На финансирование реализации Подпрограммы 2 **«Поддержка искусства и народного творчества»**  в 2015 году запланировано 14013,27 тыс. рублей. фактически финансирование составило 12860,9 тыс. рублей, что составляет 91,8%. Финансирование муниципального задания уменьшено на 1293,56 тыс. руб., в том числе 260,0 тыс. руб. – средства соглашения по передаче части полномочий от муниципального образования Ермаковский сельсовет.

Мероприятия Подпрограммы 2:

«Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения» план-85179 чел., факт - 92279 чел.

«Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения» - 29 ед. выполнено на 100%.

«Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения» -410 человек выполнено на 100%.

«Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно» -171 человек выполнено на 100%.

**Подпрограмма 3 «Поддержка дополнительного образования детей».**

На финансирование реализации Подпрограммы 3«Поддержка дополнительного образования детей» в 2015 году запланировано 8306,24 тыс. рублей, фактически финансирование составило 8139,0 тыс. рублей, что составляет 98,0%.

Финансирование муниципального задания уменьшено на 167,2 тыс. руб.

Мероприятия Подпрограммы 3:

«Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся»

«Доля количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях»;

Все мероприятия Подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, предоставленные средства полностью освоены. В течение 2015 года, факторы, влиявшие на ход реализации подпрограммы, отсутствовали.

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На финансирование реализации Подпрограммы 4«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2015 году запланировано 7127,73 тыс. рублей, фактически финансирование составило 3963,32 тыс. рублей, что составляет 55,6%. Не освоены средства в сумме 3013,6 тыс. руб. на капитальный ремонт Верхнеусинского ДК.

Мероприятия Подпрограммы 4:

«Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)»;

«Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период»;

«Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности».

**Подпрограмма 1 «Поддержка библиотечного дела»:**

- в 2015 году зарегистрировано 15785 пользователей;

- зарегистрировано 117129 посещений публичных библиотек;

- оказано 5662 единиц услуг консультаций и справок посетителям библиотек;

- выдано 352122 единиц документов из фондов библиотек.

**Подпрограмма 2 "Поддержка искусства и народного творчества":**

**-** проведено 330 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 85179 человек, в том числе с посещением детей 171;

- в течение года продолжили работу 29 клубных формирований с общим количеством участников детей 410;

- организовано предоставление кинопоказа – 115 киносеансов с посещением 8450 человек.

**Подпрограмма 3 "Поддержка дополнительного образования детей":**

**-** предоставлены образовательные услуги 220 учащимся школы;

- было принято 60 детей в младшую группу, 35 учеников стали выпускниками школы.

Реализация программы позволила расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечить поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создать условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 13 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 88,54 | Средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 109,2 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 102,3 | Высокая |

Подведомственные учреждения в рамках реализации программы выполнили муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме.

**6. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ермаковского района»**

**Ответственный исполнитель** **Программы:** Управление социальной защиты населения Ермаковского района

Основными целями Программы являются:

Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению.

Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи программы:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения района.

На финансирование реализации программы «Система социальной защиты населения Ермаковского района»в 2015 году запланировано 36256,672 тыс. руб., фактически финансирование составило 36256,672 тыс. руб., исполнение 100%.

**Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»**

- в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, путем осуществления ежемесячных и ежегодных денежных выплат.

**Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»**

На финансирование реализации Подпрограммы 2 **«Социальная поддержка семей, имеющих детей»** в 2015 году запланировано 30,26 тыс. рублей, фактически финансирование составило 30,26 тыс. рублей, исполнение 100%.

В полном объеме предоставлены ежемесячные, ежегодные, компенсационные выплаты гражданам, имеющим детей.

Обеспечен бесплатный проезд 114 детям и возмещены расходы в детские оздоровительные лагеря и обратно.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»**

- в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг.

**Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»**

На финансирование реализации Подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» в 2015 году запланировано 29736,92 тыс. рублей, фактически финансирование составило 29736,92 тыс. рублей, исполнение 100%.

За 2015 год получателями социальных услуг было 2988 человек.

**Подпрограмма 5** «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»

На финансирование реализации Подпрограммы 5«Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» в 2015 году запланировано 6489,5 тыс. рублей, фактически финансирование составило 6489,5 тыс. рублей, исполнение 100%.

Органами управления в полном объеме реализованы переданные государственные полномочия по социальной поддержке отдельных категорий населения района, а также инициативные полномочия органов местного самоуправления с отсутствием обоснованных претензий (жалоб) со стороны получателей муниципальных услуг, в том числе по системе «одно окно»;

- проведено 5 мероприятий: День семьи, День социального работника, Международный день пожилого человека, Международный день инвалидов, День защиты детей «Парад колясок», обучающие семинары для специалистов и клиентов учреждений.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 7 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 99,26 | Высокая |

Подведомственные учреждения в рамках реализации Программы выполнили муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме.

**7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»**

**Ответственный исполнитель** Программы - Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района.

**Цели муниципальной программы**: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

**Задачи муниципальной программы**:

1. поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.

2. обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере развития агропромышленного комплекса района.

3. улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской местности, за счет предоставления государственной поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве жилья в сельской местности.

На финансирование реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»в 2015 году запланировано 3469,7 тыс. руб., фактически финансирование составило 3149,2 тыс. руб., исполнение 90,76 %.

**Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования и прочие мероприятия»**

На финансирование реализации подпрограммы 1 **«Поддержка малых форм хозяйствования и прочие мероприятия»** в 2015 году запланировано 3469,7 тыс. руб., фактически финансирование составило 3149,2 тыс. руб., исполнение 90,76 %.

Проведен конкурс операторов машинного доения.

Оказана адресная материальная помощь 1 молодому специалисту сельского хозяйства в размере 11645,16 руб.

Субсидия на возмещение части процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам, взятыми личными подсобными хозяйствами за счет федерального и краевого бюджета исполнена на 79,8%. Оказана поддержка за счет средств федерального бюджета по 18 кредитным договорам в сумме 150,570 тыс. руб., при плане 188,854 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета по 11 кредитным договорам в сумме 26,688 тыс. руб., при плане 34,664 тыс. руб. Денежные средства не были освоены в полном объеме из-за досрочного гашения кредитов заемщиками.

Проведена работа по уничтожению сорняков дикорастущей конопли, на проведение мероприятия израсходовано 48,7 тыс. руб.

Проведены мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, работа выполнена в полном объеме, при плане 601,0 тыс. руб. освоено 327,11 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 273,89 тыс. руб. за счет проведения аукциона.

**Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности».**

В2015 году подпрограмма не работала, из-за отсутствия финансирования.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 4 целевых индикаторов программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 90,76 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 87,67 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 71,43 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 83,42 | Средняя |

8. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района»**

**Ответственный исполнитель** **Программы** - Администрация Ермаковского района, (отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района).

**Цель программы:** Повышение эффективности использования муниципальной собственности Ермаковского района

**Задачи программы:**

1.обеспечение стабильного поступления неналоговых доходов в бюджет района;

2.увеличение количества граждан, участвующих в приватизации жилья;

3.увеличение количества земельных участков, вовлеченных в арендные отношения;

4.передача муниципального районного имущества в собственность поселений района.

На финансирование реализации программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района» в 2015 году запланировано 190,34 тыс. руб., фактически финансирование составило 190,34 тыс. руб., исполнение 100 %.

Неналоговые доходы бюджета района при плане 3875,60 тыс. рублей, составили 7423,70 тыс. рублей или 191,55 %.

Количество квартир переданных гражданам по приватизации - в 2015году 13 единиц, при плане 14, что составляет 93,0 % от плана, причина невыполнения -отсутствие заявлений гражданами на приватизацию.

Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости – в 2015 году 9 ед., при плане 9 ед., что составляет 100 %.

Количество заключенных договоров аренды земельных участков - в 2015 году - 215 штук, при плане 330 штук, что составляет 65,2%. Причина невыполнения- дефицит земель находящихся в государственной собственности и отсутствие заявок от граждан.

Передача муниципального имущества поселениям при разграничении собственности в 2015году не планировалась.

Мероприятия по инвентаризации муниципального имущества 2015 года:

* на межевание земельных участков 129,89 тыс. руб. в том числе:

-подготовка технических планов для проведения государственного кадастрового учета 6 объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности и 5 земельных участков - муниципальный контракт № 32 от 29.05.2015 г. на сумму 99,9 тыс. руб.;

-оплата кадастровых работ по постановке на кадастровый учет 9 земельных участков – муниципальный контракт № 35 от 16.10.2015 г. на сумму 29,99 тыс. руб.;

-выполнение кадастровых работ по подготовке 7 межевых планов и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков - муниципальный контракт № 51 от 17.11.2015г. на сумму 56,4 тыс. руб.

* оплата за оценку рыночной стоимости земельного участка – муниципальный контракт № 388 от 03.03.2015 г. на сумму 4,0 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 112,39 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 106,2 | Высокая |

**9. Муниципальная программа Ермаковского района «Содействие развитию местного самоуправления»**

**Ответственный исполнитель Программы** - Администрация Ермаковского района.

**Цель программы:** Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Ермаковского района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных   
за муниципальными образованиями.

**Задачи программы:**

Стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

На финансирование реализации программы **«**Содействие развитию местного самоуправления» в 2015 году запланировано 8016,7 тыс. руб., фактически финансирование составило 6694,6 тыс. руб., исполнение 83,51 %. объем неисполнения – 1292,0 тыс. рублей (не выполнены работы по ремонту кровли Ермаковского РДК).

Реализация мероприятия «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» программа «Содействие развитию местного самоуправления» обеспечила достижение следующих показателей:

1. Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования составило 172,0 %
2. Доля муниципальных учреждений района, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального имущества от общего количества достигло 30%, при запланированных 10%.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 83,51 | Средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 190,67 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 142,04 | Высокая |

**10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

**Ответственный исполнитель Программы:** финансовое управление администрации района.

**Цель программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности устойчивости бюджетной системы Ермаковского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Задачи программы:**

1. обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов поселений;
2. обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово– бюджетной сфере;
3. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

**На финансирование реализации программы** «Управление муниципальными финансами» в 2015 году запланировано 45 853,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 12 519,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, фактически финансирование составило 44 452,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета (96,94 %); 12 519,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. (100,0 %). Объем неисполнения – 1,4 тыс. рублей (в связи с неисполнением поступлений по собственным доходам).

В результате реализации мероприятий программы, направленных на применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Ермаковского района, планируемые значения целевых индикаторов программы составили:

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ермаковского района после выравнивания, как и планировалось составил 13,4 тыс. рублей.
2. Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию увеличилось до 100 %, при запланированных 95%. Фактический показатель выше планового на 5,0%.
3. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ермаковского района составила 93,5 %, при запланированных 95%. Фактический показатель ниже планового на 1,58%.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 97,6 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 101,23 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 100,14 | Высокая |

**11. Муниципальная программа «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»**

**Ответственный исполнитель Программы** - Управления образования администрации Ермаковского района

**Цель Программы:** Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ермаковского района и Красноярского края

**Задачи Программы:**

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

**На финансирование реализации программы** «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» в 2015 году запланировано4544,88 тыс. рублей, фактически финансирование составило 3991,49 тыс. рублей (87,82 %). Объем неисполнения – 553,4 тыс. рублей (12,18%).

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Ермаковского района в социальную практику»

**На финансирование реализации подпрограммы 1** «Вовлечение молодежи Ермаковского района в социальную практику» в 2015 году запланировано 1902,7 тыс. руб., фактически финансирование составило 1872,6 тыс. руб., исполнение 98,42 %.

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Ермаковском районе, плановый показатель 60 рабочих мест по факту 50, из-за недостаточного финансирования местного бюджета.

Удельный вес молодых граждан, регулярно посещающих молодежный центр, плановый показатель 20%, достигнутый – 18,5%, нет места для занятий с молодежью (коворкинг-зоны).

Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Ермаковском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях 6 чел.

Количество поддержанных социально-экономических проектов -17

**«Молодежный центр «Звездный»** реализует мероприятия программы, осуществляет руководство деятельностью муниципальных штабов флагманских программ, взаимодействие с молодежными активами сел района, методическое сопровождение работы с молодежью по различным направлениям молодежной политики и в ходе реализации данных мероприятий выявление и поддержка молодежных инициатив посредством включения некоторых мероприятий в муниципальную программу, помощь в написании грантовых заявок, участия в муниципальном грантовом конкурсе, поиска внебюджетных источников финансирования, привлечения нефинансовых ресурсов и пр.

**Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района»**

**На финансирование реализации подпрограммы 2** «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района» в 2015 году запланировано 40,5 тыс. руб., фактически финансирование составило 39,8 тыс. руб., исполнение 98,38 %.

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, являющихся членами патриотических объединений муниципальных учреждений и общественных организаций Ермаковского района, плановый показатель 3,8%, достигнутый 1,9% в Ермаковском районе работает 1 патриотическое объединение «Каскад» на база Нижнесуэтукской СОШ, в с. Ермаковское нет ВПО, так как нет преподавателя.

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность – 8,67%.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском районе»**

**На финансирование реализации подпрограммы 3** «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района» в 2015 году запланировано 2601,72 тыс. руб., фактически финансирование составило 2079,0 тыс. руб., исполнение 79,91 %. Объем неисполнения – 522,72 тыс. рублей (20,09%).

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, плановый показатель 3,25%, достигнутый 1,25%, в связи с тем, что по конкурсу прошло всего 1 семья, у другого участника программы истек срок действия сертификата на приобретения жилья.

В 2015 году Свидетельство о праве на приобретение (строительство) жилья получила 1молодая семья.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 87,05 | Средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 78,97 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 87,05 | Средняя |

**12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе»**

**Ответственный исполнитель Программы** - Управления образования администрации Ермаковского района.

**Цели программы:**

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса.

**Задачи программы:**

1. обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района;

2. поддержка детско-юношеского спорта;

3. содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Ермаковском районе;

4. повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района;

5. информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района.

**На финансирование реализации программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ермаковском районе»**  в 2015 году запланировано 6099,08 тыс. рублей, фактически финансирование составило 6077,31 тыс. рублей (99,64 %). Объем неисполнения – 21,77 тыс. рублей.

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

**На финансирование реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»** в 2015 году запланировано 6099,08 тыс. рублей, фактически финансирование составило 6077,31 тыс. рублей (99,64 %). Объем неисполнения – 21,77 тыс. рублей.

Организованы и проведены мероприятия в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ермаковского района, развитию спортивной инфраструктуры на 2015 год.

В спортивных соревнованиях «Звезды Красноярья» приняли участие 48 спортсменов, плановый показатель выполнен на 50,1%, в связи с уменьшением проводимых мероприятий.

В спортивных соревнованиях «Юный Олимпиец» приняли участие -55 спортсменов, при плане 110 чел., уменьшение обусловлено количеством мероприятий проводимых в 2015 году.

Количество спортивных сооружений для организации зимнего и летнего активного отдыха жителей района -93 ед.

**Подпрограмма 2 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе».**

Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в районе 1,8%, при плане 2,5%. Показатель не выполнен в связи с переводом клуба по месту жительства «Ирбис», оборудованного к занятиям физической культурой и спортом инвалидов, в другое здание которое не приспособленное для таких видов занятий, а также отсутствие специалиста по работе с инвалидами.

**Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Ермаковском районе»**

Количество туристов посетивших район- 130,0 тыс. чел.

Число жителей занимающихся несельскохозяйственной деятельностью (сельский туризм) -4 чел.

Проведено мероприятий спортивно-туристической направленности -3 ед.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется с низкой эффективностью по сравнению с запланированной

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,64 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 87,36 | Средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 72,72 | Средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 85,43 | Средняя |

**13. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»**

**Ответственный исполнитель** Программы - Муниципальное казенное учреждение «Архив Ермаковского района».

**Цель программы:** Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда РФ в Ермаковском районе в интересах граждан.

**Задачи программы:**

1. Создание нормативных условий для сохранения и развития Архивного фонда РФ в Ермаковском районе, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия района в соответствии с современными требованиями.

2. Укрепление материально-технической базы МКУ «Архив Ермаковского района».

3. Повышение профессионального уровня работников МКУ «Архив Ермаковского района».

4. Оснащение средствами связи, серверным оборудованием и оргтехникой.

5. Пополнение Архивного фонда, обеспечение необходимых технологических процессов в работе с документами Архивного фонда.

6. Создание и совершенствование информационно - поисковых систем, баз данных о документах Архивного фонда.

7. Повышение качества комплектования Архивного фонда новыми архивными документами, в том числе за счет приема документов на электронных носителях.

8. Организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан.

9. Создание условий для обеспечения доступа юридических и физических лиц к информационным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в архивной информации.

10. Развитие электронного документооборота, в том числе оказание муниципальных услуг в области архивного дела в электронном виде.

11. Внедрение автоматизированной системы учета документов Архивного фонда, создаваемой по принципу единой информационной сети.

12. Повышение роли МКУ «Архив Ермаковского района» в формировании у граждан Российской Федерации патриотического сознания, ценностного отношения к личности, обществу, государству, приобщение граждан Российской Федерации к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры Отечества.

**На финансирование реализации программы «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»**  в 2015 году запланировано 1923,78 тыс. рублей, фактически финансирование составило 1888,15 тыс. рублей (98,15 %). Объем неисполнения – 35,63 тыс. рублей.

За 2015 год поступило 719 запросов, из них переадресовано в другие организации 13 запросов, исполнено по документам Архива 706 запроса, в т. ч. - 534 запроса социально-правового характера и 172 запроса тематического характера. Из всех запросов поступило: от граждан - 196; от администраций городов и районов - 71; от пенсионного фонда РФ - 417; от других организаций - 35., выдано дел-7432 ед., архив работал с 31 источником комплектования.

По документам архивного фонда были оформлены 7 выставок: «Великая Отечественная война в лицах и фактах», «Есть в России такая Земля», «Фото как память о вечном …», «Здесь нет героев безымянных и неизвестных нет солдат», «Из истории народного образования», «Сквозь времена», «Депутаты делают историю».

За 2015 год было оцифровано 1561 ед. хр., а общее число оцифрованных дел составляет 22742 ед. хранения.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 6 целевых индикатора программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 98,15 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 141,86 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 120,56 | Высокая |

**14. Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»**

**Ответственный исполни­тель Про­граммы** - Администрация Ермаковского района.

**Цели муници­пальной программы**:

Снижение негативного воздействия твердых бытовых

отходов на окружающую среду и здоровье населения на территории Ермаковского

района, Красноярского края.

**Задачи муниципальной программы:**

Разработка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с. Ермаковское.

Доля складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных площадках расположенных на территории района планируемая 100%.

**На финансирование реализации программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** в 2015 году запланировано 4990,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 4912,91 тыс. рублей (98,46 %). Объем неисполнения – 77,09 тыс. рублей.

Доля складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных площадках по поселениям района 85%, соответствует запланированному показателю.

Проектная документация на строительство полигонов твердых бытовых отходов не получила положительного заключения государственной экспертизы.

Оценка эффективности реализации Программы

На 2015 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки муниципальная программа реализуется с низкой неэффективностью по сравнению с запланированной

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 98,46 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 50 | Низкая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 50 | Низкая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 59,69 | Низкая |

**15. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»**

**Ответственный исполнитель Программы -** Администрация Ермаковского района

**Цели программы:**

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи программы:**

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ермаковского района;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

**На финансирование реализации программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** в 2015 году запланировано 14259,1 тыс. рублей, фактически финансирование составило 13561,08 тыс. рублей (95,10 %). Объем неисполнения – 698,02 тыс. рублей.

**Подпрограмма 1 «Модернизация жилищно- коммунального хозяйства Ермаковского района»**

**На финансирование реализации подпрограммы «Модернизация жилищно- коммунального хозяйства Ермаковского района»** в 2015 году запланировано 6903,0 тыс. рублей, фактически финансирование составило 6903,0 тыс. рублей (100%).

Работы по сокращению износа сетей водоснабжения в 2015 году были проведены - произведена замена труб водоснабжения протяженностью 161 м (от ж/д №48 до ж/д №64 по ул. Российская в с. Ермаковское) при этом сокращение износа сетей составило 0,42%.

В результате мероприятий по сокращению износа сетей теплоснабжения были проведены работы по капитальному ремонту теплосетей по ул. 60 лет ВЛКСМ и по ул. Лепешинских от ТК36 до ТК 37 в с. Ермаковское общей протяженностью 280,5 м.

Для сокращения износа котельных были проведены работы по капитальному ремонту котельных в с. Семенниково и с. Ермаковское по ул. Курнатовского 28. Произведена замена трех котлов.

**Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»**

**На финансирование реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** в 2015 году запланировано 1,7 тыс. рублей, фактически финансирование составило 0 тыс. рублей.

Муниципальными учреждениями района разработаны энергетические паспорта, на основании которых учреждениями проводятся мероприятия по экономии энергетических ресурсов, всего разработано 56 энергетических паспортов: в 39 учреждениях отрасли «Образование», в 3 учреждениях отрасли «Культура» и 14 администрациях сельсоветов.

Отдельные мероприятия программы:

Мероприятие программы 1 «Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями» 5627,6441 тыс. рублей при плановом значении расходов 5675,4 тыс. рублей. Экономия сложилась за счет меньшей выработки электрической энергии в 2 полугодии 2015 года предприятием МУП «Стимул». Обеспечено электроэнергией население п. Арадан численностью 230 человек.

Мероприятие программы 2 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» 1030,438 тыс. рублей.

Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг (компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг) оказана в сумме 1030,438 тыс. руб., при плане 1679,0 тыс. руб., экономия в сумме 648,562 тыс. руб. сложилась за счет перехода населения на индивидуальные приборы учета холодного водоснабжения.

Исполнители коммунальных услуг:

Управляющие организации: Филиал «Красноярский» АО «Славянка», ООО «ГУЖФ» ОП «Красноярский».

Ресурсоснабжающие организации:

ООО «Тепловик-2», ООО «Топаз», ООО «Квант».

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки муниципальная программа реализуется эффективно.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 95,1 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 104,3 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 100,31 | Высокая |

**16.** **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»**

Ответственный исполнитель программы - Администрация Ермаковского района

**Цель программы**:

Создание эффективной системы защиты населения и территорий Ермаковского района (далее – района) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**Задачи программы:**

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ермаковском районе, Красноярского края.

2. Обеспечение безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

**На финансирование реализации программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** в 2015 году запланировано 1 742, 600 тыс. рублей, фактически финансирование составило 1735,7 тыс. рублей (99,6 %). Объем неисполнения – 6,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Ермаковского района»**

**На финансирование реализации подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Ермаковского района»** в 2015 году запланировано  **1 717, 600** тыс. рублей, фактически финансирование составило 1710,7 тыс. рублей (99,6%).

Обеспечена деятельность аппарата МКУ «ЕДДС Ермаковского района».

Время обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до исполнителей (ДДС ОП МО МВД России «Шушенский», ПЧ-43, СП КГБУЗ «Ермаковская РБ»)» поддерживается на уровне 5 мин., что соответствует плановому показателю на 100 %.

Время оповещения руководящего состава ГО, членов и оперативной группы КЧС и ПБ» поддерживается на уровне 5 мин., что соответствует 100 % планового показателя.

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

**На финансирование реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»** в 2015 году запланировано  **25,0** тыс. рублей, фактически финансирование составило 25,0 тыс. рублей (100%).

Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна, в количестве 1 объект, плановый показатель соответствует фактическому.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется эффективно

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,6 | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 99,92 | Высокая |

Муниципальное казенные учреждения"Единая дежурная диспетчерская служба Ермаковского района" в рамках реализации Программы выполнили муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) в полной мере.

**17. Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»**

**Ответственный исполнитель Программы** - Администрация Ермаковского района.

**Цели программы:**

Развитие информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении Ермаковского района.

**Задачи муниципальной программы:**

1. обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ);

2. расширение и внедрение модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов;

3. приобретение лицензионного программного обеспечения.

**На финансирование реализации программы «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** в 2015 году средства не запланированы.

Расширение и внедрение модулей типового решения "Электронный муниципалитет" -49%.

Увеличение доли предоставления ГиМУ, оказываемых в электронной форме на 10%.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2015 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 2 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы |  |  |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100 | Высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | Высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 80 | Средняя |

Глава района М.А. Виговский