Администрация Ермаковского района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» апреля 2017 г. № 229-п

О мерах, направленных на ликвидацию заболевания вируса лейкоза крупного рогатого скота в Ермаковском районе

Руководствуясь Приказом Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», в соответствии Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 « О ветеринарии», в целях защиты животных от болезней, выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, Устава Ермаковского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на ликвидацию заболевания вируса лейкоза крупного рогатого скота в Ермаковском районе (приложение №1).

2. Создать комиссию по контролю за выполнением мероприятий по ликвидации заболевания вируса лейкоза крупного рогатого скота  в Ермаковском районе на период с 2017-2020 гг. (приложение №2)

3. Комиссия по контролю за выполнением мероприятий по ликвидации заболевания вируса лейкоза крупного рогатого скота в Ермаковском районе проверяет выполнения мероприятий один раз в квартал.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.М. Абрамова, заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству и лесной промышленности.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района М.А. Виговский

Приложение №1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от 19.04.2017 г. № 229-п

План мероприятий, направленных на ликвидацию заболевания вируса лейкоза крупного рогатого скота в Ермаковском районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Контроль | Срок исполнения |
| 1. | Проводить обучение производственных зооветеринарных специалистов по вопросам диагностики, мерам борьбы и профилактики лейкоза КРС. | Руководители хозяйств, руководитель КГКУ районного отдела ветеринарии | Районная комиссия по ликвидации заболевания | ежегодно |
| 2. | Уточнить количество инфицированных животных в хозяйстве серологическими методами исследования: реакции иммунной диффузии (РИД) или иммуноферментного анализа (ИФА). После получения результатов исследования выявленных инфицированных животных комиссионно осмотреть и пометить их методом таврения, чипирования, (соблюдая правила асептики) | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств, специалисты районного отдела ветеринарии | Районная комиссия по ликвидации заболевания | март – апрель 2017 |
| 3. | Положительно реагирующих в РИД животных немедленно сдавать на убой. В случае если это невозможно, животных изолировать на отделении откорма и сдать на убой в течении 15 дней. На остальных отделениях организовать работу по содержанию только реагирующих в РИД животных. Провести подготовительные мероприятия по изолированному размещению вновь вводимого здорового поголовья. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | март – апрель 2017 |
| 4. | Положительно реагирующих в ГЕМО животные подлежат немедленной сдаче на убой. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания, КГКУ отдел ветеринарии | Немедленно при выявлении в отдельных случаях 15 дней выявления |
| 5. | При выводе на летние лагеря учитывать необходимость соблюдать условия ежеквартальных исследований животных и проводить положенную в данном случае дезинфекцию и другие необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания, КГКУ отдел ветеринарии | При условии вывода поголовья на летне-пастбищный период |
| 6 | По окончанию периода летних лагерей животных переводить в комплексы стойлового содержания, где находятся вновь введенное поголовье только после исследований крови на вирус лейкоза крупного рогатого скота. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания, КГКУ отдел ветеринарии | При условии вывода поголовья на летне-пастбищный период |
| 7. | При ветеринарных обработках (взятие крови, кастрация, прививки, ректального исследование) и лечении животных использовать только стерильные инструменты и аппараты. С обязательным соблюдением правил асептики, с применением одноразовых шприцев, игл и вакуумных пробирок. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств, специалисты районного отдела ветеринарии | Районная комиссия по ликвидации заболевания, специалисты районного отдела ветеринарии | Постоянно |
| 8. | Поить телят только пастеризованным молоком или использовать заменитель цельного молока | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | Постоянно |
| 9. | Молоко от инфицированных и остальных коров оздоравливаемого стада сдаивать на молокоперерабатывающий завод или использовать внутри хозяйства после пастеризации | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | Постоянно |
| 10. | Обеспечивать надлежащий зоотехнический учет животных и идентификацию всех животных с соблюдением правил асептики:  - кровь у стельных животных брать за 30 дней до отела или через 30 дней после него. Учитывать также, что отбор проб должен быть до введения и аллергенов или через 60 дней после их применения,  -при взятии крови вести четкую нумерацию соответствующих проб крови,  -составлять опись не исследованных животных с указанием причины и даты очередного запланированного исследования,  -вести строгий учет исследованных животных,  -при сдаче ветеринарного отчета в учреждение ветеринарии прилагать пояснительные записки о проведенных мероприятиях по ликвидации лейкоза. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств, специалисты районного отдела ветеринарии | Районная комиссия по ликвидации заболевания, специалисты районного отдела ветеринарии | Постоянно |
| 11. | При воспроизводстве стада использовать только искусственное осеменение. Быков содержать отдельно от коров и телок всех возрастов и не допускать контакта с РИД- положительным поголовьем животных. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания, специалисты районного отдела ветеринарии | Постоянно |
| 12. | Для сдачи положительно реагирующих животных необходимо обязательное оформление ветеринарного свидетельства формы № 1 или справки №4 (в пределах района) с приложением описи положительно реагирующих животных заверенной печатью и подписью руководителя хозяйства. В ветеринарном свидетельстве или ветеринарной справке, выданных на указанный скот, должно быть отмечено, что животные положительно реагируют на вирус лейкоза крупного рогатого скота. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | КГКУ Районный отдел ветеринарии | Постоянно |
| 13. | Постоянное проведение мероприятий по исследованию всего ранее отрицательно реагирующего в РИД поголовья крупного рогатого скота проводить 1 раз в 3 месяца (ежеквартально). | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | 1 раз в 3 месяца (ежеквартально) |
| 14. | Ввоз поголовья крупного рогатого скота с целью замены выбывшего поголовья производить после получения разрешения, выданного службой по ветеринарному надзору Красноярского края. | Руководители хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | Постоянно |
| 15. | Проводить систематическую очистку, дератизацию, санацию и дезинфекцию всех помещений после взятия крови, сдачи на убой давших положительную реакцию на вирус лейкоза крупного рогатого скота и после перевода на летне-пастбищный период | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | Постоянно |
| 16. | Не допускать контакта условно-здорового поголовья и вновь введенного здорового скота | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | Постоянно |
| 17. | При выращивании племенных и ремонтных телок, необходимо строго соблюдать раздельное содержание их от взрослого поголовья на специализированных фермах (отделениях) или в обособленных телятниках (фермах) | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | До 2020 года |
| 18. | Определить «хозяйство-поставщик» для предстоящего приобретения маточного поголовья взамен положительно реагирующих в РИД коров и нетелей. Животных предварительно исследовать в хозяйстве-поставщике в период предпродажного 30-дневного карантина, и в течении 30- дневного карантина исследовать вновь привезенных животных в своем хозяйстве. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств руководитель КГКУ районного отдела ветеринарии | Районная комиссия по ликвидации заболевания | Первое полугодие 2017 года |
| 19. | Ограничение (карантин) по заболеванию ВЛКРС снять после получения двукратных (не реже одного раза в квартал), отрицательных результатов исследований и проведения всех заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий. В том числе: очистка помещений и территорий от навоза, дезинфекция, дератизация, ремонт оборудования, ремонт ограждений и т.д. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | До 2018 года |
| 20. | После снятия ограничений все поголовье крупного рогатого скота исследовать на вирус лейкоза в РИД или методом ИФА два раза в год. В случае выявления положительно реагирующих животных немедленно сдать их на убой. | Руководители хозяйств, зоотехники, ветеринарные специалисты хозяйств | Районная комиссия по ликвидации заболевания | До 2020 года |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ермаковского района

от 19.04.2017 г. № 229-п

Комиссия по контролю за выполнением плана мероприятий по ликвидации заболевания вируса лейкоза крупного рогатого скота   на период с 2017-2020гг в составе:

С. М. Абрамов - заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству и лесным ресурсам, председатель комиссии;

Д.В. Нелюбов - начальник отдела сельского хозяйства администрации района, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Н.В. Плотницкая – ведущий специалист отдела сельского хозяйства;

Т.В. Рылова - главный специалист по племенной работе по Ермаковскому району, (по согласованию);

В.И. Глазырин - Начальник КГКУ отдела ветеринарии, (по согласованию);

Директора сельскохозяйственных предприятий (по согласованию);

Специалисты сельскохозяйственных предприятий (по согласованию).