Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» за 2016год

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» на 2016 год и плановый период 2014-2018 годов» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района  от 30.11.2013 № 712-п. Изменения вносились в соответствии с потребностью и перераспределением бюджетных средств, сложившейся экономией для реализации мероприятий Программы:

№ 861-п от 30.10.2014г.;  № 907-п от 14.11.2014г; № 79-п от 20.02.2015г.;  № 282-п от 18.05.2015г.; № 517-п от 18.08.2015г;  № 623-п от 25.09.2015г ;

№ 731-п от 30.10.2015г.,  № 58-п от 08.02.2016г.; № 662-п от 24.10.2016г.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

На финансирование в 2016 году за счет средств бюджета района выделены средства в сумме 150 тыс. рублей. На 01.01.2017 средства освоены  в сумме 150  тыс. рублей, что составляет 100%.

При реализации Программы в 2016 году были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей результативности.

Целевой индикатор: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую  поддержку-в 2016 году  3 единицы, при запланированных -3,  что  составило  100%.

В администрацию района за отчетный период на предоставление субсидий с целью возмещения затрат поступили 3 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 3 заявки одобрено.

Целевой индикатор: Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (при условии краевого софинансирования) – в 2016 году - 13 единиц, при запланированных 5, что  составило 260%.

Создано 5 рабочих мест:

-ИП Слободский А.Ю. -3,

-ИП Маар Н.Ф. -1;

-ООО «Олимп» -1.

Организация содействия самозанятости безработных граждан:

-финансовую поддержку на организацию собственного дела получили -4 человека, освоено 308160 руб.;

-получили гранты на организацию предпринимательской деятельности -7 человек (создано 8 рабочих мест), освоено 2 100 000 руб.

Целевой индикатор: Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в 2016 году - 9 человек, при запланированных 9, что  составило  100%.

-ИП Слободский А.Ю. -3,

-ИП Маар Н.Ф. -1;

-ООО «Олимп» -5.

Целевой индикатор: Объем привлеченных   инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за 2016 год- 450,0 тыс. рублей, при запланированных 450,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на  возмещения части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 50,0 тыс. рублей. Поддержан 1 субъект малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на  возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 100,0тыс. рублей. Поддержан 1 субъект малого и среднего предпринимательства. Мероприятие выполнено, средства полностью освоены.

Все значения целевых индикаторов и показателей в 2016 году выполнены.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 10.08.2016 № 394-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2016 году бюджету Ермаковского района выделены средства в размере 300,0 тыс. рублей, в том числе  из краевого бюджета в рамках соглашения № 1-26 /2016 от 12.09.2016г. - 300,0 тыс. руб.

Средства краевого бюджета в размере 300,0тыс. рублей направлены на следующее мероприятие: «Предоставление  субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и(или) развития, и (или) модернизации производства  товаров и услуг.  На 01.01.2017 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с произведенным расчетом реализация Программы признана эффективной.

Начальник отдела планирования

и экономического развития

администрации Ермаковского района                                    Р.К. Рейнварт