|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности муниципальных программ МО «Ермаковский район» Красноярского края» за 2017 г. | | | | | | | | |
|  | Уровень достиже-ния показате-лей (индикаторов) | Уровень освоения запланиро-ванного объема финансиро-вания | Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы | Весовые коэффициенты | | | Эффективность реализации программы Эj | Эффективность программы |
| ВК1 | ВК2 | ВК3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 53,26 | 99,63 | 66,67 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 66,57 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 100,00 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективная реализация муниципальной программы |
| 3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 232,33 | 94,64 | 97,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 165,09 | эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной |
| 4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 86,5 | 99,97 | 80,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 87,24 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 94,78 | 98,97 | 75,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 89,68 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 6.МП «Развитие культуры» | 101,53 | 96,86 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 100,14 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективная реализация муниципальной программы |
| 7. МП «Развитие образования Ермаковского района» | 96,4 | 97,41 | 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 97,68 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективная реализация муниципальной программы |
| 8. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 98,11 | 87,76 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 96,61 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективная реализация муниципальной программы |
| 9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» | 100,00 | 99,10 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 99,82 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективная реализация муниципальной программы |
| 10.МП «Система социальной защиты населения» | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 100,00 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| 11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 100,0 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективная реализация муниципальной программы |
| 12.МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 100,00 | 99,72 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 99,94 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, -эффективная реализация муниципальной программы |
| 13. МП «Управление муниципальными финансами» | 99,47 | 99,87 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 99,71 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективная реализация муниципальной программы |
| 14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 73,7 | 99,99 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 86,83 | эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной |
| 15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» | 124,34 | 97,8 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 111,73 | эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной |
| 16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | 100,00 | 66,3 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 93,26 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективная реализация муниципальной программы |
| 17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 95,92 | 77,23 | 100,00 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 93,41 | реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективная реализация муниципальной программы |
| Значение показателя ( Эj) от 90% до 110% -реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность муниципальной программы | | | | | | | | |
| Значение показателя ( Эj) более 110% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной | | | | | | | | |
| Значение показателя ( Эj) от 50% до 90% -эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной | | | | | | | | |
| Значение показателя ( Эj) менее 50% -муниципальная программа реализуется неэффективно | | | | | | | | |