**Показатели эффективности муниципальных программ МО «Ермаковский район» Красноярского края за 2017 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2017 год | | |
| план | факт | % выполнения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| **1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | | | | |
| *Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ* | *кв. м.* | *4300,0* | *2957,0* | *68,77* |
| *Строительство социально значимых объектов* | *ед.* | *1* | *1* | *100,00* |
| *Разработка генеральных планов сельских поселений* | *шт.* | *2* | *0* | *0,00* |
| *Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем* | *%* | *100* | *97,52* | *97,52* |
| *Ремонт жилищного фонда* | *ед.* | *1* | *0* | *0,00* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *53,26* |
| **2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | | | | |
| *Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов* | *%* | *95* | *95* | *100* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *100* |
| ***3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»*** | | | | |
| *Капитальный ремонт сетей водоснабжения* | *м* | *100,0* | *497,0* | *497,00* |
| *Капитальный ремонт котельных* | *шт.* | *1* | *2* | *200,00* |
| *Капитальный ремонт водонапорных башен* | *м* | *1* | *0* | *0,00* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *232,33* |
| ***4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»*** | | | | |
| *Количество перевезенных пассажиров* | *тыс.чел.* | *260,00* | *189,80* | *73,0* |
| *Протяженность районных автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов* | *км* | *20* | *20* | *100,0* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *86,50* |
| ***5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | | | | |
| *Поступление неналоговых доходов в бюджет района* | *%* | *100* | *147,3* | *147,3* |
| *Приватизация муниципальных квартир* | *%* | *100* | *100* | *100* |
| *Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости* | *%* | *100* | *0* | *0* |
| *Заключение договоров аренды земельных участков* | *%* | *110* | *145* | *131,82* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *94,78* |
| ***6.МП «Развитие культуры»*** | | | | |
| *Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры* | *%* | *468,70* | *468,80* | *100,02* |
| *Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения* | *экз.* | *354* | *370,2* | *104,58* |
| *Доля выпускников поступившие в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры* | *%* | *6,40* | *6,40* | *100,00* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *101,53* |
| ***7. МП «Развитие образования Ермаковского района»*** | | | | |
| *Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ермаковского района (с учетом групп кратковременного пребывания)* | *чел.* | *943* | *959* | *101,7* |
| *Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Ермаковского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Ермаковского района с худшими результатами ЕГЭ* | *%* | *75,5* | *75,5* | *100,00* |
| *Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне* | *чел.* | *96,5* | *96,5* | *100,00* |
| *Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам на базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений Ермаковского района;* | *чел.* | *900,00* | *900,00* | *100,00* |
| *Участие интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах регионального, всероссийского и международного уровней.* | *чел.* | *720* | *720* | *100,00* |
| *Участие интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах регионального, всероссийского и международного уровней.* | *чел.* | *850* | *850* | *100,00* |
| *Увеличение количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях района; обеспечение безопасности детей во время их пребывания в оздоровительных лагерях.* | *чел.* | *27,80* | *27,80* | *100,00* |
| *Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью* | *%* | *99,00* | *99,00* | *100,00* |
| *Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"* |  |  |  |  |
| *Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая посещающих школы-детские сады, группы дошкольного образования при школах и т.д.* | *чел.* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций* | *%* | *77,0* | *77,0* | *100,0* |
| *Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций* | *%* | *100,0* | *99,20* | *99,20* |
| *Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций* | *%* | *0* | *0,8* | *0,8* |
| *Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования* | *%* | *38,9* | *38,9* | *100,0* |
| *Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге* | *%* | *99,0* | *99,0* | *100,0* |
| *Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства* | *%* | *37,0* | *37,0* | *100,0* |
| *Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием* | *%* | *85,0* | *85,0* | *100,0* |
| *Подпрограмма "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"* |  |  |  |  |
| *Численность детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях, для которых созданы условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.* | *%* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.* | *%* | *96,5* | *96,5* | *100,0* |
| *Подпрограмма "Одаренные дети Ермаковского района"* |  |  |  |  |
| *Доля увеличения числа обучающихся в районе, охваченными формами работы с одаренными детьми* | *%* | *37,0* | *37,0* | *100,0* |
| *Доля увеличения числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района* | *%* | *21,0* | *21,0* | *100,0* |
| *Увеличение числа педагогов, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одаренных детей* | *чел.* | *22,0* | *22,0* | *100,0* |
| *Доля увеличения числа родителей, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одаренных детей* | *%* | *15,0* | *15,0* | *100,0* |
| *Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"* |  |  |  |  |
| *Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста* | *%* | *88,7,0* | *88,70* | *100,0* |
| *Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей дошкольного возраста круглогодично* | *чел.* | *843* | *843* | *100,0* |
| *Доля оздоровленных детей дошкольного возраста,* | *%* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"* |  |  |  |  |
| *Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований* | *%* | *100,00* | *97,4* | *97,4* |
| *Наличие просроченной кредиторской задолженности* | *тыс.руб.* | *0* | *0* | *100,0* |
| *Исполнение муниципального задания Муниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия образования"* | *%* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Доля бюджетных учреждений от общего числа общеобразовательных учреждений* | *%* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *96,4* |
| **8. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»** | | | | |
| *Доля граждан района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района* | *%* | *36,0* | *36,7* | *101,9* |
| *Количество туристов посетивших район* | *тыс.чел.* | *105,0* | *95* | *90,4* |
| *Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе* | *%* | *3,5* | *3,5* | *100,00* |
| *Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района* | *чел.* | *2001* | *2001* | *100,00* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *98,11* |
| ***9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»*** | | | | |
| *Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов* | *%* | 8,70 | *8,70* | *100,00* |
| *Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности* | *%* | 32,00 | *32,00* | *100,00* |
| *Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий* | *%* | 5,00 | *5,00* | *100,00* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *100* |
| ***10.МП «Система социальной защиты населения»*** | | | | |
| *Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в общей численности граждан, имеющих право* | *%* | *44,3* | *44,3* | *100,00* |
| *Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан имеющих на это право* | *%* | *81,7* | *81,7* | *100,00* |
| *Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату ЖКУ в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального района* | *%* | *99,1* | *99,1* | *100,00* |
| *Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки в общей численности семей имеющих на них право* | *%* | *100* | *100* | *100,00* |
| *Доля граждан, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания в общем числе граждан, обратившихся за получением* | *%* | *97* | *97* | *100,00* |
| *Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий* | *%* | *97* | *97* | *100,00* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *100* |
| **11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | | | | |
| *Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку* | *чел.* | *11* | *11* | *100,00* |
| *Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства* | *чел.* | *26* | *26* | *100,00* |
| *Количество сохраненных х рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства* | *чел.* | *26* | *26* | *100,00* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *100,00* |
| ***12.МП «Содействие развитию местного самоуправления»*** | | | | |
| *Доля муниципальных образований района, улучшивших за отчетный период оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по сравнению с прошлым периодом* | *%* | *30* | *30* | *100,00* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *100,0* |
| ***13. МП «Управление муниципальными финансами»*** | | | | |
| *Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ермаковского района после выравнивания* | *тыс. руб.* | *13,4* | *13,4* | *100,00* |
| *Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ермаковского района* | *%* | *95,0* | *94,0* | *98,95* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *99,47* |
| **14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | | | | |
| *Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств* | *млн. руб.* | *1271,5* | *853,6* | *67,13* |
| *Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)* | *%* | *104,8* | *98,9* | *94,37* |
| *Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций* | *%* | *100,00* | *50,00* | *50,00* |
| *Среднемесячная заработная плата работников с/х организаций* | *рублей* | *11500,0* | *9580,0* | *83,30* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *73,70* |
| **15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | | | | |
| *Увеличение количества документов постоянного хранения в архивном фонде РФ* | *%* | *102,1* | *103,8* | *101,67* |
| *Обеспечение сохранности и создания условий хранения архивного фонда района* | *%* | *100,0* | *107,4* | *107,4* |
| *Доля исполненных социально-правовых и тематических запросов от общего числа поступивших* | *%* | *100* | *100* | *100,0* |
| *Доля социально-правовых и тематических запросов, исполненных в нормативные сроки* | *%* | *100* | *100* | *100,0* |
| *Доля посетителей читального зала Архива, получивших документы в установленные сроки* | *%* | *100* | *100* | *100,0* |
| *Количество проведенных проверок состояния сохранности документов Архивного фонда* | *кол.* | *25* | *17* | *68,0* |
| *Доля архивных фондов Архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в Архиве* | *%* | *100* | *100* | *100,0* |
| *Количество принятых на хранение документов постоянного срока хранения* | *единиц хранения* | *259* | *765* | *295,0* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *124,34* |
| **16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | | | | |
| *Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия* | *%* | *30* | *30* | *100,00* |
| *Разработка и внедрение модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов* | *%* | *62* | *62* | *100,00* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *100,0* |
| **17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | | | | |
| *Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна* | *% от среднего показателя 2016 года* | *100,0* | *100,0* | *100,00* |
| *Снижение показателей индивидуальных рисков гибели на территории Ермаковского района* | *% от среднего показателя 2016 года* | *4,00* | *3,8* | *95,0* |
| *Снижение материального ущерба от ЧС природного и техногенного характера* | *% от среднего показателя 2016 года* | *93,8* | *87,0* | *92,75* |
| *Индекс Pi* |  |  |  | *95,92* |