**Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» за 2017год**

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» на 2017 год и плановый период 2014-2018 годов» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 30.11.2013 № 712-п. Изменения вносились в соответствии с потребностью и перераспределением бюджетных средств, сложившейся экономией для реализации мероприятий Программы:

№ 861-п от 30.10.2014г.; № 907-п от 14.11.2014г; № 79-п от 20.02.2015г.; № 282-п от 18.05.2015г.; № 517-п от 18.08.2015г; № 623-п от 25.09.2015г ;

№ 731-п от 30.10.2015г., № 58-п от 08.02.2016г.; № 662-п от 24.10.2016г.;

№746-п от 23.10.2017г.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 10.08.2016 № 394-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2017 году бюджету Ермаковского района выделены средства в размере 250000,00 рублей, в том числе из краевого бюджета в рамках соглашения № 1-25 /2017 от 14.11.2017г. - 250000 руб.

Средства краевого бюджета в размере 250000,00 рублей направлены на следующее мероприятие: «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг. На 01.01.2018 средства полностью освоены, оказана финансовая поддержка 1 субъекту малого и среднего предпринимательства.

На финансирование в 2017 году за счет средств бюджета района выделены средства в сумме 145865 тыс. рублей. На 01.01.2018 средства освоены в сумме 145861,00 тыс. рублей, что составляет 100%.

Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства – на возмещения части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров и услуг». На реализацию мероприятия запланированы средства в сумме 145865 рублей, оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Всего на финансирование муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» запланировано 395,685 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета -250,0 тыс. рублей, средства районного бюджета -145,685 тыс. рублей. На 01.01.2018 средства освоены в сумме 395,685 тыс. рублей, что составляет 100%.

При реализации Программы в 2017 году были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей результативности.

*Целевой индикатор*: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку-в 2017 году 2единицы, при запланированных -2, что составило 100%.

В администрацию района поступило две заявки о предоставлении субсидий, 2 заявки одобрены:

-субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - 298,710 тыс. рублей;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - 97,155 тыс. рублей.

ООО «Восточно-Сибирская лесная компания» приобрела Мельницу роторную РМВ-600. Насос дозатор для меда со штативом W204001. Для переработки меда (темперирование, фильтрации, декристаллизации и смешивания меда). Создано одно рабочее место, сохранено 1 рабочее место.

ИП Зотов Е.А. приобрели душевую кабину Домани спа 110, Тележку косметологическую, стол парикмахерский с зеркалом «Лилия», лабораторию парикмахерскую, стойку ресепшн, полку настенную для инструментов, шкаф, стерилизатор УФ, облучатель бактерицидный ОБН-35 9с сетевым шнуром, ингалятор косметический прибор «ромашка», фитобочку с парогениратором в комплекте, кресло парикмахерское «белла», кушетку массажную, педикюрную группу комплект, лампу лупа-2021, стол маникюрный «Тюльпан», кресло мастер, стул «Командор», мойку парикмахерскую «Бриз». Создано одно рабочее место, сохранено 1 рабочее место.

Заявители на получения субсидии выполняют социально-значимые функции на территории района, не имеют задолженности по зарплате и налогам, в случае получения субсидии деньги будут направлены на дальнейшую модернизацию оборудования, улучшения условий труда, создание новых рабочих мест.

За период действия программы поддержка оказана 11 субъектам малого и среднего предпринимательства.

*Целевой индикатор:* Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (при условии краевого софинансирования) – в 2017 году - 2 единиц, при запланированных 2, что составило 100%.

Создано 2 рабочих места:

-ИП Зотов Е.А. -1;

-ООО «Восточно-Сибирская лесная компания» -1.

За период действия программы создано26 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства.

Организация содействия самозанятости безработных граждан за 2017 год:

-финансовую поддержку на организацию собственного дела получили -4 человека, освоено 78800,00 руб.;

-получили гранты на организацию предпринимательской деятельности -3 человек (создано 8 рабочих мест), освоено 30000,00 руб.

*Целевой индикатор:* Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в 2017 году - 2 человек, при запланированных 2, что составило 100%.

- ИП Зотов Е.А. -1;

- ООО «Восточно-Сибирская лесная компания» -1.

За период действия программы сохранено 26 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства.

*Целевой индикатор*: Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за 2017 год- 395,865тыс. рублей, при запланированных 395, 865тыс. рублей. За период действия программы привлечено инвестиций в сумме 3962,185 тыс. рублей.

*Целевой индикатор*: Объем привлеченных внебюджетных привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы за 2017 год - 2420,188 тыс. рублей. За период действия программы привлечено внебюджетных инвестиций в сумме 10554,55 тыс. рублей.

Все значения целевых индикаторов и показателей в 2017 году выполнены.

В соответствии с произведенным расчетом реализация Программы признана эффективной.

Начальник отдела планирования

и экономического развития

администрации Ермаковского района Р.К. Рейнварт