**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» мая 2019 года № 257-п

О подготовке и проведении праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района

В целях подготовки и проведения праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района, на основании Устава Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Главному врачу КГБУЗ «Ермаковская РБ» (Петровский А. М.) обеспечить готовность медицинского персонала к оказанию неотложной специализированной помощи участникам праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района (по согласованию).

4. Начальнику ОП МО МВД России «Шушенский» (Чижевский Д.В.) оказать помощь в обеспечении охраны правопорядка в местах проведения праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района (по согласованию).

5. Начальнику ПСЧ № 43 ФГКУ «27 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Слободский Р. А.) взять на учет информацию о местах проведения праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района (по согласованию).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным и общественно-политическим вопросам.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Ермаковского района Ю. В. Сарлин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «28» мая 2019 г. № 257-п

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению праздника,**

**посвященного 95-летию Ермаковского района**

Председатель оргкомитета:

Виговский Михаил Анатольевич - Г лава Ермаковского района.

Члены оргкомитета:

Форсель Владимир Иванович - председатель Ермаковского районного совета депутатов;

Добросоцкая Ирина Петровна - заместитель главы администрации по социальным и общественно-политическим вопросам;

Сарлин Юрий Валерьевич - заместитель главы администрации Ермаковского района;

Володенков Максим Львович - и.о. заместителя главы администрации Ермаковского района;

Хованский Виталий Васильевич - глава администрации Ермаковского сельсовета;

Исакова Ирина Викторовна - руководитель Управления образования администрации Ермаковского района;

Верфель Жанна Александровна - начальник отдела культуры администрации Ермаковского района;

Мурашкина Надежда Леонидовна - директор МБУК «Ермаковская централизованная клубная система»;

Макарова Лилия Викторовна - главный специалист отдела молодежной политики, спорта и туризма Управления образования администрации Ермаковского района;

Мальцева Ангелина Николаевна - директор МБУ «Молодежный центр «Звездный»;

Бочаров Василий Викторович - директор МБУ «Ермаковский центр физической культуры и спорта «Саяны»;

Налькин Александр Николаевич - директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ланс»;

Петровский Александр Михайлович - главный врач КГБУЗ «Ермаковская РБ» (по согласованию);

Чижевский Дмитрий Валерьевич - начальник ОП МО МВД России «Шушенский» (по согласованию);

Слободский Роман Андреевич - начальник ПСЧ № 43 ФГКУ «27 отряд ФПС по

Красноярскому краю» (по согласованию);

Швец Светлана Владимировна - главный редактор районной общественно-политической газеты «Нива» (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «28» мая 2019 г. № 257-п

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению праздника,**

**посвященного 95-летию Ермаковского района, 12 июня 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Подготовка и направление в учреждения и организации района писем о предоставлении списков для награждения заслуженных работников | До 1 июня | Администрация района, главы поселений |
| 2 | Подготовка материалов о заслуженных гражданах района для награждения Почетным знаком «За заслуги перед Ермаковским районом» | До 1 июня | Администрация района |
| 3 | Подготовка почетных грамот и благодарственных писем для награждения заслуженных работников | До 10 июня | Администрация района |
| 4 | Приглашение почетных гостей | До 1 июня | Администрация района |
| 5 | Приглашение творческих делегаций  | До 1 июня | Отдел культуры |
| 6 | Разработка и утверждение схемы размещения площадок и участников праздника  | До 1 июня | Администрация района, отдел культуры, |
| 7 | Разработка макетов и печать рекламной и сувенирной продукции | До 1 июня | Макарова Л. В. |
| 8 | Размещение реклам и баннеров по селу Ермаковскому | До 1 июня | Хованский В. В. |
| 9 | Разработка и утверждение сценария проведения праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района | До 1 июня | Верфель Ж. А.Мурашкина Н. Л. |
| 10 | Формирование состава и организация доставки делегаций поселений для участия в празднике, посвященном 95-летию Ермаковского района | До 10 июня | Главы поселений |
| 11 | Организация работы уличной торговли, общепита, аттракционов | До 12 июня | Хованский В. В. |
| 12 | Изготовление костюмов для выставки-дефиле национальных костюмов | До 12 июня | Общеобразовательные организации и Дома культуры поселений |
| 13 | Организация питания творческих коллективов – гостей праздника | До 12 июня | Администрация района |
| 14 | Подготовка материалов для викторины на знание истории и традиций народов, проживающих в Красноярском крае | До 12 июня | Бауман Т. М. |
| 15 | Организация национальных игр и состязаний среди команд поселений района | До 12 июня | Главы поселений, Налькин А. Н.Бочаров В. В. |
| 16 | Изготовление арт-объекта - скамьи  | До 11 июня | Администрация района |
| 17 | Организация автобусной экскурсии по районному центру 12 июня | До 12 июня | Исакова И. В.Верфель Ж. А. |
| **12 июня** |
| 18 | Размещение участников праздника на утвержденных площадках | 8.00 – 10.30 | Хованский В. В. |
| 19 | Работа уличной торговли, общепита, аттракционов | 10.00 – 21.00 | Хованский В. В. |
| 20 | Выставка-ярмарка мастеров-умельцев Ермаковского района и гостей праздника «АРТ-базар» | 11.00 – 17.00 | Мурашкина Н. Л. |
| 21 | Работа экскурсионного автобуса | 10.00 –11.0013.00 –14.0016.00 –17.00 | Мазная Р. Н.Абузярова А. А. |
| 22 | Выставки учреждений-юбиляров:- РДК;- ЕСОШ № 2;- Детский дом | 11.00 - 15.00 | Мурашкина Н. Л. Попов О.М.Братанова Т. Г. |
| 23 | Выставка «Навстречу Юбилею!» (МКУ «Архив Ермаковского района») | 11.00 - 15.00 | Чеховская Н. А. |
| 24 | Работа национальных подворий и интерактивных площадок  | 11.00 –17.00 | Мурашкина Н. Л.Главы поселений |
| 25 | Работа фотозон  | 11.00 –22.00 | Мальцева А.Н. |
| 26 | Открытие праздника, выступление официальных лиц, награждения | 11.00 –12.00 | Администрация районаРДК |
| 27 | Смотр национальных подворий и интерактивных площадок. Награждение организаторов | 12.00 -13.00 | Администрация района Верфель Ж. А. |
| 28 | Фестиваль национальной кухни «ЭТнОВКУСНО». Награждение участников | 12.00 –13.00 | Администрация района, Верфель Ж. А.  |
| 29 | Викторина на знание истории и традиций народов, проживающих в Красноярском крае | 12.00 –13.00 | Бауман Т. М. |
| 30 | Концертная программа творческих коллективов Ермаковского района и гостей праздника | 12.00 –15.00 | Мурашкина Н. Л. |
| 31 | Питание творческих коллективов – гостей праздника | 14.00 –15.00 | Мельдер Ю. В. |
| 32 | Выставка-дефиле национальных костюмов. Награждение участников | 15.00 | Администрация района Верфель Ж. А. |
| 33 | Проведение конкурса «Национальная краса – длинная коса» | 15.20 | Мурашкина Н. Л. |
| 34 | Проведение национальных игр и состязаний среди команд поселений. Награждение победителей | 16.00 –17.00 | Налькин А. Н.Бочаров В. В. |
| 35 | Концертно-развлекательная программа | 19.00 –21.00 | Мурашкина Н. Л. |
| 36 | Праздничная дискотека | 21.00-22.00 | РДК |
| 37 | Праздничный фейерверк | 22.00 | Администрация района |
| 38 | Уличный кинотеатр: показ кинофильма | 22.10 –24.00 | РДК |