**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«07» июня 2019 года № 286-п

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 28.05.2019 № 257-п «О подготовке и проведении праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района»

В целях подготовки и проведения праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района, на основании Устава Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 28.05.2019 № 257-п «О подготовке и проведении праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района» следующие изменения и дополнения:

- приложение № 2 указанного постановления изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным и общественно-политическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района М. А. Виговский

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «07» июня 2019 г. № 286-п

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению праздника,**

**посвященного 95-летию Ермаковского района, 6 июля 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Подготовка и направление в учреждения и организации района писем о предоставлении списков для награждения заслуженных работников | До 15 июня | Администрация района, главы поселений |
| 2 | Подготовка материалов о заслуженных гражданах района для награждения Почетным знаком «За заслуги перед Ермаковским районом» | До 15 июня | Администрация района |
| 3 | Разработка макетов и печать рекламной и сувенирной продукции | До 15 июня | Макарова Л. В. |
| 4 | Размещение реклам и баннеров по селу Ермаковскому | До 15 июня | Хованский В. В. |
| 5 | Разработка и утверждение сценария проведения праздника, посвященного 95-летию Ермаковского района | До 10 июня | Верфель Ж. А.Мурашкина Н. Л. |
| 6 | Подготовка почетных грамот и благодарственных писем для награждения заслуженных работников | До 28 июня | Администрация района |
| 7 | Приглашение почетных гостей | До 28 июня | Администрация района |
| 8 | Приглашение творческих делегаций  | До 28 июня | Отдел культуры |
| 9 | Разработка и утверждение схемы размещения площадок и участников праздника  | До 28 июня | Администрация района, отдел культуры, |
| 10 | Формирование состава и организация доставки делегаций поселений для участия в празднике, посвященном 95-летию Ермаковского района | До 28 июня | Главы поселений |
| 11 | Подготовка материалов для викторины на знание истории и традиций народов, проживающих в Красноярском крае | До 1 июля | Бауман Т. М. |
| 12 | Разработка и утверждение программы национальных игр и состязаний среди команд поселений района | До 1 июля | Налькин А. Н.Бочаров В. В. |
| 13 | Формирование состава команд поселений для участия в программе национальных игр и состязаний | До 1 июля | Главы поселений |
| 14 | Организация автобусной экскурсии по районному центру 6 июля | До 1 июля | Исакова И. В.Верфель Ж. А. |
| 15 | Организация работы уличной торговли, общепита, аттракционов | До 5 июля | Хованский В. В. |
| 16 | Изготовление костюмов для выставки-дефиле национальных костюмов | До 5 июля | Общеобразовательные организации иДома культуры поселений |
| 17 | Организация питания творческих коллективов – гостей праздника | До 5 июля | Администрация района |
| **6 июля** |
| 18 | Размещение участников праздника на утвержденных площадках | 8.00 – 10.30 | Хованский В. В. |
| 19 | Работа уличной торговли, общепита, аттракционов | 10.00 - 21.00 | Хованский В. В. |
| 20 | Выставка-ярмарка мастеров-умельцев Ермаковского района и гостей праздника «АРТ-базар» | 11.00 – 17.00 | Мурашкина Н. Л. |
| 21 | Работа экскурсионного автобуса | 10.00 – 11.0013.00 – 14.0016.00 – 17.00 | Мазная Р. Н.Абузярова А. А. |
| 22 | Выставки учреждений-юбиляров:- РДК;- ЕСОШ № 2;- Детский дом | 11.00 - 15.00 | Мурашкина Н. Л. Попов О.М.Братанова Т. Г. |
| 23 | Выставка «Навстречу Юбилею!» (МКУ «Архив Ермаковского района») | 11.00 - 15.00 | Чеховская Н. А. |
| 24 | Работа национальных подворий и интерактивных площадок  | 11.00 – 17.00 | Мурашкина Н. Л.Главы поселений |
| 25 | Работа фотозон  | 11.00 – 17.00 | Мальцева А.Н. |
| 26 | Открытие праздника, выступление официальных лиц, награждения | 11.00 – 12.00 | Администрация районаРДК |
| 27 | Смотр национальных подворий и интерактивных площадок. Награждение организаторов | 12.00 -13.00 | Администрация района Верфель Ж. А. |
| 28 | Фестиваль национальной кухни «ЭТнОВКУСНО». Награждение участников | 12.00 – 13.00 | Администрация района, Верфель Ж. А.  |
| 29 | Викторина на знание истории и традиций народов, проживающих в Красноярском крае | 12.00 – 13.00 | Бауман Т. М. |
| 30 | Концертная программа творческих коллективов Ермаковского района и гостей праздника | 12.00 – 15.00 | Мурашкина Н. Л. |
| 31 | Питание творческих коллективов – гостей праздника | 14.00 – 15.00 | Мельдер Ю. В. |
| 32 | Выставка-дефиле национальных костюмов. Награждение участников | 15.00 | Администрация района Верфель Ж. А. |
| 33 | Проведение конкурса «Национальная краса – длинная коса» | 15.20 | Мурашкина Н. Л. |
| 34 | Проведение национальных игр и состязаний среди команд поселений. Награждение победителей | 16.00 – 17.00 | Налькин А. Н.Бочаров В. В. |
| 35 | Концертно-развлекательная программа на острове Отдыха |  21.00 – 23.00 | Мурашкина Н. Л. |
| 36 | Праздничный фейерверк | 23.00 | Администрация района |
| 37 | Праздничная дискотека | 23.00-02.00 |  Мурашкина Н. Л. |