**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«16» августа 2019 года № 415-п

О внесении изменений в постановление администрации Ермаковского района от 30.10.2013г. № 713-п «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» (в редакции постановлений от 30.10.2014 г. № 870-п, от 02.12.2014 г. № 987-п, от 02.03.2015г. № 107-п, от 30.10.2015 г. № 745-п; от 31.10.2016 г. № 693-п; от 30.10.2017 г. № 774-п; от 10.04.2018г. № 171-п; от 31.10.2018 г. № 623-п; от 10.12.2018 г. № 711-п; от 16.01.2019 г. № 12-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации», Уставом Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 30.10.2013 г. № 713-п (в редакции постановлений от 30.10.2014 г. № 870-п, от 02.12.2014 г. № 987-п, от 02.03.2015г. № 107-п, от 30.10.2015 г. № 745-п; от 31.10.2016 г. № 693-п; от 30.10.2017 г. № 774-п; от 10.04.2018 г. № 171-п; от 31.10.2018 г. № 623-п; от 10.12.2018 г. № 711-п; от 16.01.2019 г. № 12-п) «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района», а именно:

Приложение к постановлению от 30.10.2013 г. № 713-п «Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по оперативному управлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района М.А. Виговский

Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «16» августа 2019 г. № 415-п

Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «30» октября 2013 г. № 713-п

**Муниципальная программа**

**«Обращение с твердыми бытовыми отходами**

**на территории Ермаковского района»**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на террито­рии Ермаковского района»  |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от­ходах производства и потребления»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо­получии населения»; ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. Постановле­ние Правительства Красноярского края от 30.09. 2013 г. N 512-п об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" на 2014 - 2017 годы». Устав Ермаковского района; Решение Ермаковского районного Совета депутатов от 23.12.2011г. № 18-105р «Об утверждении Программы социаль­но-экономического развития Ермаковского района на период до 2020 года», Постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п), Постановление администрации Ермаковского района от 07.09.2016г. № 557-п «Об утверждении перечня программ муниципального образования Ермаковский район». |
| Ответственный исполни­тель муниципальной про­граммы | Администрация Ермаковского района(соисполнитель – сельсоветы) |
| Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Корректировка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское;2. Обеспечение складирования и уплотнения твердых бытовых (коммунальных) отходов (далее – ТКО), на временных площадках расположенных на территории района.3. Строительство контейнерных площадок на территории района. |
| Цели муници­пальной программы | Цели программы:Снижение негативного воздействия твердых коммунальныхотходов на окружающую среду и здоровье населения на территории Ермаковского района Красноярского края. |
| Задачи муниципальной программы | Снижение загрязнения территории района ТКО. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:Корректировка проектной документации на строительство объекта размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в с. Ермаковское;Доведение доли складирования и уплотнения ТКО на временных площадках, расположенных на территории района, до 100%.Строительство контейнерных площадок для сбора мусора в населенных пунктах района. |
| Этапы и сроки реализа­ции муниципальной про­граммы |  2014 - 2021 годы |
| Перечень целевых показа­телей и показателей ре­зультативности програм­мы с расшифровкой пла­новых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период | Организация складирования и уплотнения ТКО на временных площад­ках по муниципальным образованиям, рас­положенным на территории района.Корректировка разработанной проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское.Строительство 10 контейнерных площадок для сбора мусора на территории Ермаковского сельсовета.Перечень целевых показателей и показателей результативности реализации программы см. приложение № 1 и 2 к паспорту. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы за период 2014– 2021 годов составляет 19 558,647 тыс. рублей, в том числе:краевой бюджет – 4 545,3 тыс. рублей;районный бюджет – 15 013,347 тыс. рублей.2014 год – 1 689,84 тыс. рублей; в том числе:краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;районный бюджет – 1 689,84 тыс. руб.2015 – 4 912 ,907 тыс. рублей в том числе:краевой бюджет – 3 259,70 тыс. руб.;районный бюджет – 1 653,237 тыс. руб.2016 год – 1 645,30 тыс. рублей:краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;районный бюджет – 1 645,30 тыс. руб.2017 год – 1 645,30 тыс. рублей:краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;районный бюджет – 1 645,30 тыс. руб.2018 год – 2 319,8 тыс. рублей:краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;районный бюджет – 2 319,8 тыс. руб.2019 год – 3 625,9 тыс. рублей:краевой бюджет – 1 285,6 тыс. руб.;районный бюджет – 2 340,3 тыс. руб.2020 год – 1 859,8 тыс. рублей:краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;районный бюджет – 1 859,8 тыс. руб.2021 год – 1 859,8 тыс. рублей:краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;районный бюджет – 1 859,8 тыс. руб. |

**2. Характеристика текущего состояния сложившейся ситуации по твердым бытовым отходам.**

Проблема накопления отходов обостряется в Ермаковском районе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Существующая в Ермаковском районе система обращения с ТКО не направлена на использование ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана, преимущественно, на непо­средственном размещении ТКО на временных площадках.

Применяемые в настоящее время технологии размещения ТКО на указанных выше площадках имеют существенные недостатки:

негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление зе­мель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).

Данная ситуация сложилась в результате отсутствия на территории района специализированной современной техники и оборудования для сбора и транспортировки отходов потребления с территорий населенных пунктов, а также отсутствием системы транспортировки ТКО к объектам их размещения.

В целях предотвращения загрязнения и захламления земель природного парка краевого значения «Ергаки» осуществляется сбор и вывоз отходов с данной особо охраняемой природной территорий. Таким образом, на сегодняшний день в Ермаковском районе сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуа­ция в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, не­рациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель, и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Красноярского края.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней зна­чительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению программно - целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для реше­ния этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

В настоящее время централизованный сбор и вывоз ТКО на территории Ермаковского района организован только в районном центре с. Ермаковское. Данной услугой пользуется порядка 3,71 тыс. человек (44% от общего количества проживающих в с. Ермаковское). Количество населения пользующегося данной услугой с каждым месяцем увеличивается. Услугу по вывозу ТКО населению оказывает ООО «Жилкомхоз», имеющее лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I- IV классов опасности. Количество вывозимых отходов составляет около 10 000 м³ в год. Вывоз осуществляется контейнерным мусоровозом и грузовым автосамосвалом на площадку временного хранения ТКО. Для снижения загрязнения территории района необходимо иметь лицензированный объект размещения отходов.

В остальных населенных пунктах организованный сбор и вывоз бытовых отходов отсутствует, мусор вывозится самостоятельно силами и средствами жителей или организаций. Свалки мусора находятся в ведении сельских администраций.

Для увеличения процента охвата населения района системой сбора и вывоза ТКО необходимо строительство контейнерных площадок и установка контейнеров в населенных пунктах района.

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с ТКО в Ермаковском районе относится следующее:

- ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТКО органов местного самоуправления;

- низкий охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТКО;

- низкая экологическая культура населения по вопросам обращения с ТКО.

Настоящая программа, рассчитанная на срок реализации 2014-2021 годы, является одним из этапов реализации намеченного стратегического подхода в сфере обращения отходов на территории Ермаковского района до 2021 года.

Реализация системы мероприятий программы позволит обеспечить: захоро­нение ТКО на санкционированных объектах размещения ТКО к концу 2021 года и обеспечить вывоз отходов с особо охраняемых природных территорий.

**3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы.**

Целью программы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Ермаковского района, Красноярского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- разработка проектной документации на строительство межпоселенческого ТБО (ТКО);

- довести долю складирования и уплотнения ТКО, на временных площадках по поселениям района 100 %;

- строительство контейнерных площадок для сбора мусора в населенных пунктах района.

Срок реализации программы - 2014-2021 годы:

I этап – 2014 год;

II этап – 2015 год;

III этап – 2016 год;

IV этап – 2017 год;

V этап – 2018 год;

VI этап – 2019 год;

VII этап – 2020 год;

VIII этап – 2021 год.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается в:

- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях,

- повышении статуса органов местного самоуправления Ермаковского района, повышении эффективности их деятельности и повышении качества государственных услуг;

**-** снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

**-** повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

**-** улучшении качества жизни населения района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит более чем 20 тыс. человек на территории Ермаковского района получить современную услугу в области обращения с отходами;росте инвестиционной привлекательности территорий, развитии туристического и рекреационного потенциала.

**4. Механизм реализации программы**

Финансирование мероприятий по организации складирования и уплотнения ТКО, на временных площадках по поселениям района осу­ществляется за счет средств местного бюджета. На основании муниципальных контрактов заключенных в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий в части организа­ции, складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных пло­щадках по поселениям района выделяются на:

оплату работ выполненных подрядными организациями (согласно условиям муниципальных контрактов).

финансирование программных мероприятий в части разработки проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов в с. Ермаковское осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. На основании муниципальных контрактов заключенных в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**5. Прогноз конечных результатов программы.**

В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический и социально-экономический эффект. От реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:

Разработанный проект на строительство 1 объекта размещения ТБО в с. Ермаковское;

Достижение 100% доли складирования и уплотнения твердых бытовых отходов на временных площадках по поселениям района.

10 построенных контейнерных площадок на территории Ермаковского сельсовета.

Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в: снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация программы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.

**6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормативного правового акта Ермаковского района** | **Предмет регулирования, основное содержание** | **Срок принятия (год, квартал)** |
| 1. | Постановление администрации Ермаковского района «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»  |  | 4 квартал 2018 г. |
| 2. | Постановление администрации Ермаковского района «Об объявлении аукциона на выполнение работ» |  |  |
| 3. | Постановление администрации Ермаковского района «Об объявлении аукциона на выполнение работ по содержанию площадки временного хранения ТБО, в части складирования и уплотнения» |  | 1 квартал 2018 года |
| 4. | Постановление администрации Ермаковского района «Об объявлении аукциона на выполнение работ» |  | 1 квартал 2019 года |

**7. Реализация и контроль за ходом выполнения программы**

7.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

7.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы, реализуемых ответственным исполнителем;

- координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации программы.

7.3. Соисполнителем программы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем;

- координация исполнения отдельных мероприятий программы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы;

- подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и направление их ответственному исполнителю.

7.4. Реализация отдельных мероприятий программы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер государственной и муниципальной поддержки и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

7.6. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и эконмического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно [приложениям N 8](#Par2344) - [12](#Par3952) к постановлению администрации района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. №1001-п).

7.7. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Согласованный с соисполнителями программы годовой отчет представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

**8. Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчётный год (2014) | Отчетный финансовый год (2015) | Отчетный финансовый год (2016) | Отчетный плановый год (2017) | Отчетный финансовый год (2018) | Текущий плановый год (2019) | Очередной плановый год (2020) | Первый плановый год (2021) | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Ермаковском районе»  | всего расходные обязательства по программе | п | Х | Х | Х | 1 689,84 | 4 912,907 | 1 645,30 | 1 645,3 | 2 319,8 | 3 625,9 | 1 859,8 | 1 859,8 | 19 558,647 |
| в том числе по ГРБС:Админ. района | 0009 | 00503 | 6690084930 | 2244 | 914,71 | 847,697 | 925,30 | 848,7 | 1363,9 | 1 846,3 | 1 859,8 | 1 859,8 | 10 466,207 |
| Адм. Верхнеусинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 114,53 | 116,24 | 115,40 | 127,6 | 153,1 | 76,6 |  |  | 703,47 |
| Адм. Григорьевского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 50,72 | 49,79 | 52,00 | 57,6 | 69,0 | 34,6 |  |  | 313,71 |
| Адм Жеблахтинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 38,77 | 40,51 | 41,00 | 45,6 | 54,7 | 27,4 |  |  | 247,98 |
| Адм. Ивановского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 29,02 | 29,67 | 29,80 | 32,9 | 39,5 | 19,8 |  |  | 180,69 |
| Адм. Мигнинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 71,04 | 74,65 | 74,00 | 81,9 | 98,3 | 49,2 |  |  | 449,09 |
| Адм. Нижнесуэтукского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 64,89 | 57,78 | 57,50 | 63,4 | 76,1 | 38,1 |  |  | 357,77 |
| Адм. Новополтавского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 40,78 | 35,70 | 34,40 | 38,0 | 45,6 | 22,8 |  |  | 217,28 |
| Адм. Ойского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 78,30 | 75,05 | 74,80 | 82,8 | 99,4 | 49,7 |  |  | 460,05 |
| Адм. Разъезженского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 52,18 | 50,26 | 50,50 | 55,9 | 67,1 | 33,6 |  |  | 309,54 |
| Адм. Салбинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 47,13 | 39,56 | 39,60 | 43,8 | 52,6 | 26,3 |  |  | 248,99 |
| Адм. Семенниковского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 48,10 | 48,23 | 49,40 | 54,7 | 65,6 | 32,8 |  |  | 298,83 |
| Адм. Танзыбейского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 77,24 | 103,10 | 101,60 | 112,4 | 134,9 | 67,5 |  |  | 596,74 |
| Админ. района | 0009  | 00603 | 6690074930 | 2240 | 0 ,0 | 3 259,67 | - | - |  |  |  |  | 3 259,67 |
| Админ. района | 0009  | 00603 | 6690084940 | 2240 | 32,93 | - | - | - |  |  |  |  | 32,93 |
| Админ. района | 0009 | 00603 | 6690084950 | 2240 | 29,50 | - | - | - | - |  |  |  | 29,50 |
|  |  | Админ. района | 8009 | 00603 | 6690084950 | 2240 | - | 85,00 | - | - |  |  |  |  | 85,00 |
|  |  | Админ. района | 0009 | 00605 | 6690074630 | 2240 | - | - | - | - | - | 1 285,6 | - | - | 1 285,6 |
|  |  | Админ. района | 009 | 0605 | 6690094630 | 240 | - | - | - | - | - | 15,6 | - | - | 15,6 |

**9. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| Отчётный й год (2014) | Отчётный финансовый год (2015) | Отчетный финансовый год (2016) | Отчетный финансовый год (2017) | Отчетный финансовый плановый год (2018) | Текущий плановый год (2019) | Очередной плановый год (2020) | Первый плановый год (2021) | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Ермаковском районе»  | Всего  | 1689,84 | 4 912,907 | 1 645,30 | 1 645,30 | 2 319,8 | 3 625,9 | 1 859,8 | 1 859,8 | 19 558,647 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  | - | 3 259,7 | - | - | - | 1 285,6 | - | - | 4 545,3 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*)  | 1689,84 | 1 653,207 | 1 645,30 | 1 645,30 | 2 319,8 | 2 340,3 | 1 859,8 | 1 859,8 | 15 013,347 |
| юридические лица |  |   |   |  |  |  |  |  |   |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»

**Перечень целевых показателей и показателей результативности программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | Отчетный год 2014 | Отчетный финансовый год 2015 | Отчетный финансовый год 2016 | Отчетный финансовый год 2017 | Отчетный финансовый год 2018 | Текущий год планового периода 2019 | Очередной год планового периода 2020 | Первый год планового периода 2021 |
| **1** | **Цель 1: Снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду и здоровье населения на территории Ермаковского района, Красноярского края.** |
| **1.1** | **Задача 1: Корректировка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское** |
|  | Целевой индикатор 1: Корректировка ПСД | ед. | Отчётные данные | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| **1.2.** | **Задача 2: Обеспечение 100 % складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов, на временных площадках расположенных на территории района** |
|  | Целевой индикатор 1: Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | Отчётные данные | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 1,3 | Целевой индикатор 1: Строительство контейнерных площадок | ед. | Отчётные данные | - | - | - | - | - | 10 | - | - |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства А.С. Сидоренко

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»

**Значения целевых показателей на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год 2014 | Отчетный финансовый год 2015 | Отчетный финансовый год 2016 | период | Текущий год планового периода 2019 | Очередной год планового периода 2020 | Первый год планового периода 2021 | Долгосрочный период по годам |
| Отчетный год периода 2017 | Отчетный год периода 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **1**  | **Цель: Обеспечение 100 % складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов, на временных площадках расположенных на территории района**  |
| 1.1. | Целевой показатель: Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства А.С. Сидоренко