**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«29» октября 2020 года № 713-п

О внесении изменений в постановление администрации Ермаковского района от 30.10.2013 г. № 713-п «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» (в редакции постановлений от 30.10.2014 г. № 870-п, от 02.12.2014 г. № 987-п, от 02.03.2015 г. № 107-п, от 30.10.2015 г. № 745-п; от 31.10.2016 г. № 693-п; от 30.10.2017 г. № 774-п; от 10.04.2018 г. № 171-п; от 31.10.2018 г. № 623-п; от 10.12.2018 г. № 711-п; от 16.01.2019 г. № 12-п; от 16.08.2019 г. № 415-п, от 31.10.2019 г. № 633-п, от 29.04.2020 г. № 252-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации», Уставом Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 30.10.2013 г. № 713-п (в редакции постановлений от 30.10.2014 г. № 870-п, от 02.12.2014 г. № 987-п, от 02.03.2015 г. № 107-п, от 30.10.2015 г. № 745-п; от 31.10.2016 г. № 693-п; от 30.10.2017 г. № 774-п; от 10.04.2018 г. № 171-п; от 31.10.2018 г. № 623-п; от 10.12.2018 г. № 711-п; от 16.01.2019 г. № 12-п; от 16.08.2019 г. № 415-п, от 31.10.2019 г. № 633-п, от 29.04.2020 г. № 252-п) «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района», а именно:

Приложение к постановлению от 30.10.2013 г. № 713-п «Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) с 1 января 2021 г.

И.о. главы Ермаковского района С.М. Абрамов

Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «29» октября 2020 г. № 713-п

Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «30» октября 2013 г. № 713-п

**Муниципальная программа**

**«Обращение с твердыми бытовыми отходами**

**на территории Ермаковского района»**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на террито­рии Ермаковского района» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от­ходах производства и потребления»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо­получии населения»; ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. Постановле­ние Правительства Красноярского края от 30.09. 2013 г. N 512-п об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" на 2014 - 2017 годы». Устав Ермаковского района; Решение Ермаковского районного Совета депутатов от 23.12.2011г. № 18-105р «Об утверждении Программы социаль­но-экономического развития Ермаковского района на период до 2020 года», Постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п), Постановление администрации Ермаковского района от 07.09.2016г. № 557-п «Об утверждении перечня программ муниципального образования Ермаковский район». |
| Ответственный исполни­тель муниципальной про­граммы | Администрация Ермаковского района  (соисполнитель – сельсоветы) |
| Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Корректировка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское;  2. Обеспечение складирования и уплотнения твердых бытовых (коммунальных) от­ходов (далее – ТКО), на временных площадках расположенных на территории района.  3. Строительство контейнерных площадок на территории района.  4. Приобретение контейнерного оборудования для установки в 6 населенных пунктах Ермаковского района. |
| Цели муници­пальной программы | Цели программы:  Снижение негативного воздействия твердых коммунальных  отходов на окружающую среду и здоровье населения на  территории Ермаковского района Красноярского края. |
| Задачи муниципальной программы | Снижение загрязнения территории района ТКО.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  Корректировка проектной документации на строительство объекта размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в с. Ермаковское;  Доведение доли складирования и уплотнения ТКО на временных площадках, расположенных на территории района, до 100%.  Строительство контейнерных площадок для сбора мусора в населенных пунктах района.  Приобретение контейнерного оборудования для установки в с. Григорьевка, с. Ивановка, с. Нижний Суэтук, п. Ойский, с. Разъезжее и п. Большая Речка. |
| Этапы и сроки реализа­ции муниципальной про­граммы | 2014 - 2023 годы |
| Перечень целевых показа­телей и показателей ре­зультативности програм­мы с расшифровкой пла­новых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период | Организация складирования и уплотнения ТКО на временных площад­ках по муниципальным образованиям, рас­положенным на территории района.  Корректировка разработанной проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское.  Строительство 10 контейнерных площадок для сбора мусора на территории Ермаковского сельсовета.  Приобретение контейнерного оборудования.  Перечень целевых показателей и показателей результативности реализации программы см. приложение № 1 и 2 к паспорту. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы за период 2014– 2023 годов составляет 23 695,928 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет – 4 484,95 тыс. рублей;  районный бюджет – 19 210,978 тыс. рублей.  2014 год – 1689,84 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;  районный бюджет – 1689,84 тыс. руб.  2015 – 4 912 ,907 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 3 259,70 тыс. руб.;  районный бюджет – 1 653,237 тыс. руб.  2016 год – 1 645,30 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;  районный бюджет – 1 645,30 тыс. руб.  2017 год – 1 645,30 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;  районный бюджет – 1 645,30 тыс. руб.  2018 год – 2 319,8 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;  районный бюджет – 2 319,8 тыс. руб.  2019 год – 3 013,781 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 1 225,25 тыс. руб.;  районный бюджет – 1 788,531 тыс. руб.  2020 год – 2 324,7 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;  районный бюджет – 2 324,7 тыс. руб.  2021 год – 2 424,7 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;  районный бюджет – 2 424,7 тыс. руб.  2022 год – 1 859,8 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;  районный бюджет – 1 859,8 тыс. руб.  2023 год – 1 859,8 тыс. рублей, в том числе:  краевой бюджет - 0,0 тыс. руб.;  районный бюджет – 1 859,8 тыс. руб. |

**2. Характеристика текущего состояния сложившейся ситуации по твердым бытовым отходам**

Проблема накопления отходов обостряется в Ермаковском районе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Существующая в Ермаковском районе система обращения с ТКО не направлена на использование ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана, преимущественно, на непо­средственном размещении ТКО на временных площадках.

Применяемые в настоящее время технологии размещения ТКО на указанных выше площадках имеют существенные недостатки:

негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление зе­мель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).

Данная ситуация сложилась в результате отсутствия на территории района специ­ализированной современной техники и оборудования для сбора и транспортировки отходов потребления с территорий населенных пунктов, а также отсутствием системы транспортировки ТКО к объектам их размещения.

В целях предотвращения загрязнения и захламления земель природного парка краевого значения «Ергаки» осуществляется сбор и вывоз отходов с данной особо охраняемой природной территорий. Таким образом, на сегодняшний день в Ермаковском районе сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, не­рациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель, и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Красноярского края.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней зна­чительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению программно - целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для реше­ния этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

В настоящее время централизованный сбор и вывоз ТКО на территории Ермаковского района организован в районном центре с. Ермаковское, с. Жеблахты, с. Ивановка и с. Разъезжее, п. Ойский. Данной услугой пользуется порядка 8,7 тыс. человек (45,4 % от общего количества проживающих в Ермаковском районе). Количество населения пользующегося данной услугой с каждым месяцем увеличивается. Услугу по вывозу ТКО населению оказывает МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство», имеющее лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, размещению отходов I - IV классов опасности. Количество вывозимых отходов составляет около 10 000 м³ в год. Вывоз осуществляется контейнерным мусоровозом и грузовым автосамосвалом на площадку временного хранения ТКО. Для снижения загрязнения территории района необходимо иметь лицензированный объект размещения отходов.

В остальных населенных пунктах организованный сбор и вывоз бытовых отходов отсутствует, мусор вывозится самостоятельно силами и средствами жителей или организаций. Свалки мусора находятся в ведении сельских администраций.

Для увеличения процента охвата населения района системой сбора и вывоза ТКО необходимо строительство контейнерных площадок и установка контейнеров в населенных пунктах района.

Таким образом, к основным проблемам в сфере обращения с ТКО в Ермаковском районе относится следующее:

- ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТКО органов местного самоуправления;

- низкий охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТКО;

- низкая экологическая культура населения по вопросам обращения с ТКО.

Настоящая программа, рассчитанная на срок реализации 2014-2023 годы, является одним из этапов реализации намеченного стратегического подхода в сфере обращения отходов на территории Ермаковского района до 2023 года.

Реализация системы мероприятий программы позволит обеспечить: захоро­нение ТКО на санкционированных объектах размещения ТКО к концу 2023 года и обеспечить вывоз отходов с особо охраняемых природных территорий.

**3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы**

Целью программы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории Ермаковского района, Красноярского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- разработка проектной документации на строительство межпоселенческого ТБО (ТКО);

- довести долю складирования и уплотнения ТКО, на временных площадках по поселениям района 100 %;

- строительство контейнерных площадок для сбора мусора в населенных пунктах района;

- приобретение контейнерного оборудования для установки в следующих населенных пунктах: с. Григорьевка, с. Ивановка, с. Нижний Суэтук, п. Ойский, с. Разъезжее, п. Большая Речка.

Срок реализации программы - 2014-2023 годы:

I этап – 2014 год;

II этап – 2015 год;

III этап – 2016 год;

IV этап – 2017 год;

V этап – 2018 год;

VI этап – 2019 год;

VII этап – 2020 год;

VIII этап – 2021- 2023 годы.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается в:

- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях,

- повышении статуса органов местного самоуправления Ермаковского района, повышении эффективности их деятельности и повышении качества государственных услуг;

**-** снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

**-** повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

**-** улучшении качества жизни населения района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит более чем 20 тыс. человек на территории Ермаковского района получить современную услугу в области обращения с отходами;росте инвестиционной привлекательности территорий, развитии туристического и рекреационного потенциала.

**4. Механизм реализации программы**

Финансирование мероприятий по организации складирования и уплотнения ТКО, на временных площадках по поселениям района осу­ществляется за счет средств местного бюджета. На основании муниципальных контрактов заключенных в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий в части организа­ции, складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных пло­щадках по поселениям района выделяются на:

- оплату работ выполненных подрядными организациями (согласно условиям муниципальных контрактов).

- финансирование программных мероприятий в части разработки проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов в с. Ермаковское осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. На основании муниципальных контрактов заключенных в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**5. Прогноз конечных результатов программы**

В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический и социально-экономический эффект. От реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:

- разработанный проект на строительство 1 объекта размещения ТБО в с. Ермаковское;

- достижение 100% доли складирования и уплотнения твердых бытовых отходов на временных площадках по поселениям района.

- 10 построенных контейнерных площадок на территории Ермаковского сельсовета.

Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в: снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация программы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.

**6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных** **результатов программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта Ермаковского района | Предмет регулирования, основное содержание | Срок принятия (год, квартал) |
| 1. | Постановление администрации Ермаковского района «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» |  | 4 квартал 2019 г. |
| 3. | Постановление администрации Ермаковского района «Об объявлении аукциона на выполнение работ по содержанию площадки временного хранения ТБО, в части складирования и уплотнения» |  | 1 квартал 2020 года |
| 4. | Постановление администрации Ермаковского района «Об объявлении аукциона на выполнение работ по корректировке ПСД» |  | 1 квартал 2020 года |

**7. Реализация и контроль за ходом выполнения программы**

7.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

7.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы, реализуемых ответственным исполнителем;

- координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации программы.

7.3. Соисполнителем программы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем;

- координация исполнения отдельных мероприятий программы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы;

- подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и направление их ответственному исполнителю.

7.4. Реализация отдельных мероприятий программы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер государственной и муниципальной поддержки и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

7.6. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и эконмического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно [приложениям N 8](#Par2344) - [12](#Par3952) к постановлению администрации района от 05.08.2013 г. № 516-п (в редакции постановления от 10.12.2014 г. №1001-п).

7.7. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Согласованный с соисполнителями программы годовой отчет представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

**8. Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчётный год (2014) | Отчетный финансовый год (2015) | Отчетный финансовый год (2016) | Отчетный плановый год (2017) | Отчетный финансовый год (2018) | Отчетный финансовый год (2019) | Отчетный финансовый год (2020) | Очередной финансовый год (2021) | Первый год планового периода (2022) | Второй год планового периода (2023) | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа  «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Ермаковском районе» | всего расходные обязательства по программе | п | Х | Х | Х | 1689,84 | 4 912,907 | 1 645,30 | 1 645,3 | 2 319,8 | 3 013,781 | 2 324,7 | 2 424,7 | 1 859,8 | 1 859,8 | 23 695,928 |
| в том числе по ГРБС:  Админ. района | 0009 | 00503 | 6690084930 | 2244 | 914,71 | 847,697 | 925,30 | 848,7 | 1363,9 | 1 368,7 | 1 368,7 | 2 324,7 | 1 859,8 | 1 859,8 | 13 682,007 |
| Адм. Верхнеусинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 114,53 | 116,24 | 115,40 | 127,6 | 153,1 | 45,0 | 153,1 |  |  |  | 824,97 |
| Адм. Григорьевского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 50,72 | 49,79 | 52,00 | 57,6 | 69,0 | 20,0 | 69,1 |  |  |  | 368,21 |
| Адм Жеблахтинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 38,77 | 40,51 | 41,00 | 45,6 | 54,7 | 20,0 | 54,7 |  |  |  | 295,28 |
| Адм. Ивановского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 29,02 | 29,67 | 29,80 | 32,9 | 39,5 | 0,0 | 39,5 |  |  |  | 200,39 |
| Адм. Мигнинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 71,04 | 74,65 | 74,00 | 81,9 | 98,3 | 49,2 | 98,3 |  |  |  | 547,39 |
| Адм. Нижнесуэтукского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 64,89 | 57,78 | 57,50 | 63,4 | 76,1 | 38,1 | 76,1 |  |  |  | 433,87 |
| Адм. Новополтавского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 40,78 | 35,70 | 34,40 | 38,0 | 45,6 | 22,8 | 45,6 |  |  |  | 262,88 |
| Адм. Ойского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 78,30 | 75,05 | 74,80 | 82,8 | 99,4 | 49,7 | 99,4 |  |  |  | 559,45 |
| Адм. Разъезженского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 52,18 | 50,26 | 50,50 | 55,9 | 67,1 | 33,6 | 67,1 |  |  |  | 376,64 |
| Адм. Салбинского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 47,13 | 39,56 | 39,60 | 43,8 | 52,6 | 26,3 | 52,6 |  |  |  | 301,59 |
| Адм. Семенниковского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 48,10 | 48,23 | 49,40 | 54,7 | 65,6 | 32,8 | 65,6 |  |  |  | 364,43 |
| Адм. Танзыбейского сельсовета | 0094 | 00503 | 6690084930 | 2540 | 77,24 | 103,10 | 101,60 | 112,4 | 134,9 | 67,45 | 134,9 |  |  |  | 731,59 |
| Админ. района | 0009 | 00603 | 6690074930 | 2240 | 0 ,0 | 3 259,67 | - | - |  |  |  |  |  |  | 3 259,67 |
| Админ. района | 0009 | 00603 | 6690084940 | 2240 | 32,93 | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 32,93 |
| Админ. района | 0009 | 00603 | 6690084950 | 2240 | 29,50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 29,50 |
|  |  | Админ. района | 8009 | 00603 | 6690084950 | 2240 | - | 85,00 | - | - |  |  |  |  |  |  | 85,00 |
|  |  | Админ. района | 0009 | 00605 | 6690074630 | 2240 | - | - | - | - | - | 1 225,25 | - | - | - |  | 1 225,25 |
|  |  | Админ. района | 009 | 0605 | 6690094630 | 240 | - | - | - | - | - | 14,881 | - | 100,0 | - |  | 114,881 |

**9. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| Отчётный й год (2014) | Отчётный финансовый год (2015) | Отчетный финансовый год (2016) | Отчетный финансовый год (2017) | Отчетный финансовый плановый год (2018) | Отчетный финансовый год (2019) | Отчетный финансовый год (2020) | Очередной финансовый год (2021) | Первый год планового периода (2022) | Второй год планового периода (2023) | Итого на период |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа  «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Ермаковском районе» | Всего | 1689,84 | 4 912,907 | 1 645,30 | 1 645,30 | 2 319,8 | 3 013,781 | 2 324,7 | 2 424,7 | 1 859,8 | 1 859,8 | 23 695,928 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | - | 3 259,7 | - | - | - | 1 225,25 | - | - | - |  | 4 484,95 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (\*\*) | 1689,84 | 1 653,207 | 1 645,30 | 1 645,30 | 2 319,8 | 1788,531 | 2 324,7 | 2 424,7 | 1 859,8 | 1 859,8 | 19 210,978 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2014 | Отчетный финансовый год 2015 | Отчетный финансовый год 2016 | Отчетный финансовый год 2017 | Отчетный финансовый год 2018 | Отчетный финансовый год 2019 | Отчетный финансовый год 2020 | Очередной финансовый год 2021 | Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 |
| **1** | **Цель: Снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду и здоровье населения на территории Ермаковского района, Красноярского края.** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Задача 1: Корректировка проектной документации на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в с. Ермаковское** | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1:  Корректировка ПСД | ед. | Отчётные данные | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| **1.2.** | **Задача 2: Обеспечение 100 % складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных площадках расположенных на территории района** | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1: Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | Отчётные данные | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,3 | Целевой индикатор 1:  Строительство контейнерных площадок | ед. | Отчётные данные | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 1.4 | Целевой индикатор 2:  Приобретение контейнерного оборудования | Ед. | Отчетные данные | - | - | - | - | - | - | - | 463 | - | - |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансовый год 2014 | Отчетный финансовый год 2015 | Отчетный финансовый год 2016 | Отчетный финансовый год 2017 | Отчетный финансовый год 2018 | | Отчетный финансовый год 2019 | Отчетный финансовый год 2020 | Очередной финансовый год 2021 | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | |
| Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 | 2025 | 2030 |
| **1** | **Цель: Обеспечение 100 % складирования и уплотнения твердых бытовых от­ходов, на временных площадках расположенных на территории района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель: Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | 75 | 80 | 85 | 90 | | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

администрации Ермаковского района А.С. Сидоренко