**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» ноября 2020 года № 804-п

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по оформлению прав собственности и проведение инвентаризаций на местах захоронений (кладбищ) Ермаковского района

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по оформлению прав собственности и проведению инвентаризаций на местах захоронений (кладбищ) Ермаковского района согласно приложению 1.

2. Главам сельских поселений обеспечить исполнение Плана мероприятий по оформлению прав собственности и проведению инвентаризаций мест захоронений (кладбищ).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)

И.о. главы Ермаковского района С.М. Абрамов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «27» ноября 2020 г. № 804-п

План мероприятий

("дорожная карта")

по оформлению прав на кладбища Ермаковского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Мероприятия | Исполнитель (соисполнители) | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| 1. | Уточнение перечня мест погребения для постановки на кадастровый учет | Сельские поселения Ермаковского района | до 01.12.2020 года | Формирование общего перечня кладбищ находящихся на территории Ермаковского района |
| 2. | Включение в бюджеты поселений сумм расходов на оформление и постановке на кадастровый учет кладбищ. | Сельские поселения Ермаковского района | До 01.02.2021 года |  |
| 3. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ, необходимых для постановки кладбищ на кадастровый учет (далее - муниципальные контракты) | Сельские поселения Ермаковского района | До 31.07.2021 года | Определение подрядчика на выполнение кадастровых работ, необходимых для постановки кладбищ на кадастровый учет |
| 4. | Приемка выполненных кадастровых работ по постановке кладбищ на кадастровый учет | Сельские поселения Ермаковского района | После завершения работ | Постановка кладбищ на кадастровый учет |
| 5. | Обращение в Росреестр с заявлением о постановке кладбищ на учет о признании права муниципальной собственности на кладбища | Сельские поселения Ермаковского района | До 31.12.2021 года | Постановка кладбищ) на учет Признание права муниципальной собственности |
| 6. | Проведение инвентаризаций действующих, неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) | Сельские поселения Ермаковского района | До 31.12.2021 года | Исполнение п.1 перечня поручений Президента РФ от 09.07.2017 года №Пр-1330 в части реализации комплекса мер, направленных на проведение инвентаризации действующих , неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) |