**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«02» мая 2023 года № 276-п

Об утверждении Межведомственного плана работы («дорожной карты») по реализации федеральной программы «Пушкинская карта» в Ермаковском районе в 2023 году

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08 сентября 2021 г. № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры», в целях осуществления межведомственной координации и контроля реализации федеральной программы «Пушкинская карта» на территории Ермаковского района, на основании Устава Ермаковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Межведомственный план работы («дорожную карту») по реализации программы «Пушкинская карта» в Ермаковском районе в 2023 году, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам И. П. Добросоцкую.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Ермаковского района М. А. Виговский

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «02» мая 2023 г. № 276-п

**Межведомственный план работы (дорожная карта)**

**по реализации федеральной программы «Пушкинская карта» в Ермаковском районе в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Срок**  | **Ответственный**  |
| 1. | Организация работы по увеличению держателей Пушкинской карты среди целевой аудитории в возрасте 14 лет – 22 года | 80 % целевой аудитории | Декабрь  | Администрация района |
| 2. | Оформление Пушкинских карт среди учащихся образовательных учреждений района | Не менее 80 % учащихся в возрасте 14-18 лет | Декабрь  | Управление образования |
| 3. | Оформление Пушкинских карт среди постоянно занимающихся в МБУ «ФСЦ «Саяны» и спортивных клубов по месту жительства | Не менее 80 % от списочного состава постоянно занимающихся в возрасте 18-22 лет | Декабрь  | МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны» |
| 4. | Организация коллективных посещений образовательными организациями мероприятий по Пушкинской карте  | Не менее 2 коллективных посещения учреждений культуры, подключенных к программе | Ежемесячно | Управление образования |
| 5. | Организация работы в Молодежном центре:- информирование об оформлении Пушкинских карт;- организация групповых посещений учреждений культуры. | Не менее 1 коллективного посещения учреждений культуры, подключенных к программе | Ежемесячно | МБУ «Молодёжный центр «Звёздный» |
| 6. | Организация работы по увеличению количества мероприятий, билеты на которые реализуются по Пушкинской карте | Ежемесячно увеличение на 2 мероприятия | апрель-декабрь | Отдел культуры |
| 7. | Подключение учреждений культуры к программе Пушкинская карта | Подключение МБУ «ЕЦБС» | июнь | Отдел культуры |
| 8. | Информирование Управления образования и Молодёжного центра о мероприятиях, запланированных в муниципальных учреждениях культуры, билеты на которые реализуются по Пушкинской карте | Ежемесячное предоставление информации  | апрель-декабрь | Отдел культуры |
| 9. | Взаимодействие с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг:- прием групп учащихся для подтверждения учетных записей на Едином портале государственных услуг по предварительной записи;- выездные приемы групп учащихся в образовательных организациях для подтверждения учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг;- размещение информации об оформлении Пушкинской карты. | Прием групп учащихся образовательных организаций по предварительной записи  | в течение года по необходимости) | Управление образования.Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  |
| 10 | Информационное сопровождение программы «Пушкинская карта» в районных СМИ | Ежемесячные публикации  | апрель-декабрь | Администрация района |
| 11 | Организация конкурсов в целях мотивирования приобретения билетов по Пушкинской карте | 3 конкурса  | 1 раз в квартал  | Отдел культуры |
| 12 | Предоставление информации о достигнутых результатах по реализации «дорожной карты»  | Ежемесячное предоставление информации  | До 5 числа | Управление образования.Отдел культуры.МБУ «МЦ «Звёздный».МБУ «ФСЦ «Саяны». |