**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД**

Годовой отчет составлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ермаковского района проводится в соответствии с постановлением администрации района от 05 августа 2013 года № 516-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 14.06.2022 г. №396-п).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Ермаковского района от 24.10.2023 № 828-п.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной

программы используются коэффициенты результативности:

К1- уровень достижения показателей (индикаторов);

К2 - уровень освоения запланированного объема финансирования;

К3- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила общую оценку эффективности реализации муниципальной программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (либо) от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы;

- значение показателя ((либо) ) более 110% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (либо) от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (либо) менее 50% - муниципальная программа реализуется неэффективно.

В 2024 году на территории района действовали 18 муниципальных программ утвержденных Постановлением администрации Ермаковского района № 563-п от 02.08.2023, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств районного бюджета, а также средств федерального и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год был запланирован на сумму 1  510 670,119 тыс. рублей, в том числе за счет средств

федерального бюджета 59 926,165 тыс. рублей, краевого бюджета – 780 031,328 тыс. рублей, бюджета Ермаковского района – 670 712,625 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2024 году израсходовано 1 490 971,771 тыс. рублей (98,6 процента исполнения), в том числе из федерального бюджета – 59 297,198 тыс. рублей (98,9 процента исполнения), из краевого бюджета – 766 570,188 тыс. рублей (98,2 процента исполнения), из бюджета Ермаковского района израсходовано 665 104,384 тыс. рублей (99,1 процента исполнения).

В результате проведенной оценки 16 муниципальных программ реализованы эффективно, 2 муниципальных программы реализованы с более низкой эффективностью по сравнению с запланированной.

**Перечень муниципальных программ, реализованных эффективно:**

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие культуры» | 120,0 |
| 2 | МП «Развитие образования Ермаковского района» | 93,3 |
| 3 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 97,7 |
| 4 | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 120,7 |
| 5 | МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 99,7 |
| 6 | МП «Управление муниципальными финансами» | 114,3 |
| 7 | МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» | 103,2 |
| 8 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 97,9 |
| 9 | МП «Обеспечение защиты прав потребителей в Ермаковском районе» | 98,3 |
| 10 | МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» | 99,8 |
| 11 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 94,0 |
| 12 | МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | 103,1 |
| 13 | МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 97,3 |
| 14 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 117,5 |
| 15 | МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район» | 97,4 |
| 16 | МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 100,3 |

**Перечень муниципальных программ, реализованных с более низкой эффективностью по сравнению с запланированной**

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 17 | МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории» Ермаковского района» | 56,0 |
| 18 | МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 81,6 |

**Показатели эффективности муниципальных программ Ермаковского района Красноярского края за 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2024 год | | |
| план | факт | % выполнения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| **1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | | | | |
| Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ | кв. м. | 4000 | 4756 | 118,90 |
| Строительство сетей наружного водоснабжения малоэтажной застройки микрорайона "Западный" с. Ермаковское Ермаковского района (II этап, III этап) | га. | 22,1 | 22,1 | 100,00 |
| Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ермаковского района Красноярского края | шт. | 1 | 1 | 100,00 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ, в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем | % | 100 | 100,0 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 103,78 |
| **2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | | | | |
| Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 2 | 0 | 0,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 50,00 |
| **3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | | | | |
| Сокращение износа сетей водоснабжения | % | 10 | 0 | 0,00 |
| Сокращение износа сетей теплоснабжения | % | 10 | 10 | 100,00 |
| Сокращение износа котельных | % | 10 | 10 | 100,00 |
| Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях, объектах жилищно-коммунального комплекса | Гкал | 5 | 5 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 75,00 |
| **4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | | | | |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 108,2 | 72,1 | 66,59 |
| Протяженность районных автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 20 | 20 | 100,00 |
| Количество пострадавших в ДТП | чел. | 6 | 5 | 120,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 95,50 |
| **5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района»** | | | | |
| Поступление неналоговых доходов в бюджет района | тыс. руб. | 14377,1 | 10866,05 | 75,58 |
| Количество квартир, переданных гражданам по приватизации (ежегодно) | штук | 9 | 16 | 177,78 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | шт. | 72 | 131 | 181,94 |
| Обеспеченность земельными участками многодетных семей, от числа многодетных семей, поставленных на учет | % | 2 | 3,9 | 193,05 |
| Проведение рыночной оценки продаваемого (выбывшего) муниципального имущества | шт | 1 | 0 | 0,00 |
| Проведение рыночной оценки права аренды на земельные участки, выставляемые на аукцион | шт | 0 | 0 | 100,00 |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | шт | 1 | 1 | 100,00 |
| Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов на земельные участки, топографических работы для осуществления проектирования и кадастрового учета земельных участков | шт | 5 | 6 | 120,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 105,37 |
| **6.МП «Развитие культуры»** | | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 1997,9 | 2078,8 | 104,05 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 450,0 | 457,2 | 101,60 |
| Доля выпускников поступившие в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры | % | 6,4 | 14,0 | 218,75 |
| индекс Pi |  |  |  | 141,47 |
| **7. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | | | | |
| Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ермаковского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 83,2 | 67,57 | 81,21 |
| Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне; | чел. | 174 | 174 | 100,0 |
| Увеличение количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях района; обеспечение безопасности детей во время их пребывания в оздоровительных лагерях. | чел. | 708 | 708 | 100,00 |
| Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | % | 99 | 99 | 100,00 |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"** | | | | |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая посещающих школы-детские сады, группы дошкольного образования при школах и т.д. | чел. | 1038 | 746 | 71,86 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 87,92 | 90,42 | 103,00 |
| Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 100,00 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 73,33 | 33,33 | 45,00 |
| Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства | % | 47 | 47 | 100,00 |
| "Доля детей и молодёжи, занимающихся дополнительным образованием сохранится на уровне не ниже 85% | % | 75 | 74,19 | 98,92 |
| **Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"** | | | | |
| 1.Численность детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях, для которых созданы условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | % | 0 | 0 | 0 |
| 1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | % | 174 | 174 | 100,00 |
| **Подпрограмма «Одаренные дети Ермаковского района"** | | | | |
| Доля увеличения числа обучающихся в районе, охваченными формами работы с одаренными детьми | % | 58 | 58 | 100,00 |
| Доля увеличения числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района | % | 32 | 32 | 100,00 |
| Увеличение числа педагогов, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одаренных детей (чел.) | чел. | 36 | 36 | 100,00 |
| Доля увеличения числа родителей, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одаренных детей | % | 39 | 39 | 100,00 |
| **Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"** | | | | |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста | % | 88,7 | 88,7 | 88,70 |
| Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей дошкольного возраста круглогодично | чел. | 708 | 708 | 100,00 |
| Доля оздоровленных детей дошкольного возраста, | % | 100 | 100 | 100,00 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | | |
| Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований | % | 100 | 99 | 99,00 |
| Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0,00 |
| Доля бюджетных учреждений от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 86,99 |
| **8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»** | | | | |
| Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | % | 47,3 | 48,8 | 103,17 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 97 | 113,6 | 117,11 |
| доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе | % | 17 | 20,3 | 119,41 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения | % | 14,5 | 14,5 | 100,00 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района | чел. | 2200 | 2259,0 | 102,68 |
| Количество спортивных сооружений всех форм собственности | шт. | 91 | 88,0 | 96,70 |
| количество участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях | чел. | 30 | 30,0 | 100,00 |
| количество участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. | чел. | 40 | 40,0 | 100,00 |
| открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан | шт. | 1 | 1 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 104.34 |
| **9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | | | | |
| Количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Ермаковского района, получивших поддержку | ед. | 26 | 27 | 103,85 |
| Увеличить количество молодых граждан, проживающих на территории Ермаковского района, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно0патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов | чел. | 2600 | 2600 | 100,00 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Численность населения Ермаковского района, участвующего в национальных, казачьих и межнациональных мероприятиях | Мероприятия / чел. | 6/900 | 6/900 | 100,00 |
| индекс Pi |  |  |  | 100,00 |
| **10.** **МП «Защита прав потребителей в Ермаковском районе»** | | | | |
| Увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав | ед | 6 | 9 | 150,00 |
| Увеличение количества потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей | ед | 6 | 4 | 66,6 |
| Увеличение количества выпущенных в средствах массовой информации материалов касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед | 1 | 1 | 100,00 |
| Увеличение количества мероприятий по выявлению действий недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей товаров работ, услуг. | ед | 4 | 2 | 50,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 91,65 |
| **11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | чел. | 37 | 56 | 151,0 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | чел. | 43 | 51 | 118,0 |
| Количество сохраненных х рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства | чел. | 43 | 147,0 | 341,8 |
| Индекс Pi |  |  |  | 203,6 |
| **12.МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | | | | |
| Доля структурных подразделений администрации Ермаковского района и сельских поселений, имеющих возможность принять участие в реализации мероприятий программы | % | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100,00 |
| **13. МП «Управление муниципальными финансами»** | | | | |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ермаковского района после выравнивания | тыс. руб. | 1,55 | 2,47 | 159,35 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ермаковского района | % | 95,00 | 93,00 | 97,89 |
| Индекс Pi |  |  |  | 128,62 |
| **14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | | | | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 100,4 | 93 | 92,63 |
| Среднемесячная заработная плата работников с/х организаций | рублей | 23160 | 42981 | 185,58 |
| Производство зерна (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств | тонн | 12450 | 12258,6 | 98,46 |
| Урожайность зерна | ц/га | 22,2 | 20,7 | 93,24 |
| Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 4212 | 4035 | 95,80 |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | голов | 1601 | 1499 | 93,63 |
| Поголовье КРС во всех категориях хозяйств | голов | 3272 | 3029 | 92,57 |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет привлечения краевых средств | единиц | 1 | 3 | 300,00 |
| Производство мясных пищевых продуктов | тн. | 3 | 3 | 100,00 |
| Число получателей грантов | чел. | 2 | 4 | 200,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 135,10 |
| **15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | | | | |
| Увеличение количества документов постоянного хранения в архивном фонде РФ | % | 100 | 134,97 | 134,97 |
| Обеспечение сохранности и создания условий хранения архивного фонда района | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Доля исполненных социально-правовых и тематических запросов от общего числа поступивших, (%) | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Доля социально-правовых и тематических запросов, исполненных в нормативные сроки, (%) | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Доля посетителей читального зала Архива, получивших документы в установленные сроки, (%) | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Количество проведенных проверок состояния сохранности документов Архивного фонда | кол. | 31 | 31 | 100,00 |
| Доля архивных фондов Архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в Архиве | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Количество принятых на хранение документов постоянного срока хранения (единиц хранения) | ед. хр. | 250 | 297 | 118,80 |
| Индекс Pi |  |  |  | 106,72 |
| **16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | | | | |
| Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 58 | 57,7 | 99,48 |
| Разработка и внедрение модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов | % | 76 | 100 | 131,5 |
| Индекс Pi |  |  |  | 115,49 |
| **17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | | | | |
| Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна | % от показателя 2013 года | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| Снижение показателей индивидуальных рисков гибели на территории Ермаковского района | % от среднего показателя 2013 года | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Снижение материального ущерба от ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2013 года | 93,8 | 93,8 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100,00 |
| **18. МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район»** | | | | |
| Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности | т | 6 | 6 | 100,00 |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед | 172 | 283 | 60,7 |
| Сохранение доли несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц | % | 85 | 85 | 100,00 |
| **Индекс Pi** |  |  |  | 86,92 |

**Оценка результативности муниципальных программ МО «Ермаковский район» Красноярского края за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | **2024 год** | | | | |
| план | факт | % исполнения | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| **1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | | | | | | |
| Ввод жилья в эксплуатацию | кв. м. | 4000 | 4756 | | | 118,90 |
| Утверждение генеральных планов | шт. | 1 | 1 | | | 100,00 |
| Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности | % | 22,1 | 22,1 | | | 100,00 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности | % | 0 | 0 | | | 100,00 |
| Количество объектов жилищного фонда, подлежащие ремонту | шт. | 0 | 0 | | | 100,00 |
| Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности | % | 10 | 10 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | | | | | | |
| Доля складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных площадках по поселениям района | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 2 | 0 | | | 0,00 |
| К3 |  |  |  | | | 50,0 |
| **3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | | | | | | |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | м | 998 | 0 | | | 0,00 |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | м | 434 | 434 | | | 100,00 |
| Ремонт и восстановление котельной, с. Верхнеусинское, с заменой котлоагрегатов | шт. | 1 | 1 | | | 100,00 |
| Сокращение расхода тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях, объектах жилищно-коммунального комплекса | % | 5 | 5 | | | 100,00 |
| Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающей организации в сумме 4449,1 тыс. руб., связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельной электростанцией п. Арадан Ермаковского района. Обеспечено электроэнергией население численностью 230 человек |  | 1 | 1 | | | 100,00 |
| Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в сумме 145,7 тыс. руб. ОАО «Славянка», предоставляющей коммунальные услуги жилому сектору, находящемуся на территории войсковой части в Ермаковском районе. |  | 1 | 1 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 83,33 |
| **4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | | | | | | |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| доля населенных пунктов, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок | % | 89,3 | 89,3 | | | 100,00 |
| снижение уровня аварийности | % | 10 | 8,36 | | | 83,60 |
| сокращение числа погибших в ДТП | % | 10 | 8,33 | | | 83,30 |
| Уменьшение доли протяженности районных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 77,79 | 73,54 | | | 105,78 |
| К3 |  |  |  | | | 100,0 |
| **5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | |
| Поступление неналоговых доходов в бюджет района | тыс. руб. | 14377,1 | 10866,05 | | | 75,58 |
| Количество квартир, переданных гражданам по приватизации (ежегодно) | штук | 9 | 16 | | | 177,78 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | шт. | 72 | 131 | | | 181,94 |
| Обеспеченность земельными участками многодетных семей, от числа многодетных семей, поставленных на учет | % | 2 | 3,86 | | | 193,05 |
| количество посе-лений, которым при разграниче-нии имущество передано в соб-ственность. (ежегодно) | шт. | 0 | 0 | | | 100,00 |
| Проведение ры-ночной оценки продаваемого (выбывшего) му-ниципального имущества | шт | 1 | 0 | | | 0,00 |
| Проведение ры-ночной оценки права аренды на земельные участки, выстав-ляемые на аук-цион | шт | 0 | 0 | | | 100,00 |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | шт | 1 | 1 | | | 100,00 |
| Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов на земельные участки, топографических работы для осуществления проектирования и кадастрового учета земельных участков | шт | 5 | 6 | | | 120,00 |
| К3 |  |  |  | | | 88,89 |
| **6.МП «Развитие культуры»** | | | | | | |
| Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс.ед. | 84,5 | 84,7 | | | 100,24 |
| Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 19978,9 | 20788,4 | | | 104,05 |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | 12,6 | 12,5 | | | 99,21 |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | чел. | 175,8 | 177,5 | | | 100,97 |
| Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | чел. | 1622 | 1622 | | | 100,00 |
| Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся | % | 90 | 90 | | | 100,00 |
| Доля количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | % | 26,6 | 29,4 | | | 110,53 |
| Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета) | баллы | 5 | 5 | | | 100,00 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | | | 100,00 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **7. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"** | | | | | | |
| Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ермаковского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 83,2 | 67,57 | | | 81,21 |
| Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне; | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Увеличение количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях района; обеспечение безопасности детей во время их пребывания в оздоровительных лагерях. | % | 51 | 51 | | | 100,00 |
| Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | % | 99 | 99 | | | 100,00 |
| **Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"** | | | | | | |
| Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лицам из их числа | кол. квартир | 17 | 17 | | | 100,00 |
| **Подпрограмма 3 "Одаренные дети Ермаковского района"** | | | | | | |
| Участие детей в мероприятиях, охват формами работы с одаренными детьми | % | **58** | 58 | | | 100,00 |
| **Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"** | | | | | | |
| Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 708 | 708 | | | 100 |
| Ежегодный подвоз детей к месту отдыха и обратно | чел. | 160 | 160 | | | 100 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста | % | 88,7 | 88,7 | | | 100,00 |
| **Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | | | | |
| Обучение по программе «Охрана труда», по программе «Электробезопасность», по программе «Пожарно-технический минимум» по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» | чел. |  | 86,00 | | |  |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | % | 47,3 | 48,8 | | | 103,17 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 97 | 113,6 | | | 117,11 |
| доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе | % | 17 | 20,3 | | | 119,41 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения | % | 14,8 | 14,5 | | | 97,97 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района | чел. | 2200 | 2259 | | | 102,68 |
| Количество спортивных сооружений всех форм собственности | шт. | 91 | 88 | | | 96,70 |
| количество участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях | чел. | 30 | 30 | | | 100,00 |
| количество участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. | чел. | 40 | 40 | | | 100,00 |
| открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан | шт. | 1 | 1,00 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | | | | | | |
| количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Ермаковского района, получивших поддержку | ед. | 26 | 26 | | | 100,00 |
| увеличить количество молодых граждан, проживающих на территории Ермаковского района, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно0патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов | чел. | 2605 | 2605 | | | 100,00 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 50 | 50 | | | 100,00 |
| Численность населения Ермаковского района, участвующего в национальных, казачьих и межнациональных мероприятиях | Мероприятия / чел. | 6/900 | 6/900 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **10.МП «Обеспечение защиты прав потребителей в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.) | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг Ермаковского района | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.) | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 9840,1 | 19406,4 | | | 197,21 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 21502,84 | 32729,4 | | | 152,20 |
| К3 |  |  |  | | | 100 |
| **12.МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | | | | | | |
| Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования | тыс. чел. | 2,5 | 4,4 | | | 176,00 |
| Доля муниципальных учреждений района, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального имущества от общего количества | % | 10 | 22,4 | | | 224,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,0 |
| **13. МП «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме местных бюджетов | тыс. руб. | 23 191,6 | 23 982,9 | | 103,41 | |
| Количество муниципальных поселений, в которых отдельные полномочия исполняются надлежащим образом | единиц | 14 | 14 | | 100,00 | |
| Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | % | 0 | 0 | | 100,00 | |
| Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 | | 100,00 | |
| Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам проверенных нарушений | % | 100 | 100 | | 100,00 | |
| Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) от предписанной к возмещению в текущем году (без учета оспариваемых сумм) | % | 100 | 100 | | 100,00 | |
| Количество проверенных отчетов о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий | % | 30 | 30 | | 100,00 | |
| Доля исполненных расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 95 | 98,9 | | 104,11 | |
| Доля органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета | % | 100 | 100 | | 100,00 | |
| Разработка и размещение на официальном сайте администрации района информации «Путеводитель по бюджету Ермаковского района» | единиц | 1 | 1 | | 100,00 | |
| К3 |  |  |  | | 100,00 | |
| **14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Производство зерна (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств | тонн | 12450 | 12259 | | | 98,47 |
| Урожайность зерна | ц/га | 22,2 | 20,7 | | | 93,24 |
| Производство молока во всех категриях хозяйств | тонн | 4212 | 4035 | | | 95,80 |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | голов | 1601 | 1499 | | | 93,63 |
| Поголовье КРС во всех категориях хозяйств | голов | 3272 | 3029 | | | 92,57 |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет привлечения краевых средств | единиц | 1 | 3 | | | 300,00 |
| Производство мясных пищевых продуктов | тн. | 3 | 3 | | | 100,00 |
| Число получателей гранта | чел. | 2 | 4 | | | 200,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Поддержания доли запросов, исполненных на уровне 100% | шт. | 945 | 945 | | | 100,00 |
| Поддержание доли социально-правовых и тематических запросов, исполненных в нормативные сроки | шт. | 945 | 945 | | | 100,00 |
| % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Доля посетителей читального зала Архива, получивших документы в установленные сроки на уровне 100% | посещений | 19 | 19 | | | 100,00 |
| % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Доля архивных фондов Архива, внесенных в базу данных ФПК «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в архиве | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Количество принятых на хранение документов постоянного хранения | ед. хр. | 250 | 297 | | | 118,80 |
| Количество проведенных проверок состояния сохранности документов Архивного фонда | фонд | 31 | 31 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей до 58% | % | 58 | 57,7 | | | 99,50 |
| Доля населенных пунктов Ермаковского района, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, от общего количества населенных пунктов района до 76% к 2026 году | % | 76 | 100 | | | 131,50 |
| Доля органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края, использующих краевой сегмент СМЭВ для предоставления информации, а также государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края 100% | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Доля органов местного самоуправления власти Красноярского края, имеющих технологическую возможность обмена информацией с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота, от общего числа органов местного самоуправления Красноярского края 2014-2025 – 100 % | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Красноярского края в электронном виде с использованием регионального портала государственных (муниципальных) услуг, от общего числа органов местного самоуправления Красноярского края до 100 % | % | 58 | 57,7 | | | 99,5 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | | | | | | |
| Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до исполнителей (ДДС ОП МО МВД России Шушенский, ПЧ-43, СП КГБУЗ "Ермаковская РБ" | мин. | 5 | 5 | | | 100,00 |
| Сокращение времени оповещения руководящего состава ГО, членов и оперативной группы КЧС и ПБ | мин. | 25 | 25 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100 |
| **18. МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район»** | | | | | | |
| Организация и проведение военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», соревнования «Веселые старты» среди пришкольных площадок в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | тыс.руб | 40,0 | 40,0 | | | 100,00 |
| Изготовление и размещение в общественных местах наружной рекламы по проблемам предупреждения наркомании, пропаганде здорового образа жизни в рамках подпрограммы «Противодействие распространению алкоголизма, наркомании» | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | | | 100,00 |
| Разработка листовок антинаркотического содержания, направленных на предупреждение наркомании и употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними, содействие их распространению в рамках подпрограммы «Противодействие распространению алкоголизма. Наркомании» | тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |

**Финансовая оценка реализации муниципальных программ Ермаковского района Красноярского края за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | План на 2024 год,  тыс. руб. | Исполнено за 2024 год, тыс. руб. | % исполнения |
| **1.МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | **5800,10** | **5799,28** | **99,99** |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования и прочие мероприятия» | 5800,10 | 5799,28 | 99,99 |
| **2. МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | 3695,60 | 3651,60 | 98,81 |
| Отдельные мероприятия | 3695,60 | 3651,60 | 98,81 |
| **3. МП «Управление муниципальными финансами»** | 92336,10 | 92237,60 | 99,89 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ермаковского района» | 81402,30 | 81402,30 | 100,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы, организация, осуществление муниципального финансового контроля и прочие мероприятия в Ермаковском районе» | 10933,80 | 10835,30 | 99,10 |
| **4.** **МП «Обеспечение защиты прав потребителей в Ермаковском районе»** | **7,2** | **7,2** | **100,00** |
| Отдельные мероприятия программы | **7,2** | **7,2** | **100,00** |
| 5. **МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | **10311,90** | **10234,2** | **99,25** |
| Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ермаковского района в социальную практику» | 8263,78 | 8201,08 | 99,24 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района» | 53,00 | 38,00 | 71,69 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском районе» | 1777,36 | 1777,36 | 100,00 |
| Подпрограмма «Национальная политика в Ермаковском районе» | 217,76 | 217,76 | 100,00 |
| **6. МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»** | **30130,90** | **25965,7** | **86,18** |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 30036,06 | 25870,86 | 86,13 |
| Подпрограмма « Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 94,84 | 94,84 | 100,00 |
| **7.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | **27030,94** | **26506,11** | **98,05** |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» | 26506,14 | 26506,11 | 99,99 |
| Подпрограмма «Муниципальный районный дорожный фонд МО "Ермаковский район" | 524,79 | 0,00 | 0,00 |
| **8. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **700,92** | **700,92** | **100,00** |
| Отдельные мероприятия программы «Эффективное управление муниципальным имуществом» | 278,05 | 278,05 | 100,00 |
| Отдельные мероприятия программы «Эффективное управление земельными ресурсами» | 422,87 | 422,87 | 100,00 |
| **9. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | **1026595,36** | **1019223,85** | **99,28** |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 966341,71 | 960120,26 | 99,35 |
| Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | 10247,27 | 10125,00 | 98,80 |
| Подпрограмма «Одаренные дети Ермаковского района» | 23,50 | 0 | 0,00 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | 7351,00 | 7350,95 | 99,99 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 42631,88 | 41627,64 | 97,64 |
| **10. МП «Развитие культуры»** | **195523,54** | **191894,11** | **98,14** |
| Подпрограмма «Поддержка библиотечного дела» | 41134,38 | 40967,46 | 99,59 |
| Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" | 74901,53 | 71483,31 | 95,43 |
| Подпрограмма «Поддержка дополнительного образования детей» | 15885,00 | 15881,25 | 99,97 |
| Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 63602,63 | 63562,08 | 99,93 |
| **11. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | **29949,25** | **28615,63** | **95,54** |
| Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ермаковского района» | 8323,75 | 6990,13 | 83,97 |
| Отдельные мероприятия программы | 21625,50 | 21625,50 | 100,00 |
| **12. МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | 4904,70 | 3040,2 | 61,99 |
| Отдельные мероприятия программы | 4904,70 | 3040,2 | 61,99 |
| **13. МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | 32782,60 | 32501,9 | 99,14 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» | 27894,4 | 27743,7 | 99,46 |
| Подпрограмма «Территориальное планирование Ермаковского района» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы» | 3733,9 | 3608,7 | 96,65 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» | 1154,4 | 1149,5 | 99,58 |
| **14. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | **3323,59** | **3294,85** | **99,1** |
| отдельные мероприятия | 3323,59 | 3294,85 | 99,1 |
| **15. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | **75,0** | **75,0** | **100,0** |
| отдельные мероприятия | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| **16. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | **6628,00** | **6349,15** | **95,7** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС Ермаковского района» | 6493,95 | 6215,10 | 95,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | 39,15 | 39,15 | 100,00 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ермаковского района» | 94,90 | 94,90 | 100,00 |
| **17. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | **6181,67** | **6181,67** | **100,00** |
| отдельные мероприятия программы | 6181,67 | 6181,67 | 100,00 |
| **18.МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район»** | **55,0** | **55,0** | **100,0** |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Противодействие распространению алкоголизма, наркомании» | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| **Всего по муниципальным программам Ермаковского района, в том числе:** | **1510670,11** | **1490971,77** | **98,6** |
| Федеральный бюджет | 59926,16 | 59297,19 | 98,9 |
| Краевой бюджет | 780031,32 | 766570,18 | 98,2 |
| Районный бюджет | 670712,62 | 665104,38 | 99,1 |

Глава

Ермаковского района М.А. Виговский