Администрация Ермаковского района

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД**

с. Ермаковское

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

Годовой отчет составлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ермаковского района проводится в соответствии с постановлением администрации района от 05 августа 2013 года № 516-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 14.06.2022 г. №396-п).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Ермаковского района от 24.10.2023 № 828-п.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной

программы используются коэффициенты результативности:

К1- уровень достижения показателей (индикаторов);

К2 - уровень освоения запланированного объема финансирования;

К3- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила общую оценку эффективности реализации муниципальной программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (либо) от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы;

- значение показателя ((либо) ) более 110% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (либо) от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (либо) менее 50% - муниципальная программа реализуется неэффективно.

В 2024 году на территории района действовали 18 муниципальных программ утвержденных Постановлением администрации Ермаковского района № 563-п от 02.08.2023, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств районного бюджета, а также средств федерального и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год был запланирован на сумму 1 510 670,119 тыс. рублей, в том числе за счет средств

федерального бюджета 59 926,165 тыс. рублей, краевого бюджета – 780 031,328 тыс. рублей, бюджета Ермаковского района – 670 712,625 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2024 году израсходовано 1 490 971,771 тыс. рублей (98,6 процента исполнения), в том числе из федерального бюджета – 59 297,198 тыс. рублей (98,9 процента исполнения), из краевого бюджета – 766 570,188 тыс. рублей (98,2 процента исполнения), из бюджета Ермаковского района израсходовано 665 104,384 тыс. рублей (99,1 процента исполнения).

В результате проведенной оценки 16 муниципальных программ реализованы эффективно, 2 муниципальных программы реализованы с более низкой эффективностью по сравнению с запланированной.

**Перечень муниципальных программ, реализованных с запланированной эффективностью:**

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие культуры» | 120,0 |
| 2 | МП «Развитие образования Ермаковского района» | 93,3 |
| 3 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 97,7 |
| 4 | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 120,7 |
| 5 | МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 99,7 |
| 6 | МП «Управление муниципальными финансами» | 114,3 |
| 7 | МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» | 103,2 |
| 8 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 97,9 |
| 9 | МП «Обеспечение защиты прав потребителей в Ермаковском районе» | 98,3 |
| 10 | МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» | 99,8 |
| 11 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 94,0 |
| 12 | МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» |  |
| 13 | МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 97,3 |
| 14 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 117,5 |
| 15 | МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район» | 90,7 |
| 16 | МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 100,3 |

**Перечень муниципальных программ, реализованных с более низкой эффективностью по сравнению с запланированной:**

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 17 | МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории» Ермаковского района» | 56,0 |
| 18 | МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 81,6 |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2024 ГОДУ**

1. **Муниципальная программа**

**«Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края».**

Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2013 г. № 723-п.

На реализацию данной муниципальной программы в 2024 году было предусмотрены расходы в сумме 32 782,6 тыс. рублей, выполнение составило 32 501,9 тыс. рублей, что составило 99,1 % к плану, в том числе:

- краевой бюджет – 22 865,4 тыс. руб. выполнение составило 22 858,7 тыс. руб., что 99,97 % к плану;

- районный бюджет – 9 917,2 тыс. руб. выполнение составило 9 643,2 тыс. руб., что 97,2 % к плану.

**Подпрограмма 1.**

«Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района»

Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ.

В 2024 году данная цель выполнена – при плане 4 000 м² ввод составил 4 756 м², что составило 118,9 % к плану;

Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

При реализации данной цели в 2024 году выделялись финансовые средства на 2 мероприятия:

- строительство сетей наружного водоснабжения малоэтажной застройки микрорайона «Западный» с. Ермаковское, Ермаковского района (II этап, III этап) - 22 841,1 тыс. рублей, из них освоено 22 841,1 тыс. рублей, что составило 100 %;

- экспертиза соответствия выполненных работ и установленного оборудования сметам контрактов и ведомостям объемов работ на объекте "Текущий ремонт помещений в МБОУ "Григорьевская СШ им. А.А. Воловика" для размещения двух дошкольных групп на 35 мест – 90,0 тыс. руб., из них освоено 90,0 тыс. рублей, что составило 100 %;

- внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ермаковского района Красноярского края – 595,0 тыс. руб., из них освоено 595,0 тыс. рублей, что составило 100 %;

- разработка проектно-сметной документации на строительство сетей наружного водоснабжения малоэтажной застройки мкр. Западный – 4 217,6 тыс. руб., из них освоено 4 217,6 тыс. рублей, что составило 100 %;

- мероприятие в области использования и охраны-водных объектов – 150,7 тыс. руб., из них освоено 150,7 тыс. рублей, что составило 0 % (было оплачено не на те реквизиты, после возврата денежных средств будет исполнено);

**Подпрограмма 2.**

«Территориальное планирование Ермаковского района»

Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.

В январе 2024 года была подана заявка на получение субсидий на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» на 2024 год:

- выполнение научно-исследовательской работы "Разработка проекта Генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Жеблахтинского сельсовета Ермаковского района";

- выполнение научно-исследовательской работы "Разработка проекта Генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новополтавского сельсовета";

- разработка проекта планировки и проекта межевания микрорайона "Северо-Западный" в с. Ермаковское, Ермаковского района, Красноярского края;

- разработка проекта планировки и проекта межевания микрорайона "Западный" в с. Ермаковское, Ермаковского района, Красноярского края

В ходе конкурсного отбора на получение субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» на 2024 год, вышеуказанная заявка не прошла конкурсный отбор.

**Подпрограмма 3.**

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

В рамках реализации муниципальной программы и иных государственных программ, создано МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района, которое является соисполнителем программы отвечающее за эффективное, ответственное и прозрачное управление финансовыми средствами, и за качество выполняемых строительно-монтажных работ.

Эффективность решения данной задачи характеризуется тремя целевыми индикаторами, а именно:

целевой индикатор 1. уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности.

По данному индикатору выполнение составило 96,6 % к плану, а именно: план – 3 733,9 тыс. рублей, факт – 3 608,7 тыс. рублей;

целевой индикатор 2. Доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности.

Данный индикатор в соответствии с программой характеризуется нулевыми значениями, по итогам 2024 года данный показатель имеет нулевое значение;

целевой индикатор 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности.

Данный индикатор также характеризуется нулевыми значениями в соответствии с программой, по итогам 2024 года данный показатель имеет нулевое значение;

**Подпрограмма 4.**

«Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района».

Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов (в том числе их восстановление и замена) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение ресурсосберегающих технологий; разработка эффективных механизмов управления жилищным фондом.

На реализацию данной подпрограммы предусматривались финансовые средства в размере 1154,4 тыс. рублей, выполнение составило 1149,5 тыс. рублей, что составило 99,6 % к плану.

Оплата взносов на капитальный ремонт помещений муниципального жилья составила 808,9 тыс. рублей, при плане 813,8 тыс. рублей, что 99,4 % к плану.

Текущий ремонт муниципального жилого фонда составил 31,9 тыс. рублей, при плане 31,9 тыс. рублей, что 100 % к плану.

Оплата услуг по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда составила 52,7 тыс. рублей, при плане 52,7 тыс. рублей, что к плану 100 % к плану.

Содержание муниципального имущества составило 256,0 тыс. рублей, при плане 256,0 тыс. рублей, что к плану 100 % к плану.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 5 целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки муниципальная программа реализуется запланированно.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Уровень освоения запланированного объема финансирования Программы | 99,14 | запланированная |
| Уровень достижения целевых индикаторов Программы | 103,78 | запланированная |
| Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной Программы | 100,0 | запланированная |
| Итоговая эффективность реализации Программы | 100,3 | запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие образования Ермаковского района»**

Муниципальная программа «Развитие образования Ермаковского района на 2014-2021 годы»утверждена постановлением администрации Ермаковского района от 31 октября 2013 года №724-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ермаковского района», изменения вносятся на основании решения сессии районного Совета депутатов, и включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;

Подпрограмма 3 «Одарённые дети Ермаковского района»;

Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

**Цель муниципальной программы**: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ермаковского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

**Задачи муниципальной программы:**

1. создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей;

2.развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

3.создание условий для выявления, сопровождения   
и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей;

4.организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период, детей дошкольного возраста;

5.организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор | Ед. измерения | План | Факт | % выполнения | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей** | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1: Отношение численности детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного, общего и дополнительного образования, к численности детей проживающих на территории Ермаковского района | % | 83,2 | 71,86 | 86,37 |  |
| 2 | Целевой показатель 2: отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Ермаковского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Ермаковского района с худшими результатами ЕГЭ. | % | - | - | - | Показатель не рассчитывается в связи с изменением Порядка проведения ГИА |
| 3 | Целевой показатель 3: увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне | % | 174 | 174 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 4:  участие не менее 57% обучающихся в различных муниципальных мероприятиях и формах работы с одарёнными детьми;  доля детей и молодёжи, занимающихся дополнительным образованием сохранится на уровне не ниже 75%;  доля увеличения числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района сохранится на уровне не ниже 30% | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 5: увеличение количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях района; | % | 51 | 51 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 6: организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | % | 99 | 99 | 100 |  |

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы составляет всего 1 023 265,0 тыс. руб. фактически исполнено 1 015 893,4 тыс. руб. не использовано 7371,6 тыс. руб. или 0,72% в том числе;

- за счет средств местного бюджета запланировано – 331 064,1 тыс. руб. фактически исполнено 328 942,31 тыс. руб., не использовано 2 121,77 тыс. руб. или 0,64 %;

- за счет средств краевого бюджета запланировано – 633 049,3 тыс. руб. фактически исполнено 628 428,5 тыс. руб., не использовано 4 620,8 тыс. руб. или 0,72%;

- за счет средств федерального бюджета запланировано – 59 151,6 тыс. руб. фактически исполнено 58 522,62 тыс. руб., не использовано 628,98 тыс. руб. или 1,06%.

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного*, общего и дополнительного образования детей»***

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» направлена на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

Задачи:

1. обеспечить гарантированное получение доступного качественного образования в соответствии с государственными стандартами и запросами общества;
2. развивать материально-техническую базу образовательных учреждений для создания условий, обеспечивающих комфортность и безопасность при осуществлении образовательного процесса;
3. обеспечить формирование доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным общеобразовательным программам, в инклюзивных условиях и в отдельных (коррекционных классах);
4. создавать условия для повышения квалификации и профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, реализовать комплекс социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса педагогических работников.

***Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Индикатор | | Ед. измерения | | План | | Факт | | % выпол-нения | | Примечание | |
| **Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Обеспечить гарантированное получение доступного качественного образования в соответствии с государственными стандартами и запросами общества** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | * 1. Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая посещающих школы – детские сады, группы дошкольного образования при школах | | Чел. | | 1038 | | 746 | | 71,86 | |  | |
| 2 | | * 1. Доля обучающихся, освоивших общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных образовательных организаций | | % | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| 3 | | 1.3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | % | | 0 | | 0 | | 100 | |  | |
| 4 | | 1.4. Доля детей и молодёжи, занимающихся дополнительным образованием сохранится на уровне не ниже 75% | | % | | 75 | | 74,19 | | 98,92 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5 | 2.2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | | % | | 73,33 | | 33,33 | | 220 | | Выполнен капитальный ремонт двух общеобразовательных учреждений | |
| 6 | 2.3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям в области создания условий доступности инвалидам в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | | % | | 6,7 | | 6,7 | | 100 | | В новой МБОУ «Разъезженская СШ» созданы условия для инвалидов | |
| **Задача 3: Создавать условия для повышения квалификации и профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, реализовать комплекс социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса педагогических работников.** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | * 1. Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | | % | | 100 | | 100 | | 100 | |  |
| 9 | | * 1. Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышении педагогического мастерства | | % | | 47 | | 47 | | 100 | |  |

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 963 011,3 тыс. руб. фактически исполнено 956 789,8 тыс. руб. не использовано 6 221,5 тыс. руб. или 0,64 %, в том числе:

- за счет средств местного бюджета запланировано – 296 502,5 тыс. руб. фактически исполнено 295 213,2 тыс. руб., не использовано 1 289,3 тыс. руб. или 0,43 %;

- за счет средств краевого бюджета запланировано – 607 357,2 тыс. руб. фактически исполнено 603 053,9 тыс. руб., не использовано 4 303,3 тыс. руб. или 0,71% , в том числе :

- за счет средств федерального бюджета запланировано – 59 151,6 тыс. руб. фактически исполнено 58 522,6 тыс. руб., не использовано 629,0 тыс. руб. или 1,06%.

***Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»***

Подпрограмма 2 «Господдержка детей - сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» направлена на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задачи:

- создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях;

- обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Ермаковском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индикатор | Ед. измерения | План | | | Факт | | % выпол-нения | | Примечание | |
| Подпрограмма 2: «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | | | | | | | | | | | |
| **Цель: расширение практики применения семейных форм воспитания» направлена на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях** | | | | | | | | | | | |
| 1 | * 1. Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях, для которых созданы условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | | | 0 | | 0 | | отсутствие учреждений на территории Ермаковского района |
| **Задача 2: Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Ермаковском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1.Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | % | | 92,0 | 100 | | 100 | |  | | | |
| **Задача 3:Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.** | | | | | | | | | | | |
| 3 | * 1. Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым были приобретены жилые помещения в соответствии с соглашением | % | | 100 | 50 | | 50 | |  | | | |

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы:

- составляет всего 10 247,3 тыс. руб. фактически исполнено 10 125,0 тыс. руб. не использовано 122,3тыс. руб. или 1,2 %, за счет экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур.

***Подпрограмма 3«Одаренные дети Ермаковского района»***

Подпрограмма призвана обеспечивать комплексность всех методов и форм работы с одарёнными детьми на всех этапах их возрастного развития и обучения (детский сад – школа – дополнительное образование). Реализация такого подхода будет способствовать развитию системы непрерывного образования.

Цель: создание условий для выявления, сопровождения

и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей и высокомотивированных школьников.

Задачи:

|  |
| --- |
| 1. создать муниципальную систему по координации работы с одарёнными детьми;  2. создать систему материального стимулирования одаренных детей и высокомотивированных школьников за высокие результаты в сфере образования, спорта, культуры и искусства, а также социально-значимой деятельности.  3. повысить доступность услуг в сфере образования, спорта, культуры и искусства, направленных на развитие способностей одаренных детей и высокомотивированных школьников, проживающих на территории района;  4. обеспечить возможность участия одарённых детей и высокомотивированных школьников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах, интенсивных школах за пределами района и края;  5. способствовать развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с одарёнными детьми;  6. обеспечить постоянное научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по выявлению и поддержке одарённых детей;  7. обеспечить дальнейшее развитие системы дистанционного образования для поддержки работы с одарёнными детьми по повышению доступности образовательных услуг; |

8. способствовать привлечению преподавательского состава высших учебных заведений Красноярского края для организации летних профильных смен, интенсивных школ, выездных семинаров, научно-практических конференций.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индикатор | Ед. измерения | План | Факт | | % выпол-нения | | Примечание | |
| Подпрограмма 3: «Одаренные дети Ермаковского района» | | | | | | | | | |
| Цель: создание условий для выявления, сопровождения  и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей и высокомотивированных школьников. | | | | | | | | | |
| Задача 1-2, 7: создать муниципальную систему по координации работы с одарёнными детьми; создать систему материального стимулирования одаренных детей и высокомотивированных школьников за высокие результаты в сфере образования, спорта, культуры и искусства, а также социально-значимой деятельности; обеспечить дальнейшее развитие системы дистанционного образования для поддержки работы с одарёнными детьми по повышению доступности образовательных услуг | | | | | | | | | |
| 1 | * 1. Доля увеличения числа обучающихся в районе, охваченными формами работы с одарёнными детьми | % | 58 | 58 | | 100 | |  | | |
| Задача 3, 6: повысить доступность услуг в сфере образования, спорта, культуры и искусства, направленных на развитие способностей одаренных детей и высокомотивированных школьников, проживающих на территории района; обеспечить постоянное научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по выявлению и поддержке одарённых детей | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1. Доля увеличения числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района | % | 32 | | 32 | | 100 | |  | |
| Задача 4,5: обеспечить возможность участия одарённых детей и высокомотивированных школьников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах, интенсивных школах за пределами района и края; способствовать развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с одарёнными детьми | | | | | | | | | |
| 3 | * 1. Увеличение числа педагогов, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одарённых детей (чел) | чел | 36 | | 36 | | 100 | |  | |
| 4 | * 1. доля увеличения числа родителей, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одарённых детей | % | 39 | | 39 | | 100 | |  | |

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы:

- за счет средств местного бюджета запланировано –23,5 тыс. руб., фактически исполнено 0 тыс. руб.

Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков»

Подпрограмма 4«Организация отдыха и оздоровления детей и

подростков» направлена на организацию полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период, детей дошкольного возраста круглогодично.

Задачи:

- обеспечить информационно-методическое сопровождение отдыха детей, их оздоровления и занятости;

- обеспечить организацию деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений района и детей дошкольного возраста;

- обеспечить выделение бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря детям;

- обеспечить рабочие места для подростков, находящихся в социально опасном положении, в приоритетном порядке;

обеспечить функционирование районного палаточного лагеря «Ергаки».

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ед. измерения | План | Факт | % выпол-нения | Примечание |
| Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков» | | | | | |
| Цель: организацию полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период, детей дошкольного возраста круглогодично | | | | | |
| Задачи: Обеспечить информационно-методическое сопровождение отдыха детей, их оздоровления и занятости;  - обеспечить организацию деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений района и детей дошкольного возраста;  - обеспечить выделение бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря детям | | | | | |
| 1.1. Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста | % | 88,7 | 88,7 | 100 |  |
| 1.2. Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Чел. | 910 | 790 | 86,80 | с учетом запросов родителей (законных представителей) |
| 1.3. Доля оздоровленных детей дошкольного возраста | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Обеспечить рабочие места для подростков, находящихся в социально опасном положении, в приоритетном порядке;** | | | | | |
| 2.1. общее количество детей, оздоровленных ( с учетом детей, включенных в другие формы отдыха, трудовые отряды старшеклассников) | Чел. | - |  |  |  |

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего – 7 351,0 тыс. руб., фактически исполнено 7 350,96 тыс. руб. не использовано 0,04 тыс. руб. или 0,0005 %.;

- за счет средств местного бюджета запланировано – 807,3 тыс. руб. фактически исполнено 807,3 тыс. руб., не использовано 0,0 тыс. руб. или 0%,

- за счет средств краевого бюджета запланировано – 6 543,7 тыс. руб. фактически исполнено 6 543,66 тыс. руб., не использовано 0,04 тыс. руб. или 0,0005 %.;

**Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» направлена на создание условий для эффективного управления отраслью.**

Основная задача: Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Ед. измерения | План | Факт | % выпол-нения | Примечание |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  Задача: Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | | | | | |
| Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований | % | 100 | 99,48 | 99,48 |  |
| Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля бюджетных учреждений от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |

Запланированный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 42 631,9 тыс. руб., фактически исполнено 41 627,6 тыс. руб., не использовано 1 004,3 тыс. руб. или 2,35%. в том числе;

- за счет средств местного бюджета запланировано – 33 730,7 тыс. руб. фактически исполнено 32 921,7 тыс. руб., не использовано 809,0 тыс. руб. или 2,4%, экономия денежных средств образовалась по расходам на оплату услуг связи, служебных командировок, приобретению канцелярских и расходных материалов.

- за счет средств краевого бюджета запланировано – 8 901,1 тыс. руб. фактически исполнено 8 705,9 тыс. руб., исполнение составило 97,8 %.

Мероприятия по охране труда.

Система мероприятий по охране труда определяется на основе всестороннего анализа состояния условий и эффективности управления системой охраны труда в образовательных учреждениях Ермаковского района, статистической, аналитической информации и предложений, поступивших от органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, работодателей, профессиональных союзов, научных учреждений и организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда. Проводится работа по координации действий по следующим основным направлениям:

1. Внедрение принципов социального партнерства при реализации в учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления;

2. установление в образовательных учреждениях Ермаковского района внутреннего и ведомственного контроля за соблюдением требований охраны труда.

Для организации внутреннего контроля с учетом принципов социального партнерства в учреждениях созданы комиссии по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа работников.

Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.

3. Улучшение состояния условий и охраны труда на рабочих местах учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Ермаковского района.

Специальная оценка условий труда является обязательным мероприятием в виде обязанности работодателя ст. 212 ТК РФ, позволяет:

• Получить фактическое представление состояния условий труда на рабочих местах для проведения необходимых конкретных мероприятий с целью улучшения и оздоровления условий труда;

• Получить скидку к страховым тарифам, оплачиваемым организацией по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве в зависимости от категории организации по степени профессионального риска.

4. Повышение уровня квалификации работников образовательных учреждений в области «Охрана труда»

Целью данного обучения руководителей и специалистов организаций является приобретение, усвоение и овладение необходимых знаний правовых основ регулирования отношений в области охраны труда, умение применять их в практической деятельности с целью исключения угрозы безопасности жизни и здоровья окружающих посредством обеспечения, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 2024 году обучены по программе «Электробезопасность» ответственные лица в количестве 24 человек, по программе «Специалист по пожарной профилактике» 31 человек.

5. Мероприятия данного раздела по информационно-консультационному сопровождению, пропаганде охраны труда предусматривают:

-разработку и внедрение системы информационного обеспечения и анализа условий и охраны труда, причин травматизма и профессиональных заболеваний, формирования банка данных по актуальным проблемам условий и охраны труда;

проведено периодических медицинских осмотров -1117 человек, работники, без прохождения обязательных медицинских осмотров не допускаются к выполнению своих трудовых обязанностей;

-усиление мотивации и формирование положительного отношения работников к вопросам безопасности труда.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 24 целевых индикаторов программы и 29 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки муниципальная программа реализуется запланированно.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,28 | Запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 86,99 | Более низкая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,00 | Запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 93,34 | Запланированная |

**3. Муниципальная программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе».**

Малое предпринимательство является важнейшим ресурсом развития экономики Ермаковского района, обеспечения населения товарами и услугами, создания новых рабочих мест, а также одним из источников пополнения муниципального бюджета.

Органы местного самоуправления района уделяют значительное внимание развитию предпринимательства как основе экономики. Перспектива развития, направленная на увеличение его вклада в экономику, предполагает в первую очередь, формирование более эффективных мер поддержки малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне.

В целях расширения мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, регулирующая деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе».

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 30.11.2013 № 712-п.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

Мероприятия, запланированные программой, направлены на развитие системы финансовой поддержки и на информационно — консультационное обеспечение.

На финансирование в 2024 году за счет средств краевого бюджете выделены средства в сумме 5872,6 тыс. руб., местного бюджета района выделены средства в сумме 309,00 тыс. рублей. Фактически сумма затрат составила 6181,6 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета – 5872,6 тыс.рублей, местного бюджета – 309 тыс.рублей.

Целевой индикатор: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 56 единиц, при запланированных - 37, что составило 151,00%

Целевой индикатор: Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (при условии краевого софинансирования) – в - 51 единиц, при запланированных 43, что составило 118,00 %.

Целевой индикатор: Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства - 147 человек, при запланированных 43, что составило 341,8 %.

Целевой индикатор: Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства – 19406,4 тыс. рублей, при запланированных 9 840,1 тыс. рублей, 197,21 %.

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (нарастающим итогом) 32 729,4 тыс. рублей, при запланированных 21502,84 тыс. рублей, 152,20 %.

В 2024 году финансовую поддержку получили 18 субъектов малого и среднего предпринимательства,

а) в рамках мероприятия в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности, развития социального предпринимательства муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» финансовую поддержку получили - 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории Ермаковского района в размере 3 000,00 тыс. рублей, краевой бюджет 2 850,00 тыс. рублей, местный 150,00 тыс. рублей.

ИП Новоселов Александр Александрович, основной ОКВЭД 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных.,

ИП Питецкая Юлия Григорьевна, основной ОКВЭД 56.30 Подача напитков;

ИП Шлейтгауэр Сергей Александрович,основной ОКВЭД 16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения.;

ИП Алиян Сусик Шикоевна, основной ОКВЭД 01.13.12 – Выращивание овощей защищенного грунта.;

ИП Коноваленко Ирина Евгеньевна, основный ОКВЭД 02.30.1 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов.;

ИП Горинова Анна Владимировна, основной ОКВЭД 96.02.2 – Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты (в соответствии с ОКВЭД Раздел S).;

ИП Новосельцева Наталья Владимировна

ИП Полуэктов Денис Николаевич, основной ОКВЭД 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.;

ИП Пумбрасов Максим Александрович, основной ОКВЭД 10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.;

ИП Дроздова Надежда Сергеевна, основной 74.10 –Деятельность, специализированная в области дизайна (в соответствии с ОКВЭД Раздела М)

На полученные гранты субъекты малого и среднего предпринимательства приобрели модульные объекты, профессиональное оборудования, инструменты, а также расходные материалы для ведения предпринимательской деятельности.

б) Субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе», получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства в размере 2 038,727 тыс. рублей, краевой бюджет 1 936,789 тыс.рублей, местный бюджет -101,937 тыс.рублей.

1. Индивидуальный предприниматель Байрамов Заман Масум Оглы, Микропредприятие, получил в размере - 323,182 тыс.рублей, краевой бюджет 307,022 тыс.рублей, местный бюджет -16,16 тыс.рублей основной ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Направление инвестиций:

Благоустройство объекта дорожного сервиса «Кавказская кухня» (приведение в соответствие со стандартами его фасада, создание эстетичного вида)путем обустройства производственного помещения системой отопления с установкой котельного оборудования, изготовлением наружной рекламы (вывески), приобретением материалов для строительства автономной системы канализации и его монтаж, организация зоны отдыха с установкой скамеек и урн, приобретением оборудования (насосная станция, гриль, чайник, гастроемкости). Сохранение рабочих мест: 1, Создание рабочих мест: 2

2. Индивидуальный предприниматель Холдорова Оксана Викторовна, Микропредприятие, получила в размере - 595,6 тыс.рублей, краевой бюджет 565,82 тыс.рублей, местный бюджет - 29,78 тыс.рублей.

ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Направление инвестиций: Благоустройство объекта дорожного сервиса «Заповедное» (приведение в соответствие со стандартами его фасада, создание эстетичного вида) путем изготовления наружной рекламы (вывески), возведения площадки под открытую веранду, изготовления и установкой козырька, приобретения оборудования.

Сохранение рабочих мест: 11, Создание рабочих мест: 2

3. Индивидуальный предприниматель Пестрикова Оксана Валерьевна, получила 1 119, 945 тыс.рублей, краевой бюджет 1 063,947 тыс.рублей, местный бюджет -55,997 тыс.рублей.

Микропредприятие. ОКВЭД: 55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах. 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

Сохранение рабочих мест: 10, Создание рабочих мест: 4.

в) субсидии малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе», получили 5 субъекта малого и среднего предпринимательства в размере 1 142, 947 тыс. рублей, краевой бюджет 1085,8 тыс.рублей, местный бюджет -57,147 тыс.рублей.

1. Индивидуальный предприниматель Шдейтгауэр Сергей Александрович в размере 214, 1 тыс рублей , краевой бюджет 203,395 тыс. рублей, местный бюджет 10,705 тыс.рублей.

Микропредприятие. ОКВЭД 16.29 Производство деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения.

32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки. Приобретено оборудование:

2. Индивидуальный предприниматель Пестрикова Оксана Валерьевна, в размере 500,00 тыс.рублей , краевой бюджет 475,00 тыс. рублей, местный бюджет 25,00 тыс.рублей.

Микропредприятие. ОКВЭД 55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах. Приобретено оборудование:

3. Индивидуальный предприниматель Алиян Усуб Шабабович в размере 296,68 тыс.рублей , краевой бюджет 256,196 тыс. рублей, местный бюджет 13,484 тыс.рублей.

Микропредприятие. Основной вид деятельности: ОКВЭД 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;

25.12 Производство металлических дверей и окон;

43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций.

4. Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Лесовая Любовь Сергеевна, в размере 100,00

тыс.рублей , краевой бюджет 95,00 тыс. рублей, 5,00 местный бюджет Самозанятая. Направление деятельности: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты по 96.02.

Приобретено оборудование, мебель.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» в размере 59,167

тыс.рублей , краевой бюджет 56,209 тыс. рублей, местный бюджет 2,958 тыс.рублей.

Микропредприятие. Основной вид деятельности: ОКВЭД 71.12.41 Деятельность геодезическая, кроме создания геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется с более высокой эффективностью.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100,0 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 203,6 | более высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации  Программы | 120,3 | Более высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы Ермаковского района»**

Муниципальная программа Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района» была утверждена постановлением администрации Ермаковского района 31.10.2013г. № 719-п.

Целью муниципальной программы Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района» повышение доступности транспортных услуг для населения; безопасное дорожное движение на дорогах и улично-дорожной сети Ермаковского района; сохранение и улучшение состояния районных автомобильных дорог. В данную муниципальную программу входят подпрограммы:

«Развитие транспортного комплекса Ермаковского района»;

«Безопасность дорожного движения в Ермаковском районе»;

«Муниципальный районный дорожный фонд МО «Ермаковский район».

На территории Ермаковского района одну из важнейших структур занимает автобусное сообщение как внутри села, так и внутрирайонные маршруты, в населенных пунктах района немалую долю занимают жители со средним или низким уровнем дохода, которым жизненно необходимо транспортное сообщение из населенных пунктов.

В 2024 году на территории Ермаковского района пассажироперевозки осуществляет АО «Ермаковскагроавтотранс», протяженность маршрутов 534,6 кв., количество автобусных маршрутов 15.

в 2024 году сумма субсидии составляет 26506,1 тыс. руб. использована в полном объеме.

Количество перевезенных пассажиров за 2024 год - 72,1 тыс. чел.

**Дороги**

В рамках в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» сельским советам Ермаковского района Красноярского края предоставлена субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, освоили субсидию следующие сельсоветы на общую сумму 42044 тыс. руб.:

Ремонт дорог:

Ермаковский сельсовет 3430,9 метров 34 млн. 370 тыс.руб.

Новополтавский сельсовет 117,07 метров 951 тыс.руб;

Семенниковский сельсовет 183,3 метра 901 тыс.руб;

Нижнесуэтукский сельсовет 170,4 метра 1 млн.251 тыс.руб;

Танзыбейский сельсовет 312,64 метра 2 млн.669 тыс.руб.;

Разъезженский сельсовет 168 метров 1 млн. 902 тыс.руб.

Доля муниципальных образований, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок % 100,00;

Доля населенных пунктов, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок 89,3 %, что составило 100 % от плана;

Снижение уровня аварийности 8,36 %, что составило 83,6 % от плана;

Сокращение числа погибших в ДТП 8,33 %, что составило 83,3 % от плана;

Уменьшение доли протяженности районных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 73,54 %, 105,78 % к плану.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки реализация муниципальной программы запланированная.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100,0 | Запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов  Программы | 95,5 | Запланированная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 98,0 | Запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации  Программы | 97,3 | Запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации от 31.10.2013 года № 718-п на основании постановления администрации Ермаковского района от 05.08.2013 г. №516-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и р Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

На финансирование реализации программы «Развитие культуры» в 2024 году запланировано 195523,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 191348,5 тыс. рублей. На 01.01.2025 года профинансировано 97,86% , освоено 100%.

При реализации Программы в 2024 году были достигнуты следующие значения целевых индикаторов и показателей результативности.

Целевой показатель 1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – в 2024 году составил 2078,8%, при запланированных 1997,9 %.

Целевой показатель 2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – в 2024 году составило 457,2 экз., при запланированных 450,0 экз..

Целевой показатель 3. Доля выпускников, поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры, в 2024 году, составила 14,0 % при запланированных 6,4 %.

В совокупности значения целевых показателей в 2024 году достигнуты.

В рамках Программы реализуются следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Поддержка библиотечного дела»;**

**Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»;**

**Подпрограмма 3. «Поддержка дополнительного образования»;**

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».**

**Подпрограмма 1. «Поддержка библиотечного дела».**

В 2024 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 были предусмотрены средства в размере 41134,4 тыс. рублей. На 01.01.2025г. года финансирование и кассовое исполнение составило 40967,40 тыс. рублей, что составляет 99,59%.

Целевыми индикаторами исполнения Подпрограммы 1 являются следующие показатели:

1.1. «Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения» - план 10482,9 - факт 10598,5;

1.2. «Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения» - план 18718,4 - факт 18912,7;

1.3. «Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек» - план 100 % – факт 100%;

1.4. «Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек» - план 84,5 тыс. ед. – факт – 84,7 тыс. ед.

Целевые индикаторы Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме.

Средства федерального и краевого бюджетов, выделенные на комплектование книжного фонда и денежное поощрение лучших учреждений культуры в сельской местности, были освоены полностью. Возврата денежных средств в федеральный и краевой бюджеты не было.

**Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».**

В 2024 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 были предусмотрены средства в размере 74901,5 тыс. рублей. На 01.01.2025 года финансирование и кассовое исполнение составило 70937,7 тыс. рублей, что составляет 94,71%.

Целевыми индикаторами исполнения Подпрограммы 2 являются следующие показатели:

2.1. «Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения» - план 19978,9 – факт – 20788,4;

2.2. «Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения» - план 12,6 – факт – 12,5;

2.3. «Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения» - план 175,8 – факт – 177,5;

2.4. «Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно» - план 1622 – факт - 1622.

Целевые индикаторы Подпрограммы 2 выполнены в полном объеме.

Средства краевого бюджета, выделенные в рамках национального проекта «Культура» на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел, средства федерального и краевого бюджета выделенные на денежное поощрение лучших работников и лучших учреждений культуры в сельской местности, а также субсидии краевого бюджета, выделенные на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, освоены полностью.

Средства краевого бюджета, выделенные на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности учреждению МБУК ЕЦКС филиал «Дом культуры» с.Нижний Суэтук в 2024г. не были освоены, по причине не исполнения заказчиком обязательств по контракту и переносе срока выполнения работ по разработке и корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию или устранение и предотвращение аварийного состояния здания или помещения, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации. Средства, не использованные по состоянию на 1января 2025г. в сумме 3 292 280,00 руб. были возвращены в бюджет Красноярского края.

**Подпрограмма 3. «Поддержка дополнительного образования детей».**  В 2024 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 были предусмотрены средства в размере 15885,0 тыс. рублей. На 01.01.2025 года финансирование и кассовое исполнение составило 15881,3 тыс. рублей, что составляет 99,98%.

Целевыми индикаторами исполнения Подпрограммы 3 являются следующие показатели:

3.1. «Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся» - план – 90 % - факт 90%;

3.2. «Доля специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях» - план 26,6 % - факт – 29,4%.

Целевые индикаторы Подпрограммы 3 выполнены в полном объеме.

В течение 2024 года, факторы, влиявшие на ход реализации подпрограммы, отсутствовали.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

В 2024 году на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 были предусмотрены средства в размере 63602,6 тыс. рублей. На 01.01.2025 года профинансировано и освоено 63562,1 тыс. рублей, что составляет 99,94%.

Целевыми индикаторами исполнения Подпрограммы 4 являются следующие показатели:

4.1. «Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)» - план 5 (по 5-ти бальной системе) – факт 5;

4.2. «Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период» - план 5 – факт 5;

4.3. «Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности» - план 5 – факт 5.

Целевые индикаторы Подпрограммы 4 выполнены в полном объеме, средства полностью освоены. В течение 2024 года, факторы, влиявшие на ход реализации подпрограммы, отсутствовали.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1.«Поддержка библиотечного дела»:

 в 2024 году зарегистрировано 14 300 пользователей;

 зарегистрировано 184 658 посещений публичных библиотек;

 оказано 5786 единицы услуг консультаций и справок посетителям библиотек;

 выдано 329 516 единиц документов из фондов библиотек.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»:

 проведено 4149 культурно-массовых мероприятий в т.ч. 1616 для детей, которые посетило 362197 человек, в том числе с посещением детей 85610;

 число клубных формирований – 217, с общим количеством участников -3092, из них детей 1624;

 организовано предоставление кинопоказа – 1031 киносеанс с посещением 36909 человек.

Подпрограмма 3. «Поддержка дополнительного образования детей»:

 предоставлены образовательные услуги 225 учащимся школы;

 были приняты 50 детей в младшую группу, 29 учеников стали выпускниками школы;

 5 выпускников поступили в профильные ВУЗы и ССУЗы.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

 все факты финансово-хозяйственной деятельности корректно и своевременно отражаются в документах бухгалтерской отчётности;

 своевременно и в полном объеме размещается информация на портале www.bus.gov.ru и информационной системе «БАРС»;

 отчеты в контролирующие органы такие как, финансовое управление администрации Ермаковского района, МИФНС России №10 по Красноярскому краю, фонд социального страхования, пенсионный фонд, отдел статистики и Министерство культуры Красноярского края сданы с учетом правильности расчетов контрольных соотношений, корректности оформления.

Оценка результатов реализации программных мероприятий осуществлялась, в том числе с учетом показателей по реализации национального проекта «Культура».

Реализация программы позволила расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечить поддержку всех форм творческой самореализации личности и вовлечение граждан в культурно-досуговую деятельность, в том числе посредством использования дистанционных технологий и социальных сетей, а также создать условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусства.

В целом муниципальная программа Ермаковского района «Развитие культуры» была реализована в соответствии с поставленными целями и задачами. Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие культуры"» за 2024 г. составила 120%, что означает эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной. еализации» (в редакции постановления от 10.12.2014г. №1001-п, от 14.06.2022г. №396).

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется с более высокой эффективностью.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 97,86 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 141,47 | более высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 120,00 | более высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение защиты прав потребителей в Ермаковском районе»**

Муниципальная программа «Защита прав потребителей в Ермаковском районе» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 31.10.2019 № 619-п.

Основной целью муниципальной программы является: создание на территории Ермаковского района условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации

Целевые показатели муниципальной программы:

Целевой индикатор: Увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав при плане 6, факт 9, выполнение 150%.

Целевой индикатор: Увеличение количества потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, при плане 6, факт составил 9, выполнение 150%.

Целевой индикатор: Увеличение количества выпущенных в средствах массовой информации, материалов касающихся вопросов защиты прав потребителей при запланированном 1 единицы, составил 1 единицу, что составило 100%.

Целевой индикатор: Увеличение количества мероприятий по выявлению действий недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей товаров (работ, услуг) при запланированном показателе 4, фактически выполнено 3 что составило 75%.

Целевые показатели программы по «Защите прав потребителей в Ермаковском районе» за 2024 год:

- Количество консультаций совместно с представителями Роспотребнадзора, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав:

- запланировано обращений 6 шт.

Всего проведено консультаций в 2024г. 9 шт., из них:

- устных 2 шт.;

- письменных 4 шт.;

- в рамках работы «горячей линии» 3 шт.

- Количество потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей запланировано:

план 6 шт. фактически обращений было 9 шт.

- Количество мероприятий по выявлению действий недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей товаров (работ, услуг) запланировано 4 шт., выявлено 3 случая не качественного товара и возвращено изготовителю, 1 случай не качественно оказана услуга (услуга по стирке ковра)

- Количество выпущенных в средствах массовой информации материалов касающихся вопросов защиты прав потребителей. Опубликованы статьи в социальных сетях:

1. «В магазине обвинили в воровстве - что предпринять?»;

2. «Возврат товара»;

3. «Информация для хоз. субъектов, осуществляющих торговую деятельность».

На публикацию в средствах массовой информации, информационных справочных материалов по защите прав предусмотрено на 2024 год в сумме 7 200,00 рублей. С КГАУ «Редакция газеты «Нива» заключается контракт (проведен электронный конкурс) на публикацию статьи в рамках программных мероприятий. Опубликована статья в местной политической газете «Нива» «Как вернуть деньги за не качественно оказанную услугу».

Министерство сельского хозяйства Красноярского края предоставляет раздаточный материал в форме буклетов в количестве 400 шт., который реализуется до потребителей путем передачи через торговые объекты, расположенные на территории Ермаковского района.

В 2024 году возобновлена работа общественная приемная совместно со специалистами Роспотребнадзора. Прием граждан осуществлялся в марте, августе и в ноябре. По итогу всего обратилось за консультацией 7 жителей района, из них одному оказана помощь в написании обращения в Роспотребнадзор.

По сравнению с 2023 годом в 2024 году наблюдается рост обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей, что позволяет сделать вывод у населения повышается правовая грамотность в сфере защиты прав потребителей.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 6 целевых индикаторов программы и 4 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки муниципальная программа реализуется с запланированной эффективностью.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100,00 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 91,65 | запланированная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,00 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 98,34 | запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»**

Постановлением главы района от 30.10.2013г. №715-п утверждена муниципальная программа Ермаковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе», целью которой является развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Результаты реализации муниципальной программы:

Подпрограмма №1 (Поддержка малых форм хозяйствования и прочие мероприятия) включает в себя:

- расходы на оказание адресной материальной помощи молодым специалистам сельского хозяйства, денежные средства на эти мероприятия не были использованы, т.к. трудоустройство молодых специалистов не осуществлялось;

- денежные средства на организацию, проведение соревнований в агропромышленном комплексе деньги перераспределены на Управление культуры Ермаковского района;

- денежные средства на приобретение гербицида сплошного действия для уничтожения сорняков дикорастущей конопли перераспределены на администрации сельских советов Ермаковского района;

- субвенция из регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными реализуется в целях организации проведения на территории Ермаковского района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

На 2024 год по программе запланировано 5800,1 тыс.руб.., израсходовано 5800,1 тыс.руб.

Финансирование по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными осуществляется за счет средств краевого бюджета. В 2024 году было запланировано 665,6 тыс.руб., согласно муниципальному контракту:

- Муниципальный контракт №02 от 19.02.2024г. сумма контракта 664,8 тыс.руб. оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории района, 41 особей отловлено.

В 2024 году граждане ЛПХ участвовали в грантах общая сумма субсидии 18 754,5 тыс.руб.

Было получено два гранта «Наш фермер» в сумме 13 394,5 тыс.руб.

Грант в сумме 7 694,3 тыс.руб. направлен на развитие фермы мясного направления, на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, приобретение сельскохозяйственных животных.

Грант в сумме 5 700,3 тыс.руб. направлен на выращивание картофеля для приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования.

В 2024 году гражданином ведущим ЛПХ был получен грант «Агростартап» в сумме 4 400,0 тыс.руб. на развитие фермы мясного направления на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, животных.

Гражданин ведущий ЛПХ получила субсидию как гражданин ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы, сумма субсидии 960,0 тыс.руб. на приобретение оборудования, птицы для разведения.

Выплаченные субсидии сельхоз товаропроизводителям района за 2024 год в сумме 14 714,2 тыс.руб. ;

На улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году из всех источников финансирования получено денежных средств молодыми специалистами в сумме – 14 225,4 тыс. руб., на строительство жилья трем семьям в сельской местности, общей площадью 180 м2.

За 2024 года была предоставлена социальная выплата на обустройство гражданам, заключившим трудовой договор с сельскохозяйственным товаропроизводителем в сумме 2500,0 тыс.руб. (выплату получили пять специалистов)

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции за 2024 год составило:

зерно- 12 258 тн.

молоко- 486,6 тн.

мясо в живом весе- 190,3тн.

Посевная площадь в 2024 году - 13 451,0 га., площадь паров – 2 011,0 га.

В 2024 году посевная площадь зерновых составила 6164 га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки) 12 258 тн. получена урожайность во всех категориях хозяйств в весе после доработки 20,7 ц/га.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 10 целевых индикаторов программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации муниципальной программы более высокая

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,9 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 135,1 | более высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 117,5 | Более высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации района от 31.10.2013 г. № 721-п. Изменения вносились в соответствии с потребностью и перераспределением бюджетных средств, для реализации мероприятий.

Целью программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО Ермаковский район на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличения поступлений в бюджет Ермаковского района от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1 Увеличение количества земельных участков, вовлеченных в рыночный оборот

2 Увеличение вовлеченных в оборот земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

3 Увеличение доходов от продажи муниципального имущества

4 Увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества

5 Обеспечение сохранности имущества муниципальной казны

6 Оформление бесхозяйного имущества

7 Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность, от числа многодетных семей поставленных на учет.

8 Обеспечение реализации мероприятий Программы.

В качестве приоритетной цели определено повышение эффективности использования муниципальной собственности Ермаковского района.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели достигается путем решения следующих задач:

-обеспечение стабильного поступления неналоговых доходов в бюджет района;

- участие граждан в приватизации жилья;

- увеличение количества земельных участков, во влеченных в арендные отношения ;

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости;

- проведение рыночной оценки недвижимого имущества.

Основные ожидаемые результаты от реализации программы:

1. Увеличение доходов от поступления арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет Ермаковского района.

2. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под жилищное строительство.

3. Увеличение доходов от сдачи имущества в аренду.

4. Увеличение доходов от реализации имущества.

Прогноз конечных результатов программы.

Реализация мероприятий по повышению эффективности управления муниципальным имуществом Ермаковского района позволит достичь следующих результатов:

- вне зависимости от уменьшения объема муниципального имущества в бюджет Ермаковского района будет обеспечено поступление неналоговых доходов;

- снизится бремя по несению затрат на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда вследствие увеличения количества квартир, переданных гражданам по приватизации;

- увеличится количество земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот, что в свою очередь повлечет рост гарантированных доходов от арендной платы, а также от земельного налога;

- увеличится количество объектов муниципальной собственности, права на которые зарегистрированы в ЕГРП в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- увеличится доходная база поселений в связи с увеличением объема имущества, в том числе недвижимого, переданного в собственность поселений района при разграничении собственности.

Исполнительным органом местного самоуправления, проводящим политику в области управления муниципальным имуществом и земельным ресурсам Ермаковского районного муниципального образования, является отдел земельных и имущественных отношений Администрации Ермаковского района.

На 01.01.2024 г. общее количество муниципальных организаций, действующих на территории Ермаковского района составляет - 59, в том числе муниципальных образований - 14, муниципальное предприятие – 0, учреждений – 42, управлений администрации Ермаковского района – 3.

На финансирование в 2024 году за счет средств районного бюджета выделены средства в сумме 700,92 тыс. рублей. На 01.01.2025 г. средства освоены в полном объеме. Заключено два контракта на сумму 276707,18 руб. - приобретение оргтехники. Финансирование по контрактам будет произведено до конца 2024г., а именно:

- Муниципальный контракт № 17 от 06.2024., приобретение многофункционального устройства (МФУ) (26.20.18.000-00000069), ИКЗ: 243241300526924130100100910012620244, на сумму 63732,43 руб.;

- Муниципальный контракт № 19 от 06.2024г., на приобретение системного блока IRU,

(26.20.15.120), ИКЗ:243241300526924130100100920023101244, на сумму 49800,00 руб.

Так как, соисполнителем программы является МКУ «Ермаковский центр капитального строительства», заключено два контракта на выполнение кадастровых работ по перераспределению земельных участков на сумму 163200,00 рублей, а именно:

- Муниципальный контракт № 15 от от 09.09.2024г на выполнение кадастровых работ по перераспределению земельных участков с кадастровыми номерами 24:13:2101001:543, 24:13:21010001:319 и подготовке описания по внесению изменения в местоположение зоны с особыми условиями использования территории реестровый номер 24:13:6.374 охранная зона ВЛ 0,4 аВ от ТП №300 Ермаковского района на сумму 65000,00 руб.;

- Муниципальный контракт № 5 от 02.05.2024г. по выполнению работ по подготовке схемы публичного сервитута на земельные участки под объектом: сети водоснабжения микрорайона Северный 1 этап 1.2. на сумму 98174,75 рублей.

Подготовлены контракты для заключения на кадастровые работы на сумму 198754,00 рублей, а именно:

1. Муниципальный контракт на сумму 99700,00 рублей:

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Жеблахты, ул.Школьная, примерно 50 м по направлению на юг от д.20;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Жеблахты, ул.Школьная, примерно 50 м по направлению на запад от д.20;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, местоположение установлено относительно ориентара, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковская сельская администрация 24:13:0000000:3006;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Мигна;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Верхнеусинское, пл.Щетинкина , 2 пом.1;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Новополтавка, ул. Степная.

2. Муниципальный контракт на сумму 99054,00 рублей:

-кадастровые работы по подготовке технического плана здания, с целью исправления реестровой ошибки, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с.Семенниково, ул. Новая, д.2.

Целевой индикатор: Наличие неналоговых доходов бюджета района – план на 2024г. -14377,1 тыс.руб., факт исполнения на 01.01.2025г. 10866,05 тыс.руб. Исполнение составляет 75,58 % от плана.

Целевой индикатор: Обеспеченность земельными участками многодетных семей, от числа многодетных семей, поставленных на учет – план на 2024г.- 2,0 %, факт -3,9%, исполнения 193,05%. По состоянию на 01.01.2025 поставлены в очередь многодетных 259 семьи, из них 10 семьям предоставлено за 12 месяцев текущего года земельный участок.

Целевой индикатор: Количество квартир переданных гражданам по приватизации (ежегодно) – план на 2024 г.- 9 шт., факт – 16 шт. По состоянию на 01.01.2024 исполнение составляет 177,78 % от плана. В том числе:

- Квартира, площадью 30,4 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Крупской, д. 1 кв. 7;

- Квартира, площадью 40,5 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Лепешинских, д. 3, кв. 23;

- Квартира, площадью 40,3 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 40, кв. 5;

- Квартира, площадью 31,8 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Щетинкина, д. 24а, кв. 7;

- Квартира, площадью 30,7 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Лепешинских, д. 3, кв. 11;

- Квартира, площадью 41,5 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Карла Маркса, д. 29, кв. 10;

- Квартира, площадью 33,5 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Октябрьская, д. 120А, кв. 11.;

- Квартира, площадью 34,1 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Крупской, д. 2 «В», кв. 7.

- Квартира, площадью 31,1 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Октябрьская, д. 53, кв. 3.

- Квартира, площадью 37,5 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2, кв. 1.

- Квартира, площадью 37,9 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Карла Маркса, д. 114, кв. 11.

- Квартира, площадью 36,3 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 200, кв. 12.;

- Квартира, площадью 37,1 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 129, кв. 13.;

- Квартира, площадью 40,2 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Щетинкина, д.24а.;

- Квартира, площадью 31,0 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Степная, д. 1, кв. 22;

- Квартира, площадью 30,9 кв.м., находящиеся по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с.Ермаковское, ул. Лепешинских, д. 3, кв. 7.

Целевой индикатор: Количество заключенных договоров аренды земельных участков - на 2024 г - 72 шт., исполнение составляет 131 шт., выполнение 181,94 % от плана, в том числе за земли, государственная собственность на которые не разграничена 86 шт, за земли находящиеся в муниципальной собственности – 45 шт.

Целевой индикатор: Количество поселений, которым при разграничении планируется передать имущество в собственность – 0 ед., исполнение составляет 0%. Выполнение 100% от плана.

Целевой индикатор: Проведение рыночной оценки продаваемого (выбывшего) муниципального имущества на 2024 г. составляет 1 ед. , выполнение плана по состоянию на 01.01.2025 г. – 0 ед. или 0%.

Целевой индикатор: Проведение рыночной оценки права аренды на земельные участки, выставляемые на аукцион план 2024 г. составляет 0 ед., выполнение плана по состоянию на 01.01.2025 г. – 0 шт., или 0,0%.

Целевой индикатор: Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости – план на 2024 г.- 1 шт., факт – 1 шт. По состоянию на 01.01.2025г исполнение составляет 100,0 % от плана. Муниципальный контракт на сумму 99054,00 рублей:

-кадастровые работы по подготовке технического плана здания, с целью исправления реестровой ошибки, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Ермаковский район, с.Семенниково, ул. Новая, д.2.

Целевой индикатор: Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов на земельные участки, топографических работы для осуществления проектирования и кадастрового учета земельных участков, план 2024 г. составляет 5 ед., выполнение плана по состоянию на 01.01.2025 г. – 6 шт. или 120%.

Муниципальный контракт на сумму 99700,00 рублей:

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Жеблахты, ул.Школьная, примерно 50 м по направлению на юг от д.20;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Жеблахты, ул.Школьная, примерно 50 м по направлению на запад от д.20;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, местоположение установлено относительно ориентара, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Ермаковский район, Ермаковская сельская администрация 24:13:0000000:3006;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Мигна;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Верхнеусинское, пл.Щетинкина , 2 пом.1;

- Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, с.Новополтавка, ул. Степная.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 8 целевых индикаторов программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации муниципальной программы запланированная.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100,0 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 105,3 | запланированная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 88,9 | более низкая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 97,7 | запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**Ермаковского района «Содействие развитию местного самоуправления»**

Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления» утверждена Постановлением администрации Ермаковского района от 31.10.2013 г. № 720-п. (в редакции постановлений 21.01.2014 г. № 29-п, 23.04.2014 г. № 291-п, 26.06.2014 г. № 467-п, 12.09.2014 г. № 676-п, 30.10.2014 г. № 877-п, 05.12.2014 г. № 990-п, 23.12.2014г. №1060-п30.10.2015г. №741-п, 31.10.2016 №701-п, 31.10.2017г. №787-п, 30.10.2018 г. № 612-п, 22.03.2019 г. №1 21-п, 22.10.2019 г. № 593-п, 31.10.2019 г. № 635-п, 30.10.2020 г. № 728-п, 05.02.2021 г. №72-п, 15.10.2021 г. №587-п, 29.10.2021 г. №645-п, 03.02.2022 №81-п, 24.10.2022 №707-п, 31.10.2022 №784-п, [12.01.2023 г. № 7-п](http://adminerm.ru/documents/document1673508801.docx), 14.06.2023 № 426-п).

Причины внесения изменений и дополнений: внесение изменений и дополнений в решение Ермаковского районного Совета депутатов от 16.12.2022 г. № 27-149р «О районном бюджете на 2023 год плановый период 2024-2025 годов» (в редакции от 27.01.2023 г. № 28-159р, 24.03.2023 г. № 29-168р, 04.04.2023 г. № 30-75в, 19.05.2023 г. № 31-190р, 02.06.2023 г. № 32-194в, 23.06.2023 г. № 33-196в, 17.08.2023 г. № 34-205в, 10.11.2023 г. № 36-217р, 05.12.2023 г. № 37-238в).

**Органы администрации района, ответственные за реализацию программы:** финансовое управление администрации района, органы местного самоуправления поселений района, управление образования администрации района, отдел культуры администрации района.

**Цель программы:** Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Ермаковского района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных   
за муниципальными образованиями.

**Задачи программы:**

Стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений

Финансирование программы:

Объем запланированных расходов – 3695,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Объем исполнения – 3651,6 тыс. рублей (98,81 %).

Бюджетные ассигнования направлены 14 учреждениям Ермаковского района на текущий ремонт МБОУ "Григорьевская школа" для размещения дошкольных групп на 35 мест, устранение предписаний надзорных органов (проведение ремонта зданий и помещений, приобретение основных средств, противопожарные мероприятия), ремонт автомобилей, приобретение концертных костюмов, сельскими советами приобретены триммеры и музыкальные колонки. Новополтавским сельсоветом не использованы бюджетные ассигнования в размере 20,0 тыс. рублей (100% от предоставленных средств), При заключении контракта сложилась экономия средств в размере 24,0 тыс. рублей по МБОУ «Танзыбейская СОШ».

Целевые показатели и показатели результативности

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлены 1 целевой показатель и 2 показателей результативности.

В результате реализации мероприятий программы, направленных на содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Ермаковского района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, планируемое значение целевого индикатора программы составило:

доля структурных подразделений администрации Ермаковского района и сельских поселений, имеющих возможность принять участие в реализации мероприятий программы соответствует запланированному показателю 100%.

По итогам работы за 2024 год основные показатели результативности Программы выполнены, по показателям обеспечен более высокий уровень в сравнении с их плановыми значениями (Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации.)

Реализация мероприятия «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» программа «Содействие развитию местного самоуправления» обеспечила достижение следующих показателей:

Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования составило 4,4 тыс. человек, при запланированных 2,5 тыс.человек.

Доля муниципальных учреждений района, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального имущества от общего количества достигло 22,4%, при запланированных 10%.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации муниципальной программы запланированная.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 98,8 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100,0 | запланированная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,00 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 99,7 | запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ Ермаковского района. Она является «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов муниципальной власти Ермаковского района, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена Постановлением администрации Ермаковского района от 30.10.2013 г. № 716-п. (в редакции постановлений 17.01.2014 г. № 25-п, 22.01.2014 г. № 34-п, 30.10.2014 г. № 878-п, 30.10.2015 г. № 735-п, 31.10.2016 г. № 702-п, 31.10.2017 г. № 788-п, 30.10.2018 г. № 611-п, 22.03.2019 г. № 122-п, 31.10.2019 г. № 636-п, 31.12.2019 г. № 815-п, 30.10.2020 г. № 729-п, 18.12.2020 г. № 951-п, 05.02.2021 г. №71-п, 15.10.2021 г. №588-п, 29.10.2021 г. № 646-п, 03.02.2022 №82-п, 24.10.2022 №708-п, 31.10.2022 №789-п, 12.01.2023 №6-п, 15.06.2023 №430-п, 29.09.2023 №765-п, 30.10.2023 №856-п, 29.12.2023 № 1126-п, 07.06.2024 № 290-п, 23.08.2024 г. № 447-п, 15.10.2024 г. № 566-п, 30.10.2024 г. № 596-п, 16.01.2025№14-п).

Причины внесения изменений и дополнений: внесение изменений и дополнений в решение Ермаковского районного Совета депутатов от 15.12.2023 г. № 38-247р «О районном бюджете на 2024 год плановый период 2025-2026 годов» (в редакции от 26.01.2024 г № 39-248р, от 01.03.2024 г. № 40-254р, от 29.03.2024 г. № 41-261в, от 24.05.2024 г. № 42-272р, от 28.06.2024 г. № 43-274в, от 30.07.2024 г. № 44-280в, от 24.09.2024 г. № 45-281в, от 25.10.2024 г.. № 46-289р, от 19.12.2024 г. № 47-300р, от 25.12.2024 г. № 48-302в).

Органы администрации района, ответственные за реализацию программы: финансовое управление администрации района.

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности устойчивости бюджетной системы Ермаковского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1) обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов поселений;

2) обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово– бюджетной сфере;

3) создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

Финансирование программы:

Объем запланированных расходов: 92336,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 34637,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 92237,6 тыс. рублей за счет средств районного бюджета (99,9 %); 34637,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. (100,0 %).

Объем неисполнения – 98,5 тыс. рублей (в связи с недоимкой по собственным доходам).

Целевые показатели и показатели результативности

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы в 2024 году установлены 2 целевых показателя и 10 показателей результативности.

В результате реализации мероприятий программы, направленных на применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Ермаковского района, планируемые значения целевых индикаторов программы составили:

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ермаковского района после выравнивания составил 2,47 тыс. рублей, при запланированных 1,55 тыс. рублей;

2. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ермаковского района составила 93,0 %, при запланированных 95,0%.

По итогам работы за 2024 год показатели результативности Программы выполнены на 100% и более.

Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ермаковского района» обеспечила достижение следующих показателей:

1. Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме местных бюджетов составил 103,41 % от запланированного;

2. отдельные полномочия в муниципальных поселениях исполняются надлежащим образом - 100,0%;

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами, по итогам отчетного периода показатель составил 0 % при плане 0%.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы, организация, осуществление муниципального финансового контроля и прочие мероприятия в Ермаковском районе» обеспечила достижение следующих показателей:

1. Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных равно запланированному показателю 100%;

2. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам проверенных нарушений соответствует запланированному показателю 100%;

3. Количество проверенных отчетов о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий выполнен в запланированном размере;

4. Доля исполненных расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) составила 98,9 %, что превышает запланированный показатель;

5. Доля органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета - все органы местного самоуправления обеспечены возможностью работы в информационных системах исполнения районного бюджета;

6. разработана и размещена на официальном сайте администрации района информация «Путеводитель по бюджету Ермаковского района».

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации муниципальной программы более высокая.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,9 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 128,6 | более высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 114,2 | более высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Молодежь Ермаковского района в XXI веке»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ермаковского района от 24.10.2013 г. № 699-п (с изменениями и дополнениями).

Общее финансирование программы в 2024 году планировалось в размере 10311,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 327,6 тыс. рублей, средств краевого бюджета 2711,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 6999,37272,9 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства израсходованы 10234,2 (99,24%).

**Цель Программы:** Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ермаковского района и Красноярского края

**Задачи Программы:**

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания;
3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
4. Развитие этнокультурного многообразия народов Ермаковского района, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, повышение этнотолерантности в общественном социуме региона.

Муниципальная программа «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»

1. Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ермаковского района в социальную практику»

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском районе»

4. Подпрограмма «Развитие национальной политики в Ермаковском районе»

На территории Ермаковского района работает **МБУ «Молодежный центр «Звездный».** МЦ реализует мероприятия программы, осуществляет руководство деятельностью муниципальных штабов флагманских программ, методическое сопровождение работы с молодежью по различным направлениям молодежной политики и в ходе реализации данных мероприятий выявление и поддержка молодежных инициатив посредством включения некоторых мероприятий в муниципальную программу, координацию деятельности осуществляет Управление образования администрации Ермаковского района.

В 2024 году выполнены следующие програмные показатели:

- количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Ермаковского района, получивших поддержку 27 или 103,85 % к плану;

- количество молодых граждан, проживающих на территории Ермаковского района, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно0патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов 2600 чел. 100 % к плану;

- Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 1 семья или 100 % к плану;

- Численность населения Ермаковского района, участвующего в национальных, казачьих и межнациональных мероприятиях мероприятия / чел. 6/900 или 100% к плану.

**Поддержка молодежи в решении социальных проблем:**

- Управления образования реализует мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском районе»: прием и консультирование граждан, прием документов, формирование и ведение учетных дел, разработка нормативных актов о признании доходов молодых семей и включении данных семей в программу, формирование и утверждение списков претендентов (участников) программы, взаимодействие с Министерством строительства и архитектуры, банками, сельсоветами и заключение соответствующих соглашений, ведение реестра участников, выданных свидетельств, информационной и финансовой отчетности. В 2024 году Свидетельства о праве на приобретение (строительство) жилья получила 1 молодая семья.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется запланированно.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,2 | Запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100,9 | Запланированная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | Запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 99,8 | Запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Ермаковского района от 29.10.2013 г. № 708-п.

Общее финансирование программы планировалось в размере 30 130,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 8111,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 22019,9 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 25 965,70 тыс. рублей, (86,1 процента исполнения), в том числе за счет средств краевого бюджета 4003,15 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 21962,55 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач.

Цели программы следующие:

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи программы:

- Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района;

- Обеспечение развития адаптивного спорта на территории Ермаковского района.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».**

На финансирование подпрограммы планировались средства в размере 30036,06 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 8 111,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 21925,06 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 25870,86 тыс. рублей, (86,1 процента исполнения), в том числе за счет средств краевого бюджета 4003,15 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 21867,7 тыс. рублей.

В подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных мероприятий Ермаковского района, развитию спортивной инфраструктуры.

Реализация комплекса программных мероприятий приведет к росту интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит решить цели и задачи подпрограммы.

**Подпрограмма 2 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе».**

На финансирование подпрограммы планировались средства в размере 94,8 тыс. рублей, фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 94,8 тыс. рублей, (100 процентов исполнения).

- Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района 48,8% или 102,74% к плану;

- Обеспеченность спортивными сооружениями 88 % или 89,8 % от плана;

доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе 20,3% или 101 % к плану;

- Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения 14.5% или 97,97 % от плана;

- Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района чел. 2054,0 или 93 % от плана;

- Количество спортивных сооружений всех форм собственности шт. 88 или 94 % от плана;

- количество участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях чел. 30 100 % от плана;

- Количество участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 40 чел. 100 % от плана;

- Открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан 1 шт. 100 % к плану;

Подпрограмма направлена на реализацию комплекса мер спортивно-оздоровительного характера, включающих в себя реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 9 целевых индикатора программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется запланированно.

.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 86,1 | более низкая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 104,3 | запланированная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 94,0 | запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие архивного дела в Ермаковском районе»**

В 2024 году МКУ «Архив Ермаковского района» (далее - Архив) продолжал работу над формированием Архивного фонда Красноярского края, как составной части Архивного фонда РФ, обеспечением его сохранности, учета документов, использованием их в интересах государства и граждан; реализацией нормативных требований по организации хранения и учету документов, в том числе проверки их наличия и состояния; организацией работы по обеспечению сохранности документов ликвидированных организаций, информационным обеспечением мероприятий, связанных с юбилейными и памятными датами в истории края и района; предоставлением информации для размещения на сайте «Архивы Красноярского края», на сайтах: ВКОНТАКТЕ https://vk.com/erm\_arhiv, одноклассники https://ok.ru/arkhiv.yermakovsky, в районной газете «Нива».

Архив содержится за счет бюджета администрации района и субвенции, передаваемой из бюджета Красноярского края бюджету Ермаковского муниципального района Красноярского края на выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда РФ. Средства субвенции израсходованы полностью и по целевому назначению.

По направлениям деятельности по итогам 2024 года были достигнуты следующие результаты:

Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда Красноярского края

Архивом подготовлены и отправлены в архивное агентство:

- план работы архива и показатели на 2025г.

-сведения о выполнении показателей за первое полугодие 2024г.

Составлены и предоставлены в архивное агентство:

- сведения об изменении в составе и объеме фондов.

Своевременно вносились изменения в учетные документы.

В течение 2024 г. проводились работы по улучшению физического состояния документов – было улучшено 55 ед.хр.

Провели проверку наличия и состояния дел в архиве в 31 фонде с составлением актов проверки фондов (Р-10, Р-11, Р-12, Р-14, Р-17, Р- 18, Р-34, Р-36, Р -37, Р – 38, Р – 39, Р -40,Р-41, Р-45, Р-46, Р-47, Р-4, Р-52, Р-53, Р-56, Р71, Р-77, Р-82, Р-87, Р-123, Р-124, Р-125, Р-126, Р-127, Р-128, Р-130). Проверено 665 ед. хр.

Отсканированы 6377 листов из 7 фондов 50 ед. хр.: Р-1 Оп 1а 33 ед. хр. (Д №№ 9, 313, 340, 344, 349, 352, 353,354, 358,359, 348, 357, 346, 345, 343, 342, 339, 338, 336, 335,330, 329,328, 312, 297, 280, 173, 248, 247, 246, 210, 209, 205), Ф Р-9 Оп 1а Д 9, Ф Р-13 Оп 2а 6 ед. хр. (Д №№7, 14, 18, 23, 25, 26), Ф Р-51 Оп 1б 3 ед. хр. (Д №№ 74, 75, 7а), Ф Р -72 Оп 1 1 ед. хр. (Д № 3) , Оп 1а 3 ед. хр. (Д №№ 6, 7, 9), Ф Р- 88 Оп 1а 1 ед. хр. (Д № 9), Ф Р 13 Оп 1 1ед.хр. (Д №3).

Формирование архивного фонда Красноярского края. Организационно-методическое руководство деятельностью ведомственных архивов и организаций документов в делопроизводстве учреждений.

Одним из основных направлений в работе Архива является организационно-методическое руководство и контроль за сохранностью документов в организациях-источниках комплектования.

Архив работает с 26 источниками комплектования.

Согласованы номенклатуры дел в 2 источниках комплектования (администрация Ермаковского сельсовета, районный суд).

Обновлены положения экспертных - комиссий в организациях: Ермаковский районный Совет депутатов и в Ермаковском районном центре занятости населения.

Согласно плана комплектования производился прием дел постоянного срока хранения по плану - 250, фактически 297 ед. хр. документов в 16 фондов. (24 ед. хр. – личного происхождения)

По плану необходимо было представить на согласование и утверждения описей на 407 дел. Представлено и согласовано 446 +167 перераб дел из них управленческих документов –327+ 167 перераб; по личному составу 119.

В архиве на данный момент в 240 фондах находится 27628 ед. хр., из них 52 фондов имеющие документы по личному составу.

Проводилась паспортизация ведомственных архивов, в результате которой собраны 26 паспортов архивов, составлен итоговый паспорт о наличии документов в организациях – источниках комплектования на 01.12.2024г.

Проконсультировано более 213 человек.

В целом по району состояние ведомственного хранения характеризуется положительно:

Создание учетных БД и автоматизированного научно-справочного аппарата (НСА), совершенствование НСА на бумажной основе

В 2024 году продолжена работа по внедрению системы автоматизированного государственного учета архивных документов на основе базы данных «Архивный фонд» (версия 5.0). С поступлением документов на хранение в Архив сразу вносятся изменения в базу данных. За 2024 год внесены акты на прием документов, введено 297 единиц хранения в 16 фондов с заполнением всех необходимых полей.

Предоставление информационных услуг и использование документов.

За отчетный 2024 год в архив поступило и исполнено в установленные законодательством сроки 945 запросов, в том числе 819 запросов социально-правового характера и 125 тематический запрос из них 29 генеалогического характера. На поступившие в архив социально-правовые запросы исполнены справки с положительным результатом 941 запроса, составлено 4 ответа об отсутствии сведений в архивных документах, об отсутствии документов на хранении в архиве, а так же 1 запрос переадресован в другую организацию.

В течении года Архив продолжил работу по обеспечению пользователям

архивными документами условий, необходимых для поиска и изучения архивных документов путем предоставления документов для работы в читальном зале архива. Всего из архивохранилищ Архива всем категориям пользователей архивными документами было выдано 3635 единиц хранения, в том числе:

- 2878 ед.хр. специалистам архива для исполнения социально-правовых запросов;

- 675 ед. хр. - использованы в результате проверок дел в фондах;

- 82 ед. хр. из 18 фондов выданы в читальный зал 16 пользователям архивной информации (19 посещения, сделано 131 копий).

22 марта в МКУ «Архив Ермаковского района» подвели итоги конкурса «Архивы – хранители истории», который проводился в рамках празднования 100-летия Ермаковского района.

5 апреля гостями нашего архива стали получатели услуг КГБУСОКЦСОН "Ермаковский, 11 апреля пришли участники кружка журналистики со своим преподавателем, 25 апреля у нас побывали ученица 10 класса со своим учителем, 8 августа дети участники трудового отряда 7 июля 2024г. Ермаковский район отпраздновал свой юбилей. Специалисты архива подготовили выставку архивных документов и фотографий "Ермаковсий район, с юбилеем тебя.»

В районной газете «Нива» напечатаны информация о конкурсе «Архивы – хранители истории», в рублике «Архивный календарь»: « Это было в январе», «Это было в апреле», «Это было в феврале»; статьи: «Листая живые страницы архива», «Традиции Ермаковского района – каждое село сделать образцовым», «История выборов в Советы и на съезды Советов РСФСР», «Селу Ермаковское исполнилось 195 лет».

На сайте Архивного агентства Красноярского края размещены статьи «Сквозь времена», «Незабытая деревня» и «Есть такая деревня»,

В социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/arkhiv.yermakovsky в группе «Ермаковский архив» продолжаем размещать фотографии и записи опубликованные в ВКОНТАКТе. Участниками данной группы - друзьями являются 820 человек, вовлеченность составили 3514 человек

на сайт ВКОНТАКТ https://vk.com/erm\_arhiv МКУ «Архив Ермаковского района» подписаны 152 подписчик, посетили с начала года 1300 человек.

**Организация работы архива**

На основании постановления администрации Ермаковского района от 12.01.2024г. за № 11-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 13.01.2016 № -п «Об утверждении перечня муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных главным распорядителям бюджетных средств»» наш Архив стал под подведомствен администрации района с 1 февраля 2024г.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 8 целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется запланированно.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 99,14 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 106,72 | запланированная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,00 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 103,19 | запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»**

Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ермаковского района» утверждена постановлением администрации района от 31.10.2013 г. № 713-п.

На реализацию данной муниципальной программы в 2024 году были предусмотрены расходы в сумме 4 904,7 тыс. рублей, выполнение составило 3 040,2 тыс. рублей, что составило 61,99 % к плану.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие цели:

1. Снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду и здоровье населения на территории Ермаковского района Красноярского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- доведение доли складирования и уплотнения твердых бытовых отходов на временных площадках, расположенных на территории района до 100 %;

Задача по обеспечению 100 % складирования и уплотнения твердых бытовых отходов на временных площадках, расположенных на территории района, решается путем ликвидации и дальнейшего недопущения организации несанкционированных свалок.

На 2024 год планировалось достичь 100 % складирования бытовых отходов на отведенных временных площадках сельсоветов. Данный целевой показатель выполнен в полном объеме.

На данное программное мероприятие в части организации, складирования и уплотнения твердых бытовых отходов на временных площадках поселений выделяются финансовые средства из районного бюджета.

Так в 2024 году по данному мероприятию планировалось освоить 1875,6 тыс. рублей, освоено 1 852,9 тыс. рублей, что составило 98,79 % к плану.

С разбивкой по сельсоветам:

- Администрация Ермаковского сельсовета: план – 599,5 тыс. руб., факт – 576,8 тыс. руб., что 96,2 % к плану;

- Администрация Верхнеусинского сельсовета: план – 173,6 тыс. руб., факт – 173,6 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Григорьевского сельсовета: план – 92,0 тыс. руб., факт – 92,0 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Жеблахтинского сельсовета: план – 62,5 тыс. руб., факт – 62,5 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Ивановского сельсовета: план – 48,1 тыс. руб., факт – 48,1 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Мигнинского сельсовета: план – 106,5 тыс. руб., факт – 106,5 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Нижнесуэтукского сельсовета: план – 178,9 тыс. руб., факт – 178,9 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Новополтавского сельсовета: план – 59,4 тыс. руб., факт – 59,4 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Ойского сельсовета: план – 136,6 тыс. руб., факт – 136,6 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Разъезженского сельсовета: план – 82,3 тыс. руб., факт – 82,3 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Салбинского сельсовета: план – 60,6 тыс. руб., факт – 60,6 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Семенниковского сельсовета: план – 83,1 тыс. руб., факт – 83,1 тыс. руб., что 100 % к плану;

- Администрация Танзыбейского сельсовета: план – 192,5 тыс. руб., факт – 192,5 тыс. руб., что 100 % к плану.

В 2024 году на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов были предусмотрены расходы в сумме 1 841,1 тыс. рублей.

С целью ликвидации несанкционированной свалки расположенной справа от ул. Центральная при въезде в посёлок (с. Ермаковское, ул. Заводская 3) администрация Ермаковского района передала администрации Ермаковского сельсовета осуществление части полномочий, а именно полномочия по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, в части ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования Ермаковский сельсовет. Для осуществления вышеуказанных полномочий администрация района из своего бюджета предоставила бюджету сельсовета иные межбюджетные трансферты в размере 1 741,0 тыс. рублей (средства не освоены, аукцион признан не состоявшимся).

На ликвидацию несанкционированной свалки расположенной Салбинский с/с, рядом с с. Салба в 2024 году планировалось освоить 100,1 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей, что составило 0 % к плану.

Финансовые средства не освоены, так как дважды объявленный электронный аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки муниципальная программа реализуется с более низкой эффективностью.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 61,99 | более низкая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 50,0 | более низкая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 50,0 | более низкая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 56,0 | более низкая |

1. **Муниципальная программа**

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»**

Муниципальная программа Ермаковского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» утверждена постановлением администрации Ермаковского района от 31.10.2013г. № 722-п

Целью муниципальной программы Ермаковского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения, повышения энергетической эффективности. В данную муниципальную программу входят подпрограммы: «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства Ермаковского района», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ермаковского района», а также отдельные мероприятия:

- компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями;

- реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг;

- капитальный ремонт дизельных установок;

-капитальный ремонт водонапорных башен.

Целью подпрограммы «Модернизация жилищно - коммунального хозяйства Ермаковского района» является обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами, сокращение износа водопроводных и тепловых сетей, сокращение износа источников теплоснабжения и водоснабжения.

В рамках программы «**Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Красноярского края »** в 2024 году от Ермаковского района в мероприятиях по расходам на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечения функционирования систем теплоснабжения участвовали 3 сельских совета на сумму 15569,9 тыс.руб.

В рамках программы модернизации ЖКХ сельскими советами Ермаковского района проведены мероприятия:

- Ойский сельсовет -приобретение 3-х котлов в котельную на общ сумму

5 538,3 тыс.руб.

- Нижнесуэтукский сельсовет:

- приобретение 1 котла в котельную -1643,5 тыс.руб.;

-капитальный ремонт водонапорной башни- 4 571,4 тыс.руб.;

- Семенниковский сельсовет – приобретение водонапорной башни - 3 816,6 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 5 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки реализация муниципальной программы более низкая.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 95,5 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 75,0 | более низкая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 83,3 | более низкая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 81,6 | более низкая |

1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»**

Утверждена постановлением Администрации Ермаковского района «30» октября 2013 года № 711-п (с изменениями и дополнениями).

Общее финансирование программы планировалось в размере 6628,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ермаковского района 5878,0 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета 749,9 тыс.руб.

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 6349,1тыс. рублей, (95,79 % исполнения), в том числе за счет средств бюджета Ермаковского района – 5599,2 тыс. рубле, за счет краевого бюджета 749,9 тыс.руб..

**Цель программы**:

Создание эффективной системы защиты населения и территорий Ермаковского района (далее – района) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи программы:**

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ермаковском районе Красноярского края.

2. Обеспечение предупреждения возникновения и развития проявлений терроризма и экстремизма, безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Ермаковского района».**

На финансирование реализации подпрограммы Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Ермаковского района» в 2024 году запланировано 6493,9 тыс. руб..

Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства в объеме 6215,1 тыс. рублей, (95,7% исполнения).

Обеспечена деятельность аппарата МКУ «ЕДДС Ермаковского района».

Время обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до исполнителей (ДДС ОП МО МВД России «Шушенский», ПЧ-43, СП КГБУЗ «Ермаковская РБ») поддерживается на уровне 5 мин., что соответствует плановому показателю на 100 %.

Время оповещения руководящего состава ГО, членов и оперативной группы «КЧС и ПБ» поддерживается на уровне 25 мин., что соответствует 100 % планового показателя.

**Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».**

На финансирование реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» в 2024 году запланировано 39,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Ермаковского района, фактически финансирование составило 39,1 тыс. рублей (100 % исполнения).

Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна, в количестве 1 объект, плановый показатель соответствует фактическому.

Снижение материального ущерба от ЧС природного и техногенного характера-100% от запланированного.

Снижение показателей индивидуальных рисков гибели на территории Ермаковского района 4 % исполнено 100%.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ермаковского района»**

На финансирование реализации подпрограммы ««Профилактика террора и экстремизма на территории Ермаковского района» в 2024 году запланировано 94,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ермаковского района 94,9 тыс. рублей, фактически финансирование составило 94,9 тыс. рублей (100 % исполнения).

**Оценка эффективности реализации Программы.**

На 2024 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 2 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки программа реализуется запланированно.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 95,7 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 100,0 | Запланированная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | Запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 97,9 | запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»**

Утверждена постановлением Администрации Ермаковского района «30» октября 2013 года № 714-п (с изменениями и дополнениями).

На финансирование реализации программы «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»в 2024 году запланировано 75 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 0 тыс. рублей, средств районного бюджета 75 тыс. рублей, фактически финансирование за 12 месяцев составило – 75 тыс. рублей (100 % от запланированных средств), в том числе средства краевого бюджета 0 тыс. рублей, средств районного бюджета –75 тыс. рублей.

**Целью программы** является развитие информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении Ермаковского района, повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационный технологий.

**К числу основных задач**, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

-обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

-разработка и ввод в эксплуатацию дополнительных модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями органами исполнительной власти при оказании муниципальных услуг;

-использование электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, участвующих в оказании государственных и муниципальных услуг;

-расширение перечня государственных услуг, предоставляемых в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг;

-переход к обучению муниципальных служащих, а также работников бюджетной сферы, базовым навыкам использования информационно-коммуникационных технологий с использованием методов дистанционного обучения на базе современного оборудования;

- повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих, а также работников бюджетной сферы по программам информационная безопасность;

-создание системы доступа к услугам электронного правительства Красноярского края с использованием универсальной электронной карты;

подключение к СМЭВ краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с целью обеспечения доступа для населения к государственным и муниципальным услугам;

-создание обучающих и рекламных видеоматериалов для населения;

-развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и государства;

-формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Реализация мероприятий программы обеспечивает создание организационной и технологической инфраструктуры электронного правительства в районе и переход к оказанию муниципальных услуг в электронном виде.

Общая социально-экономическая эффективность реализации программы оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями оценки эффективности реализации программы.

Показателями, характеризующими достижение целей программы, являются:

-доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей до 75%;

-доля населённых пунктов Ермаковского района, имеющих широкополосной доступ к сети Интернет, от общего количества населённых пунктов района до 76 % к 2025 году;

-доля органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края, использующих краевой сегмент СМЭВ для предоставления информации, а также государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края 100 %;

-доля органов местного самоуправления власти Красноярского края, имеющих технологическую возможность обмена информацией с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота, от общего числа органов местного самоуправления Красноярского края в 2014 - 2025 – 100 %;

-доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Красноярского края в электронном виде с использованием регионального портала государственных (муниципальных) услуг, от общего числа органов местного самоуправления Красноярского края до 100 %;

-количество населенных пунктов Ермаковского района, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность -1.

**Мероприятия по программе:**

-обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 75%, выполнено на 100%;

- разработка и внедрение модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов 76%, выполнено на 100%.

**Результативность программы:**

-количество населенных пунктов Ермаковского района, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность 1 ед., выполнено на 100%.

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки реализация муниципальной программы эффективная.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100,0 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 106,72 | Запланированная |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100,0 | Запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 103,1 | запланированная |

1. **Муниципальная программа**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район»**

Утверждена постановлением Администрации Ермаковского района «29» октября 2021 года № 638-п (с изменениями и дополнениями).

На финансирование реализации программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район» в 2024 году запланировано 55,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 55,0 тыс. рублей, фактически финансирование за 12 месяцев составило – 55,0 тыс. рублей (100% от запланированных средств).

**Целью программы** является:

- повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка;

- обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения;

- реализация государственной политики в организации системы административных, социально-экономических, медицинских и психологических мероприятий, направленных на восстановление социального статуса и способности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к выполнению ими необходимых в обществе социальных ролей и функций

- доведения населения к деятельности органов местного самоуправления Ермаковского района Красноярского края и органов внутренних дел по защите прав и свобод от преступных посягательств.

**К числу основных задач,** требующих решения для достижения поставленных целей, относятся:

- повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

- повышение безопасности дорожного движения;

- повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

- формирование условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

-противодействие распространению наркомании и алкоголизма.

**Реализация мероприятий программы обеспечивает:**

- повышение уровня уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов вследствие оздоровления криминальной ситуации в муниципальном образовании Красноярского края:

- снижение социального риска. Выражающееся в сокращении числа лиц,на 100 тыс. Населения

**Мероприятия по программе:**

**Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» .**

- Количество функционирующих систем видеонаблюдения в обшественных местах в МО Красноярского края по отношению к 2021 году. – 0;

- Количество функционирующих систем связи «граждан -полиция» в МО Красноярского края по отношения к 2021 году – 0.

- Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности - 0.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения» .**

- Число лиц, погибших в дорожно-транспортных произшествиях, по отношению к 2021 году- 6.

- Число детей , погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2021 году. – 0.

- Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (доля диц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях , на 100 пострадавших) -0.06.

**Подпрограмма 3. «Ресоциализация лиц,освободившихся из мест лишения свободы»**

- Снижение уровня рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних -3,5 %.

- Количество трудоустроенных лиц,освободившихся из мест лишения свободы (в процентах от общего числа освободившихся) -12,5%.

**Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»**

- Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на формирование у подростков негативного отношения к правонарушениям - 1065.

- Количество встреч, проведенных с представителями культурных, образовательных, научных учреждений и общественными организациями в целях выработки единых подходов к содержанию профилактических мер – 14(комиссии КДН).

- Количство администрацтивных правонарушений, совершенных несовершеннолетними -12.

- Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними -2.

- Количество семей, находящтхся в социально опасном положении – 12

Количество несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию -0.

**Подпрограмма 5. «Противодействие распостранению алкоголизма, наркомании»**

- Сохранения доли несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц – 85.

**Результативность программы**

- повышение уровня уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов вследствие оздоровления криминальной ситуации в муниципальном образовании Красноярского края:

**Оценка эффективности реализации Программы**

На 2024 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки реализация муниципальной программы запланированная.

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 100 | запланированная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 53,5 | Более низкая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 100 | запланированная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 90,7 | запланированная |

Глава

Ермаковского района М.А.Виговский