## Лист1
Задание и основные мероприятия по реконструкции имущества в составе
в составе Объекта Соглашения
№ | Наименование мероприятия | Финансовые | Причина замены, | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов
п/п |  | затраты, руб. в ценах на 1 кв. 2019 г. | ремонта | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| Концессия 1 | [12 empty] | 0
| Центральная котельная | [12 empty] | 0
1 | Замена котла № 1 | 1817857 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2022: 2031078.5375 | 2031078.5375
2 | Замена котла № 2 | 2454695 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2028: 3127979.2187 | 3127979.2187
3 | Замена котла № 3 | 1210570 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2024: 1427971.839 | 1427971.839
4 | Замена котла № 4 | 1210570 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2026: 1494412.5127 | 1494412.5127
5 | Замена котла № 5 | 1821530 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2020: 1894391.2 | 1894391.2
6 | Капитальный ремонт теплосети от ТК19 до ТК21 с. Ермаковское | 2183542 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2023: 1255202.886; Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2025: 1318746.2769 | 2573949.1629
7 | Установка частотных преобразователей | 240806 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2020: 250438.24 | 250438.24
| ИТОГО: | 10939570 |  | 2144829.44 | 0 | 2031078.5375 | 1255202.886 | 1427971.839 | 1318746.2769 | 1494412.5127 | 0 | 3127979.2187 | 0 | 12800220.7108
| Котельная Детский сад № 2 | [12 empty] | 0
8 | Замена котла № 1 | 1025344 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2022: 1145609.4687 | 1145609.4687
9 | Замена котла № 2 | 1011851 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2025: 1222211.1954 | 1222211.1954
10 | Капитальный ремонт теплосети с. Ермаковское, пл. Победы | 2016518 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2024: 2378657.0928 | 2378657.0928
11 | Установка частотных преобразователей | 96334 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2020: 100187.36 | 100187.36
| ИТОГО: | 4150047 |  | 100187.36 | 0 | 1145609.4687 | 0 | 2378657.0928 | 1222211.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4846665.1169
| Итого концессия 1 | 15089617 |  | 2245016.8 | 0 | 3176688.0063 | 1255202.886 | 3806628.9317 | 2540957.4723 | 1494412.5127 | 0 | 3127979.2187 | 0 | 17646885.8277
| Концессия 2 | [12 empty] | 0
| Котельная с. Нижний Суэтук | [12 empty] | 0
12 | Замена котла № 1 | 941431 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2020: 979088.24 | 979088.24
13 | Замена котла № 2 | 941431 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2020: 979088.24 | 979088.24
14 | Замена котла № 3 | 1016088 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2025: 1227329.0525 | 1227329.0525
15 | Капитальный ремонт теплосети от котельной до ТК1-ТК2-дома № 27,38 ул. Советская с. Нижний Суэтук | 10472831 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2029: 13505508.1391 | 13505508.1391
16 | Капитальный ремонт теплосети от ТК2 до ТК3 дома №13,21,22,24 ул. Советская с. Нижний Суэтук | 13999211 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2021: 3785386.6544; Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2023: 4023703.242; Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2026: 4320401.9772; Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2027: 4398169.2128 | 16527661.0864
17 | Капитальный ремонт теплосети от ТК2 до ТК11 с. Нижний Суэтук | 3520840 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2022: 3933809.182 | 3933809.182
18 | Капитальный ремонт теплосети от ТК3 до ТК4 дома № 1,3,7, ул. Заречная с. Нижний Суэтук | 1992546 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2028: 2539070.019 | 2539070.019
19 | Капитальный ремонт теплосети от ТК3-ТК5- ТК6 дома № 18 ул. Советская, № 27 ул. Мира с. Нижний Суэтук | 3013691 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2028: 3840299.0268 | 3840299.0268
20 | Капитальный ремонт теплосети от ТК6 до ТК7 Школа, Спорткомплекс. с. Нижний Суэтук | 4232758 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2027: 5319267.1847 | 5319267.1847
21 | Капитальный ремонт теплосети от ТК7 до ТК8 дом № 2 ул. Советская. ТК10-ТК19 с. Нижний Суэтук | 3694370 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2026: 4560589.4368 | 4560589.4368
22 | Капитальный ремонт теплосети от ТК11-ТК12-ТК13, дома № 2,4,6,8,,3,5 ул. 40 лет Победы, дома № 36,38 ул. Зеленая с. Нижний Суэтук | 7030678 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2025: 8492330.7512 | 8492330.7512
23 | Капитальный ремонт теплосети от ТК12-ТК14-ТК20-УП1, дома № 31,33,35,26,28,30,32,34 по ул. Зелёная, с. Нижний Суэтук | 5818855 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2024: 6863841.8886 | 6863841.8886
24 | Капитальный ремонт теплосети от ТК17-ТК16-УП2-ТК18, дома № 1,2,3,4,6,7,8,10 по ул. 60 лет Октября, от ТК13'-ТК13-ТК19''-УП3-УП4-УП5 дома №1,4,5,6,7,8,9 по ул. Молодежная | 7490794 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2020: 2596808.5867; Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2021: 2700680.9301; Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2022: 2789803.4008 | 8087292.9176
25 | Капитальный ремонт теплосети от ТК20 -ТК15-ТК16, дома №21,24а по ул. Зелёная, с. Нижний Суэтук | 4267285 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2023: 4906073.2034 | 4906073.2034
26 | Установка частотных преобразователей | 144469 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2021: 156257.6704 | 156257.6704
| ИТОГО: | 68577278 |  | 4554985.0667 | 6642325.2549 | 6723612.5828 | 8929776.4454 | 6863841.8886 | 9719659.8037 | 8880991.414 | 9717436.3975 | 6379369.0458 | 13505508.1391 | 81917506.0384
| Котельная п. Ойский | [12 empty] | 0
27 | Замена котла № 1 | 1027692 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2020: 1068799.68 | 1068799.68
28 | Замена котла № 2 | 715996 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2022: 799977.1756 | 799977.1756
29 | Замена котла № 3 | 715996 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2023: 823176.5137 | 823176.5137
30 | Капитальный ремонт теплосети пос. Ойский по ул. Кравченко, ул. Речная | 5893754 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2024: 1738047.9315; Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2025: 1779761.0819; Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2026: 1818915.8257; Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2027: 1851656.3105 | 7188381.1496
31 | Установка частотных преобразователей | 144469 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2021: 156257.6704 | 156257.6704
| ИТОГО: | 8497907 |  | 1068799.68 | 156257.6704 | 799977.1756 | 823176.5137 | 1738047.9315 | 1779761.0819 | 1818915.8257 | 1851656.3105 | 0 | 0 | 10036592.1893
| Котельная с. Салба | [12 empty] | 0
32 | Замена котла № 1 | 703412 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2021: 760810.4192 | 760810.4192
33 | Замена котла № 2 | 703412 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2027: 883971.2473 | 883971.2473
34 | Капитальный ремонт теплосети от котельной до школы | 778642 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2021: 842179.1872 | 842179.1872
35 | Установка частотных преобразователей | 96334 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2022: 107633.2846 | 107633.2846
| ИТОГО: | 2281800 |  | 0 | 1602989.6064 | 107633.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883971.2473 | 0 | 0 | 2594594.1383
| Котельная с. Жеблахты | [12 empty] | 0
36 | Замена котла № 1 | 583223 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2021: 630813.9968 | 630813.9968
37 | Замена котла № 2 | 583223 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2021: 630813.9968 | 630813.9968
38 | Замена котла № 3 | 715996 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2029: 923331.0273 | 923331.0273
39 | Установка частотных преобразователей | 144469 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2026: 178342.6661 | 178342.6661
| ИТОГО: | 2026911 |  | 0 | 1261627.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178342.6661 | 0 | 0 | 923331.0273 | 2363301.687
| Котельная с. Мигна | [12 empty] | 0
40 | Замена котла № 1 | 511842 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2021: 553608.3072 | 553608.3072
41 | Замена котла № 2 | 439164 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2022: 490674.7752 | 490674.7752
42 | Капитальный ремонт теплосети от котельной до Детского сада | 470335 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2020: 489148.4 | 489148.4
43 | Установка частотных преобразователей | 96334 | модернизация | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2024: 113634.2707 | 113634.2707
| ИТОГО: | 1517675 |  | 489148.4 | 553608.3072 | 490674.7752 | 0 | 113634.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647065.7532
| Электробойлерная ул. Октябрьская, 100 а | [12 empty] | 0
44 | Замена котла № 1 | 49111 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2024: 57930.6649 | 57930.6649
45 | Замена котла № 2 | 49111 | физический износ | Разбивка по годам с применением индексов - дефляторов 2028: 62581.3746 | 62581.3746
| ИТОГО: | 98222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57930.6649 | 0 | 0 | 0 | 62581.3746 | 0 | 120512.0395
| Итого концессия 2 | 82999793 | 0 | 6112933.1467 | 10216808.8325 | 8121897.8182 | 9752952.9591 | 8773454.7557 | 11499420.8856 | 10878249.9058 | 12453063.9553 | 6441950.4204 | 14428839.1664 | 98679571.8457
| ВСЕГО: | 98089410 |  | 8357949.9467 | 10216808.8325 | 11298585.8245 | 11008155.8451 | 12580083.6874 | 14040378.3579 | 12372662.4185 | 12453063.9553 | 9569929.6391 | 14428839.1664 | 116326457.6734