Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» октября 2025 года                                                                                      № 814-п

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского округа, их формирования и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ермаковского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить постановление «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского муниципального округа, их формирования и реализации».

2. Утвердить перечень муниципальных программ Ермаковского округа на 2026 год (приложение № 1 к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского округа, их формирования и реализации).

3. Считать утратившим силу постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013 г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формирования и реализации».

4. Считать утратившим силу постановление администрации Ермаковского района от 28.08.2025 г. № 604-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского округа, их формирования и реализации».

Исполняющий обязанности

главы Ермаковского района                                                                     С.М. Абрамов

Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «29» октября 2025 г. № 814-п

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского округа, их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского муниципального округа, их формирования и реализации (далее – Порядок) устанавливает правила разработки, формирования и механизм реализации муниципальных программ Ермаковского муниципального округа.

1.2. В целях Порядка под муниципальной программой Ермаковского муниципального округа понимается документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ермаковского муниципального округа (далее – округ), в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели).

1.3. Муниципальная программа Ермаковского округа (далее – программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития округа, повышение результативности расходов бюджета округа.

1.4. Программа разрабатывается на период, аналогичный периоду, на который утверждена стратегия социально-экономического развития Ермаковского муниципального округа.

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района (далее финансовое управление), по иным осуществляет отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района (далее – отдел ПиЭР).

1.6. Программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые органами администрации района и муниципальными казенными учреждениями, осуществляющими муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий администрации Ермаковского района (далее – органы администрации района) в соответствии с полномочиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми актами Ермаковского муниципального округа.

1.7. В целях Порядка применяются следующие понятия и термины:

- подпрограмма – система мероприятий программы, направленная на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

- отдельное мероприятие программы – значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

- разработчик программы – орган администрации округа, предлагающий включение программы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации действующих программ, в перечень программ на очередной финансовый год и плановый период;

- ответственный исполнитель программы – орган администрации района, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановлением администрации Ермаковского района, в качестве ответственного исполнителя программы и осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющий реализацию отдельных мероприятий программы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы;

- соисполнитель программы – орган администрации района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации района, в качестве соисполнителя программы, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы;

- цель программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, которое планируется достичь посредством реализации программы. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач программы;

- задача программы - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели;

- целевые показатели программы (далее - целевые показатели) - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей программы и (или) отражающий социально-экономические эффекты от реализации программы в целом;

- показатели результативности программы (далее - показатели результативности) - количественно измеримый параметр, характеризующий выполнение задач программы в рамках подпрограмм, отельных мероприятий и (или) отражающий общественно значимые эффекты от реализации подпрограмм, отдельных мероприятий;

- результаты (конечные, ожидаемые) реализации программы - количественно измеримый итог от реализации мероприятия программы, направленный на достижение показателей программы и показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

- мониторинг реализации программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров программы (подпрограммы);

- оценка эффективности реализации программ - оценка уровня достижения установленных значений целевых показателей, показателей результативности программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы.

2. Принятие решения о разработке программы

2.1. Инициаторами предложений о разработке программы, предлагаемой 
к реализации с очередного финансового года, могут выступать органы местного самоуправления Ермаковского муниципального округа, , юридические и физические лица.

2.2. Предложения о разработке программы, предлагаемой к реализации 
с очередного финансового года, направляются в орган администрации района, на который возложены нормативное правовое регулирование и (или) разработка проектов муниципальных правовых актов администрации Ермаковского района в соответствующей сфере (области) муниципального управления (разработчику программы), не позднее 1 апреля текущего года.

2.3. Отбор предложений для их решения на местном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется разработчиком программы по следующим критериям:

- соответствие предложений целям, задачам и приоритетам социально-экономического развития округа, установленных документами стратегического планирования Ермаковского округа, в том числе направленным на достижение национальных целей;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления Ермаковского муниципального округа согласно действующему законодательству;

- значимость проблемы, носящей комплексный, в том числе межотраслевой, характер;

- направленность на реформирование соответствующей сферы (области) муниципального управления, достижение качественно нового уровня развития.

2.4. Разработчик программы на основании отобранных предложений проводит разработку, обоснование концепции программы и в срок до 1 июня текущего года направляет ее в отдел ПиЭР.

2.5. Концепция программы должна содержать:

- определение приоритетов муниципальной политики, соответствующих целям, задачам и приоритетам социально-экономического развития округа, установленным документами стратегического планирования Ермаковского округа, в том числе учитывающим национальные цели, приоритеты социально-экономического развития Красноярского края, установленных в государственных программах Красноярского края;

- определение основных проблем в соответствующей сфере (области) муниципального управления, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

- определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

- определение целей, задач программы и показателей, характеризующих достижение целей, выполнение задач с указанием значений показателей, планируемых к достижению, и динамики их изменения в рамках реализации программы;

- определение возможного перечня отдельных мероприятий программы и подпрограмм, цели которых направлены на выполнение задач программы;

- определение возможного перечня заинтересованных органов администрации округа и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств;

- определение возможного перечня мероприятий подпрограмм, в том числе перечня мер муниципального регулирования, ожидаемых результатов от их реализации, влияющих на достижение заявленных показателей;

- определение объемов бюджетных ассигнований программы, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, в том числе бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Ермаковского округа;

- определение возможного перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению.

2.6. Отдел ПиЭР представленные концепции программ, готовит заключения к концепциям программ и в срок до 15 июля текущего года направляет их в комиссию по бюджетной, налоговой и экономической политике Ермаковского округа, созданную Решением окружного Совета Депутатов (далее – комиссия), для рассмотрения.

Концепции программ подлежат рассмотрению на заседании комиссии в срок до 25 июля текущего года.

По результатам рассмотрения концепции программы комиссия вправе рекомендовать администрации округа:

- включить программу в перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году;

- включить программу в перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году с учетом рекомендаций комиссии;

- не включить программу в перечень программ, предлагаемых к реализации с очередного финансового года.

2.7. На основе концепций программ, рассмотренных комиссией, отдел ПиЭР перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, по форме согласно приложению № 1 к Порядку, который в срок до 1 сентября текущего года утверждается распоряжением администрации округа.

Подготовка проекта распоряжения администрации округа о внесении изменений в Перечень программ, реализуемых в текущем финансовом году, или в Перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, утвержденный распоряжением администрации округа, осуществляется по мере необходимости, включая случаи изменения наименования программы, ответственного исполнителя программы, состава соисполнителей программы, перечня подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

3. Разработка и утверждение программы, внесение в нее изменений

3.1. Перечень программ, утвержденный распоряжением администрации округа, является основанием для разработки проекта программы.

3.2. Проект программы должен быть разработан в соответствии с рассмотренной комиссией концепцией программы, а в случае наличия рекомендаций комиссии по результатам рассмотрения концепции программы – с учетом таких рекомендаций.

Проект программы и (или) изменений в действующую программу разрабатывается в рамках объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением на реализацию программы.

Подготовка изменений в действующую программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Ермаковского района, администрации района, по результатам оценки эффективности реализации программ, проведенной в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации программ, утвержденным постановлением администрации района.

3.3. Программа и (или) внесение изменений в ранее утвержденную программу утверждается постановлением администрации района.

3.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную 
и качественную подготовку и согласование проекта постановления администрации района об утверждении программы или о внесении изменений в действующую программу (далее – проект постановления).

Проект постановления, предполагаемого к реализации в очередном финансовом году, должен быть сформирован в срок до 20 октября текущего года.

3.5. Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленными Порядком.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта:

- органами и учреждениями администрации района, участвующими в реализации программы – в течение 3 рабочих дней;

- заместителем главы, курирующим отрасль - в течение 3 рабочих дней;

- отделом имущества и земельных отношений администрации района в случае, если проект постановления предусматривает приобретение (прекращение) права муниципальной собственности Ермаковского муниципального округа либо права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество муниципальной собственности Ермаковского муниципального округа – в течение 3 рабочих дней;

- отделом архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Ермаковского района в случае, если проект постановления предусматривает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Ермаковского муниципального округа – в течение 3 рабочих дней;

- главный специалист по правовым вопросам администрации района - в части соответствия полномочий округа поставленной цели, действующему законодательству, в части правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы – в течение 3 рабочих дней;

- отделом ПиЭР, финансовым управлением - в части выполнения требований, предъявляемых к разработке проекта программы, определения целей и задач программы и показателей, характеризующих их достижение, определения возможного перечня подпрограмм и отдельных мероприятий программ, цели которых направлены на достижение задач программы, определения возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм, соответствия планируемых бюджетных расходов бюджетной классификации, условиям софинансирования краевых субсидий при наличии таковых, форму финансового обеспечения, порядок расходования бюджетных средств - в течение 5 рабочих дней.

В случае если проект постановления не согласован, ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня устраняет замечания и направляет указанный проект на повторное согласование.

3.6. К проекту постановления прилагается пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование по форме, согласно Приложению 2 к Порядку.

В случае если проектом постановления предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности округа, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии из бюджета округа капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность округа, пояснительная записка к проекту постановления должна содержать:

- описание объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Ермаковского округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, с указанием их технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также обоснование необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные вложения, в том числе при строительстве (реконструкции, техническом перевооружении) и (или) приобретении объекта недвижимого имущества в целях оказания муниципальных услуг – на основании расчета обеспеченности населения соответствующей муниципальной услугой с учетом нормативной потребности оказания муниципальных услуг, характеристик объекта (пропускной способности, площади, мощности) и фактической обеспеченности населения муниципальной услугой;

- сведения о форме бюджетных ассигнований на капитальные вложения;

- сведения о степени строительной готовности в отношении незавершенных строительством объектов;

- сведения об органах администрации района, муниципальных казенных учреждениях, являющихся получателями средств бюджета округа и самостоятельно осуществляющих бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности округа, либо муниципальных автономных и бюджетных учреждениях, которым органами администрации округа на безвозмездной основе на основании соглашений будут переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Ермаковского муниципального округа муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждениях, являющихся получателями субсидии из бюджета округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность округа.

Информация представляется в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

В случае если проектом постановления предусматриваются бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты капитального строительства, подлежащие строительству, реконструкции и техническому перевооружению, к пояснительной записке прилагаются:

- положительное заключение Контрольно-счетного органа Ермаковского

- справки об объемах незавершенного строительства в текущих (договорных) ценах планового периода завершения строительства;

- при наличии разработанной проектной документации - копии заключения государственной экспертизы (положительного заключения) о соответствии проектной документации на объекты капитального строительства требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, и копии правового акта об утверждении проектной документации;

- при отсутствии разработанной проектной документации - задание на проектирование.

В случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предполагается предоставлять в форме субсидий, к пояснительной записке дополнительно прилагается проект программы развития муниципального бюджетного и (или) автономного учреждения на очередной финансовый год и плановый период.

3.7. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года и согласованный в установленном порядке, вносится ответственным исполнителем на рассмотрение в комиссию в срок до 30 сентября текущего года.

3.8. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, представляется ответственным исполнителем в срок до 27 октября текущего года на утверждение в администрацию округа.

3.9. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году, подлежит утверждению администрацией района в срок не позднее 30 октября текущего года.

3.10. Внесение в действующую в текущем финансовом году программу изменений осуществляется в соответствии с пунктами 3.3–3.5 Порядка, за исключением рассмотрения проекта постановления на заседании комиссии.

3.11. В ходе исполнения бюджета округа показатели финансового обеспечения реализации программы, в том числе ее подпрограмм и отдельных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета района.

4. Требования к содержанию программы

4.1. Программа разрабатывается в соответствии с:

- целями, задачами и приоритетами социально-экономического развития округа, установленных документами стратегического планирования Ермаковского округа, в том числе направленных на достижение национальных целей;

- приоритетами социально-экономического развития Красноярского края, установленными в государственных программах Красноярского края;

4.2. Программа разрабатывается ответственным исполнителем программы и должна содержать:

а) паспорт программы по форме согласно приложению № 3 к Порядку;

б) характеристику текущего состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления с указанием основных показателей социально-экономического развития округа;

в) описание приоритетов и целей муниципальной политики округа в сфере реализации программы;

г) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Красноярского края;

д) задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления;

е) информацию по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, содержащую:

- описание общеокружной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения, тенденции развития;

- анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

- описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

- сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

- планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы;

ж) информацию об основных мерах правового регулирования 
в соответствующей сфере (области) муниципального управления, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета округа, направленных на достижение цели и (или) задач программы, по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

з) информацию о ресурсном обеспечении программы, в том числе содержащую:

- информацию о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы), по форме согласно приложению № 5 к Порядку;

- информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства бюджета округа, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) по форме согласно приложению № 6 к Порядку;

и) информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам, по форме согласно приложению № 7 к Порядку;

к) в случае наличия в программе объектов муниципальной собственности округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, - перечень таких объектов по форме согласно приложению № 8 к Порядку;

л) в случае наличия в программе мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей 
и задач программы, – информацию о соответствующих мероприятиях;

м) в случае реализации в соответствующей сфере (области) муниципального управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета округа, - информацию о наличии указанных проектов и их основных параметрах;

н) в случае наличия в программе объектов инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению, приобретению, капитальному ремонту в рамках муниципальных комплексных проектов развития, направленных на достижение целей и задач программы, - информацию о таких объектах;

о) в случае, если в программе предусматриваются бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Ермаковского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности округа, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения нужд Ермаковского муниципального округа срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, в программе следует определить предмет закупок с указанием в отношении каждого предмета закупки следующей информации:

- планируемые результаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- наименование товаров, описание состава работ, услуг;

- предельный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей;

- предельный объем средств на оплату муниципального контракта с разбивкой по годам.

4.3. Разработчик программы может дополнить программу иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой для реализации программы.

4.4. Целевые показатели программы должны отражать специфику социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, специфику проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы. Показатели результативности подпрограммы должны отражать специфику решения конкретной задачи программы.

В случае, если программа предусматривает мероприятия, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, федеральных проектов в составе национальных проектов, то целевые показатели программы и (или) показатели результативности подпрограммы должны содержать показатели результативности (результаты) исполнения мероприятий, значения которых устанавливаются в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальному образованию из бюджетов других уровней бюджетной системы.

Целевые показатели программы и показатели результативности подпрограммы должны иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, в том числе по официально утвержденным методикам, и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия программы могут содержать показатели (индикаторы).

По каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ермаковского муниципального округа, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице. Весовые критерии могут изменяться при внесении изменений в действующую программу, при планировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. Подпрограмма оформляется в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках программы, по форме согласно приложению № 9 к Порядку и утверждается в виде отдельных приложений к программе.

4.6. Информация об отдельном мероприятии программы оформляется в соответствии с требованиями к информации об отдельном мероприятии программы по форме согласно приложению № 9.1 к Порядку и утверждается в виде отдельного приложения к программе.

4.7. С целью обеспечения открытости и доступности информации муниципальные программы, утвержденные постановлением администрации Ермаковского района, размещаются на официальном сайте Ермаковского района.

5. Реализация и контроль за ходом исполнения программы

5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

- координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

- контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы 
и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

- представление по запросу отдела ПиЭР сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации программы;

- подготовка отчетов о реализации программы.

5.3. Соисполнителем программы осуществляется:

- разработка подпрограмм и отдельных мероприятий программы, в отношении которых он является исполнителем;

- реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы, в отношении которых он являются исполнителем;

- представление в установленный срок по запросу ответственного исполнителя всей необходимой информации для подготовки ответов на запросы, а также отчета о ходе реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы;

- представление ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий программы.

5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ермаковского округа, предоставления субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер муниципальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы в отдел ПиЭР.

Отчет о реализации программы за отчетный год (далее - годовой отчет) представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

5.6. Годовой отчет содержит:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению № 10 к Порядку;

- описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

- анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

- информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению № 11 к Порядку;

- информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению № 12 к Порядку;

- информацию об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Ермаковского муниципального округа, бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии из бюджета округа капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ермаковского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ермаковского округа по форме согласно приложению № 13 к Порядку;

- информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы;

- информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципальных комплексных проектов развития, направленных на достижение целей и задач программы;

- информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий по форме согласно приложению № 14 к Порядку;

- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год.

При подготовке информации о целевых показателях программы и показателях результативности подпрограмм, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей, по каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

По отдельным запросам отдела ПиЭР ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

5.7. Годовой отчет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте администрации Ермаковского района в сети Интернет ответственным исполнителем программы.

5.8. Отдел ПиЭР до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в финансовое управление администрации Ермаковского района, Ермаковский окружной Совет Депутатов сводный годовой отчет о ходе реализации программ за отчетный год и размещает на официальном сайте Ермаковского муниципального округа.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

# Перечень

муниципальных программ Ермаковского муниципального округа на 2026 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы Ермаковского округа Красноярского края | Ответственный исполнитель муниципальной программы Ермаковского округа Красноярского края | Соисполнители муниципальной программы Ермаковского округа Красноярского края | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Ермаковского округа Красноярского края |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры | Отдел культуры администрации Ермаковского района Красноярского края | Администрация Ермаковского района Красноярского края; Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»; Общественные организации; МКУ "ЕЦКС". | подпрограмма 1. «Поддержка библиотечного дела; подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»; подпрограмма 3. «Поддержка дополнительного образования детей». подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». |
| 2 | Обеспечение защиты прав потребителей в Ермаковском муниципальном округе Красноярского края | Администрация Ермаковского района, отдел планирования и экономического развития | ТО "Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске; КГКУ "Ермаковский отдел ветеринарии". | Создание на территории Ермаковского муниципального округа Красноярского края условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 3 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | Администрация Ермаковского района Красноярского края (отдел АСиКХ администрации Ермаковского района Красноярского края) | Муниципальные учреждения; Главные распорядители бюджетных средств. | подпрограмма 1. «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ермаковского округа»; подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ермаковского округа»; подпрограмма 3. «Благоустройство на территории Ермаковского округа». |
| 4 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского муниципального округа | Администрация Ермаковского района | МКУ «ЕДДС Ермаковского района»; Управление образования администрации Ермаковского района Красноярского края; Межмуниципальный отдел МВД РФ «Шушенский» | подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС Ермаковского района»; подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»; подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ермаковского муниципального округа»; подпрограмма 4. «Совершенствование гражданской обороны на территории Ермаковского муниципального округа»; подпрограмма»;5. «Пожарная безопасность на территории Ермаковского муниципального округа». Отдельное мероприятие: «Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений». |
| 5 | Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском муниципальном округе | Администрация Ермаковского района Красноярского края (отдел информатизации и документационного обеспечения администрации района) |  | 1. Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих, а также работников бюджетной сферы по программам информационная безопасность. 2.Приобретение лицензионного программного обеспечения и оборудования. |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском муниципальном округе | Администрация Ермаковского района Красноярского края | Муниципальное казённое учреждение «Ермаковский центр капитального строительства»; Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Саяны»; Управление образования администрации Ермаковского района; Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб по месту жительства «Прометей» (далее МБУ «СК «Прометей»); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ермаковская детско-юношеская спортивная школа «Ланс». | подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»; подпрограмма 2. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта». |
| 7 | Молодёжь Ермаковского муниципального округа в XXI веке | Управление образования администрации Ермаковского района | МБУ "Молодежный центр "Звездный"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ермаковский районный Дом культуры»; Муниципальное бюджетное учреждение «Ермаковская централизованная библиотечная система»; МБУ «Центр дополнительного образования «Ермаковский». | программа 1. «Вовлечение молодежи Ермаковского округа в социальную практику»; подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи»; подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском муниципальном округе»; подпрограмма 4. «Национальная политика в Ермаковском муниципальном округе». |
| 8 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском муниципальном округе | Администрация Ермаковского муниципального округа (отдел планирования и экономического развития администрации района) |  | 1. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ермаковского муниципального округа и улучшение инвестиционного климата. |
| 9 | Развитие транспортной системы Ермаковского муниципального округа | Администрация Ермаковского района (отдел АСиКХ, Отдел ПиЭР администрации Ермаковского района) |  | подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском муниципальном округе»; подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения в Ермаковском муниципальном округе»; подпрограмма 3 «Муниципальный окружной дорожный фонд МО «Ермаковский округ ». |
| 10 | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском муниципальном округе | Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского муниципального округа |  | подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования и прочие мероприятия»; подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий». |
| 11 | Управление муниципальными имуществом и земельными ресурсами Ермаковского муниципального округа | Администрация Ермаковского района, (отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района) | МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» администрации Ермаковского района | подпрограмма 1. «Эффективное управление муниципальным имуществом»; подпрограмма 2. «Эффективное управление земельными ресурсами». |
| 12 | Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского округа Красноярского края | Администрация Ермаковского района | МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района; Управления образования администрации Ермаковского района. | подпрограмма 1. «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского округа»; подпрограмма 2. «Территориальное планирование Ермаковского округа»; подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»; подпрограмма 4. «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского округа»; Подпрограмма 5. «Переселение граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в Ермаковском округе». |
| 13 | Содействие развитию местного самоуправления | Администрация Ермаковского района | Финансовое управление администрации Ермаковского района; Управление образования администрации Ермаковского района; Отдел культуры администрации Ермаковского района. | 1. Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в учреждениях Ермаковского муниципального округа и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями. |
| 14 | Развитие образования в Ермаковском муниципальном округе | Управление образования администрации Ермаковского района | Отдел культуры администрации Ермаковского района; МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" | подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»; подпрограмма 2. «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»; подпрограмма 3. «Одаренные дети Ермаковского муниципального округа»; подпрограмма 4. «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков»; подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». |
| 15 | Развитие архивного дела в Ермаковском муниципальном округе | МКУ "Архив Ермаковского района " |  | 1. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления; 2. Обеспечение деятельности учреждения. |
| 16 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ермаковского округа» | Администрация Ермаковского района |  | 1. Корректировка проектной документации на строительство объекта размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в с. Ермаковское. 2. Осуществление части полномочий органов местного самоуправления по участию в организации деятельности по сбору , транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, в части содержания мест сбора, накопления, размещения отходов на территории Ермаковского муниципального округа. 3. Обустройство мест (площадок) накопления отходов на территории Ермаковского муниципального округа. 4. Ликвидация несанкционированных свалок. |
| 17 | Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский муниципальный округ | Администрация Ермаковского района | Администрация Ермаковского района; Управление образования администрации Ермаковского района; Межмуниципальный отдел МВД Российской Федерации «Шушенский»; Прокуратура Ермаковского муниципального округа (по согласованию); Отдел культуры Администрации Ермаковского района; КГКУ «Центр занятости населения» Ермаковского муниципального округа; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. | Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения»; Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»; Подпрограмма 4. «Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы»; Подпрограмма 5. «Противодействие распространению алкоголизма, наркомании». |

() - Состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён при подготовке проекта соответствующей муниципальной программы.

() – Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы может быть дополнен при подготовке проекта соответствующей муниципальной программы.

Приложение № 2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Пояснительная записка к проекту программы

| Обоснование необходимости принятия предполагаемого решения | Характеристика целей и задач | Финансово-экономическое обоснование (в случае, если требуются дополнительные материалы и иные затраты) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

____________________________________ / ________________________________

(руководитель / подпись)

Приложение № 3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Паспорт

муниципальной программы

Ермаковского муниципального округа

Наименование муниципальной программы.

Основания для разработки муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

Цели муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы.

Сроки реализации муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы).

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы1.

1. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы указывается ежегодно на период с первого года реализации муниципальной программы по второй год планового периода включительно, в том числе в разбивке по источникам финансирования.

При разработке проекта постановления администрации Ермаковского муниципального округа, предусматривающего утверждение муниципальной программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, при отражении информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы указываются плановые значения.

При разработке проекта постановления администрации Ермаковского муниципального округа, предусматривающего внесение изменений в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период указываются плановые значения, при этом плановое значение информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы, указанное на год разработки такого проекта постановления, заменяется фактическим значением при очередном внесении изменений в программу, но не ранее срока формирования сводного годового отчета о ходе реализации программы за соответствующий год.

## Приложение

## к паспорту муниципальной программы

## Ермаковского муниципального округа

Перечень целевых показателей муниципальной программы Ермаковского муниципального округа с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий финансовый год1 | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 При разработке проекта постановления администрации Ермаковского муниципального округа, предусматривающего утверждение муниципальной программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальной программы в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указывается плановое значение целевого показателя, которое заменяется фактическим целевым значением показателя при очередном внесении изменений в программу, но не ранее срока формирования сводного годового отчета о ходе реализации программы за соответствующий год.

Приложение № 4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Информация об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области) муниципального управления, включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из бюджета округа, направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы

| № п/п | Форма муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия муниципального правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель муниципальной программы |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам муниципальной программы |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ермаковского муниципального округа за счет средств бюджета округа, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, а также за счет внебюджетных средств

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Ермаковского муниципального округа (средства бюджета округа, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников)

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет2 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет2 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет2 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет2 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |

1 Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет округа.

2 Учитываются средства краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет округа.

Приложение № 7

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы)1 | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы бюджета округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы бюджета округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |  |

1 Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Приложение № 8

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Перечень объектов муниципальной собственности Ермаковского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

(рублей)

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения)1 | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)2 | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта3 | Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года |  | Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на 01.01 очередного финансового года4 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Указываются наименование объекта муниципальной собственности Ермаковского муниципального округа, подлежащего строительству (реконструкции, техническому перевооружению) согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

2 Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта недвижимого имущества.

3 Указывается стоимость на основании технического задания на разработку проектной документации (в случае отсутствия проектной документации) или сметная стоимость на основании утверждении проектной документации на объект, рассчитанная в ценах лет реализации.

4 При разработке проектной документации ориентировочно.

5 В случае если объект является объектом инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности муниципального комплексного проекта развития, отобранного в установленном Правительством Красноярского края порядке, указывается наименование соответствующего проекта.

Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Макет подпрограммы,

реализуемой в рамках муниципальных программ

Ермаковского муниципального округа

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы.

Наименование муниципальной программы Ермаковского муниципального округа, в рамках которой реализуется подпрограмма.

Орган администрации округа и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы).

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы.

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы Ермаковского муниципального округа).

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы (показатели результативности должны соответствовать поставленным целям подпрограммы и задаче муниципальной программы Ермаковского муниципального округа, на реализацию которой направлена подпрограмма), перечень и значения показателей результативности программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского муниципального округа.

Сроки реализации подпрограммы.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год 
и плановый период.

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования. Отражаются мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства и муниципальных комплексных проектов развития. Кроме того, по таким мероприятиям указывается информация по ресурсному обеспечению, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии 
с приложением № 2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского муниципального округа.

3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

- описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

- критерии выбора исполнителей мероприятий подпрограммы;

- критерии выбора получателей муниципальных услуг.

В случае наличия нормативного правового акта, регулирующего реализацию соответствующих мероприятий, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт.

В случае если мероприятиями подпрограммы предусматривается предоставление субсидии из бюджета округа, в разделе приводится ссылка на Порядок предоставления такой субсидии.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организация управления подпрограммой и контроль за ее исполнением предусматривает:

- функции исполнителя подпрограммы по реализации мероприятий;

- порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета округа;

- определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

Система организации управления подпрограммой и контроля 
за ее исполнением должна отражать в том числе порядок взаимодействия исполнителя подпрограммы и главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы, в целях эффективной реализации подпрограммы.

Приложение № 1

к макету подпрограммы,

реализуемой в рамках муниципальной программы

Ермаковского муниципального округа

# Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий финансовый год1 | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности n |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам подпрограммы |  |  |  |  |  |  |

1 При разработке проекта постановления администрации округа, предусматривающего утверждение муниципальной программы Ермаковского муниципального округа, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу Ермаковского муниципального округа в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указывается плановое значение показателя, которое заменяется фактическим значением показателя при очередном внесении изменений в программу, но не ранее срока формирования сводного годового отчета о ходе реализации программы за соответствующий год.

Приложение № 2

к макету подпрограммы,

реализуемой в рамках муниципальной программы

Ермаковского муниципального округа

# Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9.1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Требования к информации

об отдельном мероприятии муниципальной программы

Ермаковского муниципального округа

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы должна содержать:

- наименование отдельного мероприятия;

- наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие;

- сроки реализации отдельного мероприятия;

- цель реализации отдельного мероприятия;

- наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия;

- ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением 
к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы;

- информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год 
и плановый период;

- ссылку на нормативный правовой акт, устанавливающий Порядок реализации отдельного мероприятия.

Приложение

к требованиям к информации

об отдельном мероприятии муниципальной программы

Ермаковского муниципального округа

# Перечень показателей результативности

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий финансовый год1 | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности n |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

1 При разработке проекта постановления администрации округа, предусматривающего утверждение муниципальной программы Ермаковского муниципального округа, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесении изменений в действующую муниципальную программу Ермаковского муниципального округа в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период в графе «Текущий финансовый год» указывается плановое значение показателя результативности, которое заменяется фактическим значением показателя результативности при очередном внесении изменений в программу, но не ранее срока формирования сводного годового отчета о ходе реализации программы за соответствующий год.

Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Ермаковского муниципального округа и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программы, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное муниципальной программы n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы _____________________ / _____________________________________________________________

(подпись / Ф.И.О.)

Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Ермаковского муниципального округа и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Ермаковского муниципального округа, а также по годам реализации муниципальной программы Ермаковского муниципального округа)

(рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | отчетный год реализации муниципальной программы |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы _____________________ / _____________________________________________________________

(подпись / Ф.И.О.)

Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | январь – июнь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет округа.

2 Учитываются средства краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет округа.

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы _____________________ / _____________________________________________________________

(подпись / Ф.И.О.)

Приложение № 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Ермаковского муниципального округа, бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета округа капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ермаковского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ермаковского муниципального округа

(рублей)

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения)1 | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства (приобретения)2 | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Остаток сметной стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на начало отчетного года | Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план) |  |  |  |  | Финансирова-ние за отчетный период | Фактическое освоение за отчетный период | Информация по объекту3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | аванс |  | лимит |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Указывается согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) наименование объекта либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

2 Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его 
в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

3 Указывается информация по объекту:

в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;

в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном периоде;

в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения.

4 Указывается форма бюджетного финансирования (бюджетные инвестиции, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям).

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы _____________________ / _____________________________________________________________

(подпись / Ф.И.О.)

Приложение № 14

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Ермаковского округа,

их формирования и реализации

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы)1 | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджет округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджет округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |
|  | И т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджет округа на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |

1 Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы _____________________ / _____________________________________________________________

(подпись / Ф.И.О.)